## Территориальная избирательная комиссия Кавказская РЕШЕНИЕ 21 января 2019 года № 134/633

О  плане работы  территориальной избирательной комиссии Кавказская

на 2019 год

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Кавказская РЕШИЛА:

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на 2019 год (прилагается).

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Краснодарского края, участковые избирательные комиссии.

3. Разместить настоящее решение на Интернет-странице территориальной избирательной комиссии Кавказская.

3. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения на  секретаря территориальной избирательной комиссии Кавказская Е.И.Цымбаленко.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Кавказская |  | Н.Д.Голышев |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Кавказская |  | Е.И.Цымбаленко |

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии Кавказская

от 21 января  2019 года № 134/633

ПЛАН

работы территориальной избирательной комиссии Кавказская

на 2019 год

I. Основные направления деятельности

Подготовка и проведение выборов депутатов и глав сельских поселений Кавказского района в единый день голосования 8 сентября 2019 года, оказание правовой, методической, информационной, организационной помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении  вышеуказанных выборов.

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов, рассмотрение обращений (жалоб, заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц.

Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, участников референдума, составлением, уточнением и использованием списков избирателей при проведении выборов депутатов и глав сельских поселений Кавказского района.

Обеспечение эксплуатации и использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов и глав сельских поселений Кавказского района.

Актуализация резерва составов участковых комиссий, в порядке, установленном постановлением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6.

Взаимодействие с отделом по вопросам миграции отдела МВД России по Кавказскому району, отделом военного комиссариата Краснодарского края по Гулькевичскому и Кавказскому району, городу Кропоткин, при передаче информации для формирования и актуализации Регистра избирателей, участников референдума.

Взаимодействие с местными  отделениями политических партий по вопросам их участия в проводимых избирательных кампаниях, оказание консультативной помощи местным  отделениям политических партий в вопросах практического применения законодательства Российской Федерации, Краснодарского края, постановлений и иных нормативных актов избирательной комиссии Краснодарского края.

Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов и глав сельских поселений Кавказского района.

Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования Кавказский район по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов.

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и общественного порядка, защиты избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования Кавказский район.

Взаимодействие с местными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов.

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях обеспечения открытости и гласности избирательного процесса, информирования и разъяснения избирательного законодательства, повышения правовой культуры избирателей в Кавказском районе.

Проведение обучающих занятий для членов участковых  избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий и других участников избирательного процесса.

Реализация Молодежной электоральной концепции.

Взаимодействие с отделом молодежной политики, высшими и средними учебными заведениями администрации муниципального образования Кавказский район по вопросам повышения правовой культуры избирателей и содействия молодежным организациям по их участию в мероприятиях, проводимых территориальной избирательной комиссией Кавказская.

Участие в конкурсах и иных мероприятиях проводимых избирательной комиссией Краснодарского края.

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности территориальной избирательной комиссии Кавказская.

Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума и других участников избирательного процесса), обучению кадров избирательных комиссий на 2019 год.

Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, участников референдума, составлением, уточнением и использованием списков избирателей при проведении избирательных кампаний в Кавказском районе.

Участие в выполнении комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Кавказская по подготовке и проведению депутатов и глав сельских поселений Кавказского района в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Обеспечение работы «горячей линии» связи с избирателями территориальной избирательной комиссии Кавказская.

Реализация Концепции развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

Осуществление контроля за использованием ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов и глав сельских поселений Кавказского района.

Передача сведений в ИЦ ИККК, прием и обработка сведений:

- о фактах регистрации смерти граждан на территории Краснодарского края и иных субъектов Российской Федерации;

- о фактах выдачи, замены паспорта гражданина Российской Федерации по месту пребывания, месту обращения граждан на территории Краснодарского края и иных субъектов Российской Федерации;

- о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда на территории Краснодарского края.

Организация работы по вводу в ГАС «Выборы»: текущих изменений по персональному составу участковых избирательных комиссий и резерву их составов; текстов уставов, иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок проведения выборов в органы местного самоуправления, референдумов.

Выполнение требований эксплуатационной документации и обеспечения безопасности информации на КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии Кавказская.

Участие в общесистемных тренировках для системных администраторов и членов избирательных комиссий с целью проверки функционирования КСА ГАС «Выборы» при проведении выборов, референдумов на территории Краснодарского края.

Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям при реализации мероприятий по использованию при голосовании на выборах депутатов и глав сельских поселений Кавказского района в единый день голосования 8 сентября 2019 года технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней. Обеспечение применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования.

Проведение проверки сведений о поступлении и расходовании средств  региональных отделений политических партий.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд территориальной избирательной комиссии Кавказская.

Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям при составлении финансовых отчетов о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов и глав сельских поселений Кавказского района.

Обеспечение видеоконференцсвязи при проведении видеоконференций с участием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии Краснодарского края, территориальных избирательных комиссий Краснодарского края и представителей администраций муниципальных образований, в том числе с использованием региональной мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края.

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях

территориальной избирательной комиссии Кавказская

Январь

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская за 2019 год.

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

О Сводном плане основных мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2019 год

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

О деятельности территориальной избирательной комиссией Кавказская по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса,  обучению кадров избирательных комиссий за 2018 год

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на февраль 2019 года

Н. Д. Голышев

Февраль

О  проведении Дня молодого избирателя на территории муниципального образования Кавказский район

|  | Н. Д. Голышев Е.И.Цымбаленко |
| --- | --- |

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на март 2019 года

|  | Н. Д. Голышев Е.И.Цымбаленко |
| --- | --- |

О Комплексе мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов (референдума) на 2019–2021 годы

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Март

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на апрель 2019 года

|  | Н. Д. Голышев Е.И.Цымбаленко |
| --- | --- |

Апрель

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на май 2019 года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Май

О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Кавказская по подготовке и проведению выборов в единый день голосования на территории муниципального образования Кавказский район 8 сентября 2019 года.

Н. Д. Голышев

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на июнь 2019 года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Июнь

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов глав и депутатов сельских поселений Кавказского района назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Н. Д. Голышев

О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов глав и депутатов сельских поселений Кавказского района.

|  |  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- | --- |
|  | Об утверждении сметы расходов территориальной избирательной комиссии Кавказская на подготовку и проведение выборов глав и депутатов сельских поселений Кавказского района. |  |
|  | Н. Д. Голышев |  |
|  | О распределении средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов глав и депутатов сельских поселений Кавказского района. |  |
|  | Н. Д. Голышев |  |

Июль

О необходимых мерах по обеспечению готовности предоставляемых участковым комиссиям помещений к проведению голосования (в том числе досрочного) на выборах 8 сентября 2019 года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

О персональном составе группы контроля за использованием комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов глав и депутатов сельских поселений Кавказского района.

|  | Н. Д. Голышев Т.Л. Зяблова |
| --- | --- |

Август

О графике распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов, на должность глав сельских поселений Кавказского района на каналах муниципальных организаций телерадиовещания

|  | Н. Д. Голышев М.А.Смирнова, главный редактор районной газеты «Огни Кубани» |
| --- | --- |

| Об использовании на территории муниципального образования Кавказский район в единый день голосования 9 сентября 2018 года технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 |  |
| --- | --- |
|  | - Н. Д. Голышев Т.Л.Зяблова |
| Об определении избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом |  |
| Н. Д. Голышев |  |
| О готовности помещений участковых избирательных комиссий к проведению голосования (в том числе досрочного) на выборах 9 сентября 2018 года |  |
| Н. Д. Голышев |  |

О месте, времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов депутаты Совета муниципального образования Кавказский район и уничтожения лишних избирательных бюллетеней.

Н. Д. Голышев

Сентябрь

Об утверждении финансового отчета территориальной избирательной комиссии Кавказская о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение  выборов глав и депутатов сельских поселений Кавказского района.

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Октябрь

О работе территориальной избирательной комиссии Кавказская с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов глав и депутатов сельских поселений Кавказского района  состоявшихся 8 сентября 2019 года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Ноябрь

Об утверждении акта о выделении к уничтожению документов не подлежащих хранению по выборам состоявшимся 09сентября 2018 года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Декабрь

О выполнении плана работы территориальной избирательной комиссии Кавказская за 2019 год.

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на 2020 год.

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Об утверждении номенклатуры дел на 2020 год

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

III. Участие в работе по совершенствованию законодательства

о выборах и референдумах, подготовка нормативных и иных актов

(документов) территориальной избирательной комиссии Кавказская

| Приведение решений территориальной избирательной комиссии Кавказская, регулирующих подготовку и проведение выборов в соответствие с изменениями избирательного законодательства. |  |
| --- | --- |
| весь период | Н. Д. Голышев |

IV. Информационное обеспечение выборов, деятельности

территориальной избирательной комиссии Кавказская, издательская деятельность, вопросы государственной службы и кадров

Подготовка и размещение информационных и разъяснительных  материалов на Интернет-странице территориальной  избирательной комиссии Кавказская

| весь период | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Подготовка информационно – аналитических публикаций в СМИ по разъяснению избирательного законодательства, информированию избирателей о  подготовке и проведении выборов глав и депутатов сельских поселений Кавказского района в 2019 году.

| весь период | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Организация интервью председателя и членов территориальной  избирательной комиссии Кавказская, организация освещения в СМИ заседаний, совещаний и других мероприятий, проводимых территориальной  избирательной комиссии Кавказская.

| весь период | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Оказание методической помощи участковым  избирательным комиссиям по вопросам информационно-разъяснительной деятельности при подготовке и проведении выборов глав и депутатов сельских поселений Кавказского района в 2019 году.

| весь период | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

V. Вопросы государственной службы, кадров

и документационного обеспечения

Сдача годовых отчетов о профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих избирательной комиссии Краснодарского края (сведения о выполненных поручениях и подготовленных проектах решений, писем, иных документов)

| Январь-фераль | Н. Д. Голышев Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Подготовка сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещалась общедоступная информация о них

| январь–март | Н. Д. Голышев Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Подготовка сведений о доходах и расходах государственных гражданских служащих избирательной комиссии Краснодарского края, доходах их супругов, несовершеннолетних детей, полученных за 2018 год.

| Январь-апрель | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Прохождение аттестации сотрудников аппарата избирательной комиссии Краснодарского края

| апрель–июнь | Н. Д. Голышев Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Прохождение диспансеризации государственных гражданских служащих аппарата избирательной комиссии Краснодарского края

| октябрь–ноябрь | Н. Д. Голышев Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Составление описей дел постоянного хранения, проведение экспертизы ценности и научно-технической обработки документов постоянного хранения

| в течение года | Н. Д. Голышев Е.И.Цымбаленко Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

VI. Обеспечение функционирования ГАС «Выборы»

- Подготовка сведений о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных в Кавказском районе по состоянию на 1 января 2019  года и 1 июля 2019 года по форме № 2.1риур, 3.2риур

| - январь-июль | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

- Выгрузка и передача в ИЦ ИККК территориального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума

| - январь, апрель, июль, октябрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

- Проверка территориального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума на наличие некорректных и повторяющихся записей об избирателях, участниках референдума

| - март, июнь, сентябрь, декабрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

- Получение и обработка сведений из ГУФСИН России по Краснодарскому краю о гражданах России поступивших в исправительные учреждения Краснодарского края

| - март, июнь, сентябрь, декабрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Выполнение работ по подготовке к использованию КОИБ при проведении выборов 08 сентября 2019 года

| - июль | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

- Контроль за проведением сервисным центром ГАС «Выборы» полугодовых регламентных работ на КСА ГАС «Выборы территориальной избирательной комиссии Кавказская

| - март–апрель, октябрь–ноябрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Обеспечение функционирования «горячей линии» технической поддержки участковых избирательных комиссий, использующих при голосовании 8 сентября 2019 года КОИБ. Подготовка отчета об использовании КОИБ в единый день голосования 8 сентября 2019 года

| - сентябрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

- Регистрация в ГАС «Выборы» избирательных кампаний, назначенных на единый день голосования 08 сентября 2019 года

| - июнь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Ввод, передача, прием информации о выдвижении (регистрации) кандидатов при проведении выборов в единый день голосования 08 сентября 2019 года

| - июнь,июль, август | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Проверка подписей избирателей, собранных кандидатами в поддержку выдвижения.

| - июнь,июль, август | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Участие в общесистемных тренировках по подготовке к использованию ГАС «Выборы» в единый день голосования 08 сентября 2019 года

| - август, сентябрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Обеспечение функционирования КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии Кавказская при проведении голосования на выборах в единый день голосования 08 сентября 2019 г. Подготовка отчета о функционировании ГАС «Выборы» в единый день голосования 08 сентября 2019 г.

| - июнь,июль, август, сентябрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Обеспечение функционирования КОИБ-2010 участковых избирательных комиссий в единый день голосования. Подготовка отчета об использовании КОИБ на выборах в единый день голосования 08 сентября 2019 года

| - сентябрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Обеспечение применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на выборах в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Подготовка отчета.

| - июль–сентябрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Соблюдение условий эксплуатации и требований безопасности информации на объектах КСА ГАС «Выборы»

| - Весь период | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

VII. Взаимодействие с региональными отделениями политических партий, правоохранительными органами и обеспечение деятельности КРС

Взаимодействие с филиалами ПАО «Сбербанк России» по вопросам открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов кандидатами, избирательными объединениями

| - После назначения соответствующих выборов | - Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю, ИЦ ГУВД МВД России по Краснодарскому краю, Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю по вопросам предоставления информации.

| - Весь период | - Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Кавказская, в соответствии с планом работы КРС на 2019 год.

| - После назначения соответствующих выборов, весь период | - А.В.Макаров |
| --- | --- |

Проведение совместных рабочих встреч, «круглых столов» с представителями региональных отделений политических партий в Кавказском районе, в том числе по участию в избирательных кампаниях в 2019 году

| - апрель-июнь | - Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Подготовка и опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (по состоянию на 30 августа)

| - август | - А.В.Макаров - Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

VIII. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий, иных участников избирательного процесса

Участие в обучающих семинарах (в том числе в режиме видеоконференцсвязи с использованием мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края) для членов территориальных избирательных комиссий,  участковых комиссий, иных участников избирательного процесса

| по отдельному плану, утвержденному избирательной комиссией Краснодарского края | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Проведение выездных обучающих семинаров для членов участковых избирательных комиссий по выборам   глав и депутатов сельских поселений муниципального образования Кавказский район.

| (по отдельному плану ТИК Кавказская) | - Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

IX. Проведение совещаний, семинаров, конференций, конкурсов

и иных мероприятий

Реализация Сводного плана основных мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса (процесса референдума), кадров избирательных комиссий на 2019 год

| весь период (по отдельному плану) | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Проведение заседаний Молодежного общественного Совета при территориальной избирательной комиссии Кавказская

| не реже 1 раза в квартал | Н. Д. Голышев, Е.И.Цымбаленко, секретарь ТИК |
| --- | --- |

Проведение выездных кустовых обучающих семинаров для членов участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведению муниципальных выборов.

| февраль-август | Н. Д. Голышев, Е.И.Цымбаленко, секретарь ТИК |
| --- | --- |

Совещание с участковыми избирательными комиссиями по обеспечению условий участия граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в выборах, проводимых на территории Кавказского района в 2019 году

| февраль-август | Н. Д. Голышев, Е.И.Цымбаленко, секретарь ТИК |
| --- | --- |

- Проведение обучающего семинара с председателями участковых избирательных комиссий по вопросам финансирования, составления отчетности о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение муниципальных выборов

| май | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Участие в многодневном обучающем семинаре очной формы для членов территориальных избирательных комиссий проводимом избирательной комиссией Краснодарского края

| июнь | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Проведение совещания с представителями региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории муниципального образования Кавказский район, по вопросам участия в муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября 2019 года

| - июнь | - Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Проведение обучающего семинара для представителей средств массовой информации по вопросам проведения предвыборной агитации, жеребьевок эфирного времени и печатной площади, порядке аккредитации представителей СМИ на муниципальных выборах в 2019 году

| - июнь | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

- Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 25-летия избирательной системы Краснодарского края

| - ноябрь - (по отдельному плану) | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Участие в общекраевом форуме молодых и будущих организаторов выборов

| - ноябрь - (по отдельному плану) | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Участие в  краевом конкурсе среди избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий на лучшую организацию работы по повышению электоральной активности молодежи в 2019 году

| - февраль-ноябрь | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Участие в  краевом конкурсе среди избирательных комиссий муниципальных образований и территориальных избирательных комиссий Краснодарского края на лучший электронный ресурс в сети «Интернет» в 2019 году

| февраль-декабрь | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Проведение совещания с представителями местных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Кавказского района, по вопросам участия в муниципальных выборах,  назначенных на 8 сентября 2019 года.

| - Февраль, июнь | - Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Проведение обучающего семинара для представителей средств массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов, проведения жеребьевок эфирного времени на выборах депутатов и глав сельских поселений Кавказского района.

| - август | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Подготовка и проведение общероссийского дня приема граждан в  территориальной избирательной комиссии Кавказская

| - декабрь | - Н. Д. Голышев |
| --- | --- |