## Территориальная избирательная комиссия Кавказская РЕШЕНИЕ 30 декабря 2022 года № 68/387

О  плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская

на 2023 год

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Планом работы избирательной комиссии Краснодарского края на 2023 год, утвержденным постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 27 декабря 2022 года № 48/383-7, территориальная избирательная комиссия Кавказская РЕШИЛА:

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на 2023 год (прилагается).

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Краснодарского края, участковые избирательные комиссии.

3. Разместить настоящее решение на Интернет-странице территориальной избирательной комиссии Кавказская.

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Кавказская Е.И.Цымбаленко.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Кавказская |  | Н.Д.Голышев |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Кавказская |  | Е.И.Цымбаленко |

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии Кавказская

от 30 декабря 2021 года № 68/387

ПЛАН

работы территориальной избирательной комиссии Кавказская

на 2023 год

I. Основные направления деятельности

1.1. Подготовка и проведение на территории муниципального образования Кавказский район выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район и дополнительных выборов депутата Совета Мирского сельского поселения по Мирскому двухмандатному избирательному округу №1.

1.2. Оказание правовой, методической, информационной, организационной помощи участковым избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район и дополнительных выборов депутата Совета Мирского сельского поселения по Мирскому двухмандатному избирательному округу №1.

1.3. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов (референдумов), рассмотрение обращений (жалоб, заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц.

1.4. Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, участников референдума, составлением, уточнением и использованием списков избирателей при проведении выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район и дополнительных выборов депутата Совета Мирского сельского поселения по Мирскому двухмандатному избирательному округу №1.

1.5. Обеспечение эксплуатации и использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район и дополнительных выборов депутата Совета Мирского сельского поселения по Мирскому двухмандатному избирательному округу №1.

1.6. Актуализация резерва составов участковых комиссий, в порядке, установленном постановлением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6.

1.7. Взаимодействие с отделом по вопросам миграции отдела МВД России по Кавказскому району, отделом военного комиссариата Краснодарского края по Гулькевичскому и Кавказскому району, городу Кропоткин, при передаче информации для формирования и актуализации Регистра избирателей, участников референдума.

1.8. Взаимодействие с местными отделениями политических партий по вопросам их участия в проводимых избирательных кампаниях, оказание консультативной помощи местным отделениям политических партий в вопросах практического применения законодательства Российской Федерации, Краснодарского края, постановлений и иных нормативных актов избирательной комиссии Краснодарского края.

1.9. Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва, главы Казанского сельского поселения Кавказского района.

1.10. Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования Кавказский район по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов.

1.11. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и общественного порядка, защиты избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования Кавказский район.

1.12. Взаимодействие с местными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов.

1.13. Взаимодействие со средствами массовой информации в целях обеспечения открытости и гласности избирательного процесса, информирования и разъяснения избирательного законодательства, повышения правовой культуры избирателей в Кавказском районе.

1.14. Проведение обучающих занятий для членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий и других участников избирательного процесса.

1.15. Взаимодействие с отделом молодежной политики, высшими и средними учебными заведениями администрации муниципального образования Кавказский район по вопросам повышения правовой культуры избирателей и содействия молодежным организациям по их участию в мероприятиях, проводимых территориальной избирательной комиссией Кавказская.

1.16. Участие в конкурсах и иных мероприятиях проводимых избирательной комиссией Краснодарского края.

1.17. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности территориальной избирательной комиссии Кавказская.

1.18. Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума и других участников избирательного процесса), обучению кадров избирательных комиссий на 2023 год.

1.19. Участие в выполнении комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Кавказская по подготовке и проведению выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район и дополнительных выборов депутата Совета Мирского сельского поселения по Мирскому двухмандатному избирательному округу №1.

1.20. Обеспечение работы «горячей линии» связи с избирателями территориальной избирательной комиссии Кавказская.

1.22. Осуществление контроля за использованием ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов 2 апреля и 10 сентября 2023 года.

1.23. Передача сведений в ИЦ ИККК, прием и обработка сведений:

- о фактах регистрации смерти граждан на территории Краснодарского края и иных субъектов Российской Федерации;

- о фактах выдачи, замены паспорта гражданина Российской Федерации по месту пребывания, месту обращения граждан на территории Краснодарского края и иных субъектов Российской Федерации;

- о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда на территории Краснодарского края.

1.24. Организация работы по вводу в ГАС «Выборы»: текущих изменений по персональному составу участковых избирательных комиссий и резерву их составов; текстов уставов, иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок проведения выборов в органы местного самоуправления, референдумов.

1.25. Выполнение требований эксплуатационной документации и обеспечения безопасности информации на КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии Кавказская.

1.26. Участие в общесистемных тренировках для системных администраторов и членов избирательных комиссий с целью проверки функционирования КСА ГАС «Выборы» при проведении выборов, референдумов на территории Краснодарского края.

1.27.Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям при реализации мероприятий по использованию при голосовании на выборах 2 апреля и 10 сентября 2023 года технических средств подсчета голосов избирателей, технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, по вопросам, связанным с приемом заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на территории Краснодарского края.

1.28. Обеспечение работы телефона «горячей линии» территориальной избирательной комиссии Кавказская с избирателями и иными участниками избирательного процесса.

1.29. Взаимодействие с филиалами государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» по вопросам, связанным с приемом заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения «Мобильный избиратель».

1.30. Решение кадровых вопросов в случае досрочного прекращения полномочий членов участковых избирательных комиссий Кавказского района. Формирование резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6, в формах, установленных постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 15 мая 2018 г. № 62/640-6 «О резерве составов участковых комиссий».

1.31. Взаимодействие с Краснодарским отделением № 8619 ПАО «Сбербанк России» по вопросам открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим краевые списки кандидатов, в период проведения муниципальных выборов.

1.32. Осуществление контроля за формированием и расходованием средств избирательных фондов избирательных объединений, выдвинувших краевые списки кандидатов, в период проведения муниципальных выбров, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АС «Сбербанк Бизнес Онлайн».

1.34. Планирование, организация и проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения подготовки и проведения выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район и дополнительных выборов депутата Совета Мирского сельского поселения по Мирскому двухмандатному избирательному округу №1, а также нужд территориальной избирательной комиссии Кавказская.

1.35. Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям при составлении финансовых отчетов о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район и дополнительных выборов депутата Совета Мирского сельского поселения по Мирскому двухмандатному избирательному округу №1.

1.36. Взаимодействие с архивным отделом МО Кавказский район по вопросам хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов и референдумов в Кавказском районе.

1.37. Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции.

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях

территориальной избирательной комиссии Кавказская

Январь

Об информации о  деятельности территориальной избирательной комиссией Кавказская по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса,  обучению кадров избирательных комиссий за 2022 год

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

О Сводном плане основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Кавказская по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на      2023 год

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на февраль 2023 года

Н. Д. Голышев

Об утверждении номенклатуры дел территориальной избирательной комиссии Кавказская на 2023 год

Н. Д. Голышев Н. Д. Голышев Е. И. Цымбаленко

- О назначении дополнительных выборов депутата Совета Мирского сельского поселения Кавказского района по Мирскому двухмандатному избирательному округу № 1.

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета Мирского сельского поселения Кавказского района по Мирскому двухмандатному избирательному округу №1, назначенных на 2 апреля 2023 года

Н. Д. Голышев Н. Д. Голышев Е. И. Цымбаленко

Февраль

Об участи в образовательном проекте «Молодежная школа правовой и политической культуры»

Н. Д. Голышев А.В. Макаров

Об участии в краевом конкурсе среди территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований на лучшую информационную работу в сети Интернет

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

О участии в образовательной акции «Избирательный диктант» на территории муниципального образования Кавказский район

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

О проведении мероприятий, посвященных дню Молодого избирателя на территории МО Кавказский район

|  | Н. Д. Голышев Е. И. Цымбаленко |
| --- | --- |

О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета Мирского сельского поселения по Мирскому двухмандатному избирательному округу №1.

|  | Н. Д. Голышев А. В. Макаров |
| --- | --- |

О распределении средств местного бюджета в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета Мирского сельского поселения по Мирскому двухмандатному избирательному округу №1.

Н. Д. Голышев

А. В. Макаров

Об утверждении сметы расходов территориальной избирательной комиссии Кавказская на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Совета Мирского сельского поселения по Мирскому двухмандатному избирательному округу №1.

|  | Н. Д. Голышев А. В. Макаров |
| --- | --- |

О регистрации, либо в отказе в регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Совета Мирского сельского поселения по Мирскому двухмандатному избирательному округу №1.

|  | Н. Д. Голышев А. В. Макаров |
| --- | --- |

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на март 2023 года

|  | Н. Д. Голышев А. В. Макаров |
| --- | --- |

Март

Об участии в конкурсе среди Молодежных общественных советов при территориальных избирательных комиссиях на лучшую организацию работы в 2023 году

|  | Н. Д. Голышев Е. И. Цымбаленко |
| --- | --- |

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на апрель 2023 года

|  | Н. Д. Голышев А.В. Макаров |
| --- | --- |

О Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб и обращений, поступающих в территориальную избирательную комиссию Кавказская в период подготовки и проведения муниципальных выборов

|  | Н. Д. Голышев А.В. Макаров |
| --- | --- |

О персональном составе Рабочей группы по реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

А.В.Макаров

Апрель

Об участии в Форуме молодых и будущих организаторов выборов

Н. Д. Голышев

Е.И.Цымбаленко

Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета Мирского сельского поселения Кавказского района по Мирскому двухмандатному избирательному округу №1

ТИК Кавказская

О регистрации избранного депутата Совета Мирского сельского поселения Кавказского района по Мирскому двухмандатному избирательному округу №1

ТИК Кавказская

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на май 2023 года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

А.В.Макаров

Май

Об участии в краевом конкурсе на лучшее оборудование помещения для голосования в период проведения выборов, назначенных на единый день голосования 10 сентября 2023 года Н. Д. Голышев. Председатели УИК

О формировании участковых избирательных комиссий Н. Д. Голышев Е.И.Цымбаленко О назначении председателей участковых избирательных комиссий Н. Д. Голышев Е.И.Цымбаленко

Об участии в конкурсе среди редакций средств массовой информации на лучшее информационное освещение выборов, назначенных на единый день голосования 11 сентября 2023 года

Н. Д. Голышев

Редакция газеты «Огни Кубани»

Об участии в серии интеллектуальных игр «Избирательный Марафон» (в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников)

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на июнь 2023 года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

А.В. Макаров

| Июнь |  |
| --- | --- |
| О примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Краснодарском крае, назначенных на единый день голосования 10 сентября 2023 года |  |
| Н. Д. Голышев |  |

Об открытии бюджетного счета территориальной избирательной комиссией Кавказская на балансовом счете № 40201 для подготовки и проведения выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район

Н. Д. Голышев О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район Н. Д. Голышев О распределении средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район. Н. Д. Голышев. Об утверждении сметы расходов территориальной избирательной комиссии Кавказская на подготовку и проведение выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район

Н. Д. Голышев

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на июль 2023 года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

А.В. Макаров

Июль

О мерах по обеспечению готовности предоставляемых участковым избирательным комиссиям помещений для голосования к проведению голосования на выборах в единый день голосования 10 сентября 2023года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

О персональном составе группы контроля за использованием комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на выборах 10 сентября 2023 года.

|  | Н. Д. Голышев Т.Л. Зяблова |
| --- | --- |

Об утверждении текста и формы приглашения избирателей для участия в голосовании на выборах депутатов Совета муниципального образования Кавказский район

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

А.В. Макаров

О проведении на выборах депутатов Совета муниципального образования Кавказский район жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, вы-двинувшими зарегистрированные краевые списки кандидатов, эфирного времени и печатной площади, на каналах региональных государственных ор-ганизаций телерадиовещания и в региональных государственных периодиче-ских печатных изданиях

Голышев Н.Д., Редакция газеты «Огни Кубани»

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на август 2023 года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

А.В. Макаров

Август

О формах избирательных бюллетеней и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета муниципального образования Кавказский район

|  | Н. Д. Голышев. А.В. Макаров |
| --- | --- |

Об определении избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом, и для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней избирателями, являющимися инвалидами по зрению, на выборах в единый день голосования 11 сентября 2022 года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

А.В. Макаров

О графике распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета муниципального образования Кавказский район на канале муниципальной организации телерадиовещания

|  | Н. Д. Голышев М.А.Смирнова, главный редактор районной газеты «Огни Кубани» |
| --- | --- |

| О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода |  |
| --- | --- |
|  | - Н. Д. Голышев Т.Л.Зяблова |
| Об использовании на территории муниципального образования Кавказский район в единый день голосования 10 сентября 2023года технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней |  |
| Н. Д. Голышев Т.Л.Зяблова |  |
| О месте и времени передачи избирательных бюллетеней на выборах депутатов Совета муниципального образования Кавказский район 10 сентября 2023 года Н. Д. Голышев Е.И.Цымбаленко О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на сентябрь 2023 года Н. Д. Голышев. А.В. Макаров |

Сентябрь

О готовности помещений участковых избирательных комиссий к проведению голосования на муниципальных выборах в единый день голосования 10 сентября 2023 года

Н. Д. Голышев

О результатах выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район

Н. Д. Голышев

Е.И.Цымбаленко

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район  10 сентября 2023 года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на октябрь 2023 года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

А.В. Макаров

Октябрь

О работе территориальной избирательной комиссии Кавказская с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район  10 сентября 2023 года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Предоставление финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район 10 сентября 2023 года в избирательную комиссию Краснодарского края

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на ноябрь 2023 года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

А.В. Макаров

Ноябрь

Об утверждении акта о выделении к уничтожению документов не подлежащих хранению по выборам состоявшимся 11сентября 2022 года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на декабрь 2023 года

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

А.В. Макаров

Декабрь

Об участии в конкурсе среди территориальных избирательных комиссий Краснодарского края на лучшую организацию работы в области информационно-разъяснительной деятельности в период проведения выборов Президента Российской Федерации

Н. Д. Голышев

О выполнении плана работы территориальной избирательной комиссии Кавказская за 2023 год.

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

О плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на 2024 год.

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

Об утверждении номенклатуры дел на 2024 год

|  | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

III. Участие в работе по совершенствованию законодательства

о выборах и референдумах, подготовка нормативных и иных актов

(документов) территориальной избирательной комиссии Кавказская

| 3.1. Приведение решений территориальной избирательной комиссии Кавказская, регулирующих подготовку и проведение выборов в соответствие с изменениями избирательного законодательства. |  |
| --- | --- |
| весь период | Н. Д. Голышев |

IV. Информационное обеспечение выборов, деятельности

территориальной избирательной комиссии Кавказская, издательская деятельность, вопросы государственной службы и кадров

4.1. Подготовка и размещение информационных и иных материалов на Интернет-странице территориальной избирательной комиссии Кавказская, в аккаунтах территориальной избирательной комиссии Кавказская в социальных сетях

| весь период | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

4.2. Организация интервью председателя и членов территориальной избирательной комиссии Кавказская, организация освещения в СМИ заседаний, совещаний и других мероприятий, проводимых территориальной избирательной комиссии Кавказская.

| весь период | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

4.3. Подготовка и проведение рабочих встреч, круглых столов с представителями районных отделений политических партий, в том числе по участию в избирательных кампаниях в 2023 году.

| Январь-апрель | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

4.4. Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам информационно-разъяснительной деятельности при подготовке и проведении выборов на территории МО Кавказский район 2 апреля 2023 года и в единый день голосования 10 сентября 2023 года.

| весь период | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

4.5. Фото и видеосъемка мероприятий территориальной избирательной комиссии Кавказская, формирование архива фото- и видеоматериалов, использование указанных материалов в работе по информационному обеспечению деятельности территориальной избирательной комиссии Кавказская

весь период	Н. Д. Голышев

4.6. Анализ и обобщение информации, размещаемой в СМИ и социальных медиа, для выявления негативного и потенциально конфликтного контента в сфере избирательного процесса

| весь период | Н. Д. Голышев | отдел общественных связей |
| --- | --- | --- |

V. Вопросы государственной службы, кадров

и документационного обеспечения

5.1. Сдача годовых отчетов о профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих избирательной комиссии Краснодарского края (сведения о выполненных поручениях и подготовленных проектах решений, писем, иных документов)

| Январь-февраль | Н. Д. Голышев Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

5.2. Подготовка сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещалась общедоступная информация о них

| январь–март | Н. Д. Голышев Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

5.3. Подготовка сведений о доходах и расходах государственных гражданских служащих избирательной комиссии Краснодарского края, доходах их супругов, несовершеннолетних детей, полученных за 2022 год.

| Январь-апрель | Н. Д. Голышев Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

5.4. Прохождение диспансеризации государственных гражданских служащих аппарата избирательной комиссии Краснодарского края

| октябрь–ноябрь | Н. Д. Голышев Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

5.5. Составление описей дел постоянного хранения, проведение экспертизы ценности и научно-технической обработки документов постоянного хранения

октябрь–декабрь		Н. Д. Голышев

Е.И.Цымбаленко

5.6. Принятие номенклатуры дел территориальной избирательной комиссии Кавказская на 2024 год

| октябрь-декабрь | Н. Д. Голышев Е.И.Цымбаленко |
| --- | --- |

VI. Обеспечение функционирования ГАС «Выборы»

- Подготовка сведений о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных в Кавказском районе по состоянию на 1 января 2023  года и 1 июля 2023 года по форме № 2.1риур, 3.2риур

| - январь-июль |  | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- | --- |

- Выгрузка и передача в ИЦ ИККК территориального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума

| - январь, апрель, июль, октябрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

- 6.3. Проверка параметров и оснащения помещений, выделенных местными администрациями для размещения оборудования ГАС «Выборы», на соответствие нормативам

| - февраль-март |  |
| --- | --- |

- Проверка территориального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума на наличие некорректных и повторяющихся записей об избирателях, участниках референдума

| - март, июнь, сентябрь, декабрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

- Получение и обработка сведений из ГУФСИН России по Краснодарскому краю о гражданах России поступивших в исправительные учреждения Краснодарского края

| - март, июнь, сентябрь, декабрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Выполнение работ по подготовке к использованию КОИБ при проведении выборов 10 сентября 2023 года

| - июль | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

- Контроль за проведением сервисным центром ГАС «Выборы» полугодовых регламентных работ на КСА ГАС «Выборы территориальной избирательной комиссии Кавказская

| - март–апрель, октябрь–ноябрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

- Регистрация в ГАС «Выборы» избирательных кампаний, назначенных на 2 апреля 2023 года и  на единый день голосования 10 сентября 2023 года

| - Январь, июнь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Ввод, передача, прием информации о выдвижении (регистрации) кандидатов при проведении выборов 2 апреля 2023 года в единый день голосования 10 сентября 2023 года

| - июнь, июль, август | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Проверка подписей избирателей, собранных кандидатами в поддержку выдвижения.

| - Январь, февраль, июнь, июль, август |  |
| --- | --- |

- Т.Л.Зяблова

Участие в общесистемных тренировках по подготовке к использованию ГАС «Выборы» в единый день голосования 10 сентября 2023 года

| - август, сентябрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Обеспечение функционирования КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии Кавказская при проведении голосования на выборах в единый день голосования 10 сентября 2023 г. Подготовка отчета о функционировании ГАС «Выборы» в единый день голосования 10 сентября 2023 г.

| - июнь, июль, август, сентябрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Обеспечение функционирования КОИБ-2010 участковых избирательных комиссий в единый день голосования. Подготовка отчета об использовании КОИБ на выборах в единый день голосования 10 сентября 2023 года

| - сентябрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Обеспечение применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на выборах в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Подготовка отчета.

| - июль–сентябрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Соблюдение условий эксплуатации и требований безопасности информации на объектах КСА ГАС «Выборы»

| - Весь период | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

Проведение инвентаризации имущества ФЦИ при ЦИК России переданного избирательной комиссии Краснодарского края.

| - октябрь–ноябрь | - Т.Л.Зяблова |
| --- | --- |

VII. Взаимодействие с правоохранительными органами, региональными отделениями политических партий, правоохранительными органами и обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Кавказская (КРС)

7.1. Взаимодействие с филиалами ПАО «Сбербанк России» по вопросам открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов кандидатами, избирательными объединениями

| - После назначения соответствующих выборов | - Н. Д. Голышев - А.В.Макаров |
| --- | --- |

7.2. Взаимодействие с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю, ИЦ ГУВД МВД России по Краснодарскому краю, Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю по вопросам предоставления информации.

| - Весь период | - Н. Д. Голышев - А.В.Макаров |
| --- | --- |

7.3. Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Кавказская (КРС).

| - В соответствии с планом работы КРС на 2023 год | - А.В. Макаров |
| --- | --- |

7.5. Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва

- Н. Д. Голышев

- А.В.Макаров

7.6. Подготовка и опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

| - Март,август | - А. В. Макаров - Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

7.7. Работа членов КРС по проверке финансовых отчетов территориальной, участковых избирательных комиссий по целевому использованию денежных средств, выделенных из федерального и местного бюджетов на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва и выборов главы Казанского сельского поселения Кавказского района

| - Октябрь-ноябрь | - А.В. Макаров |
| --- | --- |

VIII. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий, иных участников избирательного процесса

8.1. Участие в обучающих семинарах в очном, очно-дистанционном и дистанционном формате для членов территориальной избирательной комиссии, участковых комиссий, иных участников избирательного процесса

| Весь период (по отдельному плану) | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

8.2. Организация и проведение обучающих семинаров (в том числе выездных) для членов участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов, назначенных на 2 апреля и 10 сентября 2023 года

Весь период (по отдельному плану) Н. Д. Голышев

8.3. Подготовка и актуализация типовых учебно-методических материалов для обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, в том числе: учебно-методических пособий; сборников документов и материалов; презентаций; видеоматериалов; сценариев деловых игр, тренингов и практических занятий; методических рекомендаций по их проведению; контрольных вопросов и тестов для оценки уровня знаний; электронных средств обучения и контроля знаний

Весь период (по отдельному плану) Н. Д. Голышев Е. И. Цымбаленко А.В. Макаров

8.4. Участие в дистанционном обучении и тестировании членов окружных, территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий с использованием Информационно-обучающего портала избирательных комиссий Краснодарского края

Весь период Н. Д. Голышев

8.5. Организация обучения членов участковых избирательных комиссий по вопросам применения технических средств при проведении голосования 10 сентября 2023 года

Весь период (по отдельному плану) Н. Д. Голышев Т. Л. Зяблова

8.6. Участие в общесистемных тренировках по использованию ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года

Май, август                                                                                                    Т. Л. Зяблова

8.7. Участие в  дистанционном обучении и тестировании членов территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий с использованием Информационно-обучающего портала избирательных комиссий Краснодарского края

ТИК, УИК

8.8. Участие в обучающих мероприятиях в очно-дистанционном формате для сотрудников аппарата избирательной комиссии Краснодарского края по наиболее актуальным вопросам организации выборов, новеллам избирательного законодательства и иным вопросам

Весь период (по отдельному плану) Н.Д.Голышев

IX. Проведение совещаний, конференций, конкурсов

и иных мероприятий

9.1. Реализация Сводного плана основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Кавказская по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2023 год

| весь период (по отдельному плану) | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

9.2. Организационное и методическое обеспечение проведения заседаний Молодежного Общественного Совета при территориальной избирательной комиссии Кавказская

| не реже 1 раза в квартал | Н. Д. Голышев, Е.И.Цымбаленко |
| --- | --- |

9.2. Проведение обучающих (в том числе выездных) семинаров для членов участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведению дополнительных выборов депутата Совета Мирского сельского поселения по Мирскому двухмандатному избирательному округу № 1 и выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район восьмого созыва

| февраль-август | Н. Д. Голышев, Е.И.Цымбаленко |
| --- | --- |

- 9.3. Проведение совещания по вопросу взаимодействия территориальной избирательной комиссии Кавказская с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, администрацией МО кавказский район и главами сельских поселений Кавказского района при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума

| февраль | Н. Д. Голышев, Т.Л.Зяблова, Е.И.Цымбаленко |
| --- | --- |

9.4. Совещание с участковыми избирательными комиссиями по обеспечению условий участия граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в выборах, проводимых на территории Кавказского района в 2023 году

| февраль-август | Н. Д. Голышев, Е.И.Цымбаленко |
| --- | --- |

9.5. Проведение рабочих встреч с представителями соответствующих органов, осуществляющих проверку достоверности сведений, представляемых кандидатами при выдвижении на выборах депутата Совета Мирского сельского поселения по Мирскому двухмандатному избирательному округу № 1 и выборах депутатов Совета муниципального образования Кавказский район восьмого созыва

| - Январь-февраль, май-июнь | - Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

9.6. Организация и проведение «Дней открытых дверей», ознакомительных экскурсий в территориальной избирательной комиссии Кавказская

| - весь период - (по отдельному графику) | Н. Д. Голышев, - Е.И.Цымбаленко |
| --- | --- |

- 9.7. Организация и проведение совещаний по вопросам готовности помещений, предоставляемых участковым избирательным комиссиям при проведении выборов 2 апреля 2023 года и в единый день голосования 11 сентября 2023  года

| - Февраль-март, август-сентябрь | - Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

- 9.8. Проведение рабочих встреч с руководителями местных отделений политических партий по вопросам проведения выборов в Кавказском районе в 2023 году

| Май-июнь | Н. Д. Голышев, А.В.Макаров |
| --- | --- |

- 9.9. Подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных празднованию Дня избирательной системы Краснодарского края

| - октябрь-ноябрь (по отдельному плану) | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

- 9.10. Проведение рабочей встречи с представителями Краснодарского отделения № 8619 ПАО «Сбербанк России» по вопросам открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов кандидатами, избирательными объединениями

| май | Н. Д. Голышев, А.В.Макаров |
| --- | --- |

- 9.11. Участие в планерных совещаниях проводимых избирательной комиссией Краснодарского края (в режиме видеоконференции с использованием мультисервисной сети органов государственной власти Краснодарского края) для территориальных избирательных комиссий Краснодарского края

| - весь период | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

9.10. Организация и проведение заседаний рабочей группы территориальной избирательной комиссии Кавказская по реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, по вопросам обеспечения условий участия данной категории избирателей в выборах, проводимых на территории Кавказского района в 2023 году

| Июль-август | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

- 9.11.Участие в организации и проведении семинаров, встреч, заседаний «круглых столов» и других мероприятий по вопросам повышения правовой культуры избирателей, проводимых органами государственной власти Кавказского района, иными организациями и учреждениями

- 9.12. Подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных празднованию Дня избирательной системы Краснодарского края и приуроченных к 30-летию избирательной системы Российской Федерации

| Октябрь-ноябрь (по отдельному плану) | Н. Д. Голышев - А.В.Макаров |
| --- | --- |

9.13. Участие в общекраевом форуме молодых и будущих организаторов выборов

| - ноябрь | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

9.14. Проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Кавказская

| ноябрь-декабрь | Н. Д. Голышев - А.В.Макаров |
| --- | --- |

9.15. Подготовка и проведение общероссийского дня приема граждан в территориальной избирательной комиссии Кавказская

| - декабрь | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |

9.16. Повышение уровня подготовки членов территориальной избирательной комиссии Кавказская

| - Весь период - (по отдельному плану) | Н. Д. Голышев |
| --- | --- |