## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
за 2021год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Источник финансирования | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2 | Подпрограмма N 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | Всего | 0 | 0 | 555.5 | 555.5 | 286.9 | 286.9 | 8160.5 | 5811.3 | 9002.9 | 6653.7 | х | 9002.9 | 6653.7
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 |  | 4466 | 4466 | 842.4
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 555.5 | 555.5 | 286.9 | 286.9 | 3694.5 | 1345.3 | 4536.9 | 2187.7 |  | 4536.9 | 2187.7
2.1 | Мероприятие 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район Великоцкий Г. Н. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | Всего | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 20 | 20 | 320 | 320 |  | 320 | 320
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 20 | 20 | 320 | 320 |  | 320 | 320
2.1.1 | Контрольное событие 1.1 Составление графика проведения ремонтных работ и распределение денежных средств на 24-х школьных автобуса | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район Великоцкий Г. Н. | х | 30.03.2021 | х | 30.03.2021 | х | bar: 8 to 18
2.1.2 | Контрольное событие 1.2 «Заключение договоров на оказание услуг по ремонту транспортных средств» |  | х | 30.06.2021 | х | 30.06.2021 | х | bar: 8 to 18
2.1.3 | Контрольное событие 1.3 «Ремонт школьных автобусов» |  | х | 30.12.2021 | х | 30.12.2021 | х | bar: 8 to 18
2.2 | Мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | Всего | 0 | 0 | 255.5 | 255.5 | 286.9 | 286.9 | 8060.5 | 5711.3 | 8602.9 | 6253.7 | х | 8602.9 | 6253.7
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 |  | 4466 | 4466
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 255.5 | 255.5 | 286.9 | 286.9 | 3594.5 | 1245.3 | 4136.9 | 1787.7 |  | 4136.9 | 1787.7 |  | 2349.2
2.2.1 | Мероприятие № 2.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общегопользования местного значения | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701.1 | 0 | 4701.1 | 0
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1 | 235 | 235.1 | 235
2.2.1.1 | Контрольное событие № 2.1.1 Заключение контракта на проведение ремонтных работ | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | х | 2021-10-01 | х | 2021-10-01 | х | bar: 8 to 18
2.2.1.2 | Контрольное событие № 2.1.2 Выполнение ремонтных работ | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | bar: 8 to 18
2.2.2 | Мероприятие № 2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильныхобщего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | Всего | 0 | 0 | 255.5 | 255.5 | 286.9 | 286.9 | 3359.4 | 1010.3 | 3901.8 | 1552.7 |  | 3901.8 | 1552.7 |  | 2349.1
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 255.5 | 255.5 | 286.9 | 286.9 | 3359.4 | 1010.3 | 3901.8 | 1552.7 |  | 3901.8 | 1552.7
2.2.2.1 | Контрольное событие 2.2.1 "Выполнение работ по механизированной очистке от снега и механизированной посыпке пескосоляной смесью автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, в зимний период в целях ликвидации гололеда и снежных заносов на территории МО Кавказский район" | Начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | х | 30.12.2021 | х | 30.12.2021 | х | bar: 8 to 18
2.2.2.2 | Контрольное событие 2.2.2 «Ямочный ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества МО Кавказский район" |  | х | 30.12.2021 | х | 30.12.2021 | х | bar: 8 to 18
2.2.2.3 | Контрольное событие 2.2.3 «Установка дорожных знаков» |  | х | 30.12.2021 | х | 30.12.2021 | х | bar: 8 to 18
2.2.2.4 | Контрольное событие 2.2.4 «Нанесение дорожной разметки» |  | х | 30.12.2021 | х | 30.12.2021 | х | bar: 8 to 18
2.2.2.5 | Контрольное событие 2.2.5 «Ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район» |  | х | 30.12.2021 | х | 30.12.2021 | х | bar: 8 to 18
2.2.2.6 | Контрольное событие 2.2.6 «Ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район» (строительный контроль, лабораторные испытания) |  | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | bar: 8 to 18
2.4 | Мероприятие № 4 "Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район" | Управление образования администрации МО Кавказский район М.А. Чибисова | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80
2.4.1 | Контрольное событие 4.1. «Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» | Управление образования администрации МО Кавказский район М.А. Чибисова | х | 30.12.2021 | х | 30.12.2021 | х | bar: 8 to 18
3 | Подпрограмма N 3 «Обеспечение жильем молодых семей» | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О. И. Киреева | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Всего | 0 | 0 | 876 | 875.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 875.9 | х | 876 | 875.9
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 175.9 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9 | 175.8 |  | 175.9 | 175.8
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 270.9 | 270.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9 | 270.9 |  | 270.9 | 270.9
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 429.2 | 429.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.2 | 429.2 |  | 429.2 | 429.2
3.1 | Мероприятие № 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Всего | 0 | 0 | 876 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 876 |  | 876 | 876
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 175.9 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9 | 175.8 |  | 175.9 | 175.8
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 270.9 | 270.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9 | 270.9 |  | 270.9 | 270.9
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 429.2 | 429.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.2 | 429.2 |  | 429.2 | 429.2
4 | Подпрограмма №4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | ачальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 2020-01-01 | - | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | х |  | 0
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0
4.1 | Мероприятие № 1. "Организация мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской" | ачальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | - | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | Мероприятие не выполнено в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительных мероприятий по определению объема отходов, размещенных на территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 25 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
4.1.1 | Контрольное событие 1.1 Заключение контракта по организации мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской | ачальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | х | 2021-11-30 | х | - | bar: 8 to 18
4.2 | Мероприятие № 2 "Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений" |  | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | - | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | Мероприятие не выполнено так как необходимо дополнительное время для определения земельных участков под размещение площадок для накопления твердых коммунальных отходов и согласование с органами государственной власти Краснодарского края
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0
4.2.1 | Контрольное событие 1.1 Заключение контракта по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений |  | х | 2021-11-30 | х | - | bar: 8 to 18
5 | Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» | Начальник УАиГ админстрации МО Кавказский район А.А. Чукина | 2021-01-11 | 30.12.2021г. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | Всего | 25 | 23.9 | 72 | 72 | 70.5 | 71.6 | 1891.8 | 939.3 | 2059.3 | 1106.8 | х
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 25 | 23.9 | 72 | 72 | 70.5 | 71.6 | 1891.8 | 939.3 | 2059.3 | 1106.8
5.1 | Мероприятие № 1. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район | Начальник УАиГ админстрации МО Кавказский район А.А. Чукина | 2021-01-11 | 30.12.2021г. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | Всего | 25 | 23.9 | 72 | 72 | 70.5 | 71.6 | 71.8 | 71.8 | 239.3 | 239.3 | х | 239.3 | 239.3
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 25 | 23.9 | 72 | 72 | 70.5 | 71.6 | 71.8 | 71.8 | 239.3 | 239.3 |  | 239.3 | 239.3
5.1.1 | Мероприятие №1.1 «Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район» | Начальник УАиГ админстрации МО Кавказский район А.А. Чукина | 2021-01-11 | 30.12.2021г. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | Всего | 25 | 23.9 | 72 | 72 | 70.5 | 71.6 | 71.8 | 71.8 | 239.3 | 239.3 |  | 239.3 | 239.3
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 25 | 23.9 | 72 | 72 | 70.5 | 71.6 | 71.8 | 71.8 | 239.3 | 239.3 |  | 239.3 | 239.3
5.1.2 | Мероприятия № 2 "Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Начальник УАиГ админстрации МО Кавказский район А.А. Чукина | 2021-01-11 | 30.12.2021г. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 67.5 | 0
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5
| Мероприятие №3 Внесение изменений в Генеральные планы сельских поселений Кавказского района |  | 2021-01-11 | 30.12.2021г. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752.5 | 0 | 1752.5 | 800
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752.5 | 800 | 1752.5 | 800
6 | Подпрограмма: "Развитие инициативного бюджетирование в муниципальном образовании Кавказский район" |  | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379.6 | 4379.6 | 0 | 0 | 4379.6 | 4379.6
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379.6 | 4379.6 | 0 | 0 | 4379.6 | 4379.6
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса |  | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379.6 | 4379.6 | 0 | 0 | 4379.6 | 4379.6
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379.6 | 4379.6 | 0 | 0 | 4379.6 | 4379.6
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Основное мероприятие №2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | Всего | 152.3 | 152.3 | 140.5 | 140.5 | 176.2 | 176.2 | 167.5 | 167.5 | 636.5 | 636.5 |  | 636.5 | 636.5
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 152.3 | 152.3 | 140.5 | 140.5 | 176.2 | 176.2 | 167.5 | 167.5 | 636.5 | 636.5 |  | 636.5 | 636.5
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Основное мероприятие №3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | Всего | 46.4 | 46.4 | 172.7 | 172.7 | 142.6 | 142.2 | 298.3 | 218.7 | 660 | 580 | Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с тем, что в 2021 году не произведена уплата взносов на капитальный ремонт по помещению, расположенному по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 244 | 660 | 580
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 46.4 | 46.4 | 172.7 | 172.7 | 142.6 | 142.2 | 298.3 | 218.7 | 660 | 580 |  | 660 | 580
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | Всего | 223.7 | 222.6 | 1816.7 | 1816.6 | 5055.8 | 5056.5 | 12018.1 | 6269.3 | 19114.3 | 14232.5 | х | 19114.3 | 13365
|  | х | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 175.9 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9 | 175.8 | х | 175.9 | 175.8
|  | х | х | х | х | х | КБ | 152.3 | 152.3 | 411.4 | 411.4 | 4555.8 | 4555.8 | 4633.5 | 4633.5 | 9753 | 9753 | х | 9753 | 9753
|  | х | х | х | х | х | МБ | 71.4 | 70.3 | 1229.4 | 1229.4 | 500 | 500.7 | 7384.6 | 1635.8 | 9185.4 | 4303.7 | х | 9185.4 | 3436.2
| Координатор программы, начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | ______________ |  |  |  | 14: Е.В. Неупокоева
| Исп. А.В. Колосова |  |  | подпись |  |  |  | 15: (И.О.Фамилия)
8-86138-64654