## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к приказу ФУ МО от 2018 г. № Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
наименование муниципальной программы
за 2021 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8=6/5*100 | 9 | 10 | 11 | 12
2 | Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район», всего, в том числе: | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 9002.9 | 9002.9 | 6653.7 | 73.9062 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 4466 | 4466 | 4466 | 0
| местный бюджет |  | 4536.9 | 4536.9 | 2187.7 | 48.2202
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие №1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | 320 | 320 | 320 | 100 | Организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям автобусами, техническое состояние которых соответствует нормам действующего законодательства | выполнен ремонт 22 школьных автобусов | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 320 | 320 | 320 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Мероприятие №2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инже-нерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последс-твий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения вцелях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьва В.Н. | 8602.9 | 8602.9 | 6253.7 | 72.6929 | х | х | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 4466 | 4466 | 4466 | 100
| местный бюджет | х | 4136.9 | 4136.9 | 1787.7 | 43.2135
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 2.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общегопользования местного значения | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьва В.Н. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Предусмотрен капитальный ремонт дорог общего пользования | -
| Мероприятие № 2.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общегопользования местного значения | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьва В.Н. | 4701.1 | 4701.1 | 4701 | 99.9979 | Предусмотрен капитальный ремонт дорог общего пользования | Выполнен ремонт дорог «х. Красная Звезда -х. Прибрежный» и «х. Привольный – х. Красная Звезда» | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 4466 | 4466 | 4466 | 100
| местный бюджет | х | 235.1 | 235.1 | 235 | 99.9575
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Мероприятие № 2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка докумен-тации по планировке территории в целях размещения автомо-бильных дорог, инже-нерные изыскания, разработка проектной документации, прове-дение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку террито-рии строительства, ликвидация последс-твий чрезвычайных ситуаций на автомо-бильных дорогах местного значения, обустройство автомо-бильных дорог мест-ного значения вцелях повышения безопас-ности дорожного движения, осущест-вление иных меро-приятий в отношении автомобильных дорог общего пользо-вания местного зна-чения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афонасьева В.Н. | 3901.8 | 3901.8 | 1552.7 | 39.7945 | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движениях | Выполнен ямочный ремонт дорог на территории Кавказского района | не выполнено | Денежные средства освроены не в полном объеме в связи с экономией по результатам аукционов за 2021 год, а также ввиду размещения аукциона в декабре 2021 года по актуализации КСОДД на сумму 1200 000,00 руб., на изготовление которого по нормам действующего законодательства потребуется 60 дней, ввиду чего сроки результатов работ установлены до 1 марта 2022 года
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 3901.8 | 3901.8 | 1552.7 | 39.7945 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2.4 | Мероприятие № 4. Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | 80 | 80 | 80 | 100 | Повышение уровня правого сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Проведены мероприятия для повышения уровня правого сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 80 | 80 | 80 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма №3 «Обеспечение жильем молодых семей» | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации МО Кавказский район | 876 | 876 | 875.9 | 99.9886 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 175.9 | 175.9 | 175.8 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет |  | 270.9 | 270.9 | 270.9 | 100 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 429.2 | 429.2 | 429.2 | 100 | х | х | х | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | х
3.1 | Мероприятие № 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям |  | 876 | 876 | 875.9 | 99.9886 | Обеспечение жильем молодых семей | предоставлена субсидия молодой семье | выполнено
| федеральный бюджет |  | 175.9 | 175.9 | 175.8 | 0
| краевой бюджет |  | 270.9 | 270.9 | 270.9 | 100
| местный бюджет |  | 429.2 | 429.2 | 429.2 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма №4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьва В.Н. | 1500 | 1500 | 0 | 0 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1500 | 1500 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Мероприятие № 1. "Организация мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской" |  | 500 | 500 | 0 | 0 | Экологическое оздоровление территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской. |  | не выполнено | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительных мероприятий по определению объема отходов, размещенных на территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 500 | 500 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Мероприятие № 2 "Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений" | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьва В.Н. | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Устройство санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Кавказский район |  | не выполнено | Денежные средства освоены не в полном объеме так как необходимо дополнительное время для определения земельных участков под размещение площадок для накопления твердых коммунальных отходов и согласование с органами государственной власти Краснодарского края
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Подпрограмма № 5 «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» | Начальник МБУ Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район Чукина А.А | 2059.3 | 2059.3 | 1106.8 | 53.7464 | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2059.3 | 2059.3 | 1106.8 | 53.7464
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Мероприятие № 1. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район |  | 239.3 | 239.3 | 239.3 | 100 | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 239.3 | 239.3 | 239.3 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Мероприятие №1.1 «Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район» | Начальник МБУ Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район" Чукина А.А | 239.3 | 239.3 | 239.3 | 100 | Оказание услуг по отводу земельных участков физическим и юридическим лицам | Оказаны услуги по отводу земельных участков физическим и юридическим лицам | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 239.3 | 239.3 | 239.3 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Мероприятия № 2 "Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Начальник МБУ Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район" Чукина А.А | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 100 | Подготовка землеустроительной документации | Подготовлена землеустроительная документация | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Мероприятие №3 Внесение изменений в Генеральные планы сельских поселений Кавказского района | Начальник МБУ Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район" Чукина А.А | 1752.5 | 1752.5 | 800 | 45.6491 | Внесенные изменений в Генеральные планы сельских поселений Кавказского района | Начаты работы по внесению изменений в Генеральные планы Лосевского, Дмитриевского и Казанского сельских поселений | не выполнено | Денежные средства освоены не в полном объеме в сязи с тем, что срок выполнения работ и оплаты по контракту по внесению изменений в Генеральные планы 1 июля 2022 года. Кроме этого сложилась экономия в размере 306,5 тыс. руб. при проведении процедуры торгов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1752.5 | 1752.5 | 800 | 45.6491
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Подпрограмма: "Развитие инициативного бюджетирование в муниципальном образовании Кавказский район" | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район | 4379.6 | 4379.6 | 4379.6 | 100 | х | х | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 4379.6 | 4379.6 | 4379.6 | 100
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район | 4379.6 | 4379.6 | 4379.6 | 100 | Поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территорий сельских поселений | Два поселения получили межбюджетные трансферты | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 4379.6 | 4379.6 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 4379.6 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | Начальник управления имущественных отношений администрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 636.5 | 636.5 | 636.5 | 100 | Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 636.5 | 636.5 | 636.5 | 100
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Основное мероприятие N 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район" | Начальник управления имущественных отношений администрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 660 | 660 | 580 | 87.8788 | Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности МО Кавказский район | Увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах | выполнено | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что в 2021 году не произведена уплата взносов на капитальный ремонт по помещению, расположенному по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 244
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 660 | 660 | 580 | 87.8788
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | 19114.3 | 19114.3 | 14232.5 | 74.46 | х | х
| федеральный бюджет | х | 175.9 | 175.9 | 175.8 | 99.9431 | х | х
| краевой бюджет | х | 9753 | 9753 | 9753 | 100 | х | х
| местный бюджет | х | 9185.4 | 9185.4 | 4303.7 | 46.8537 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Координатор программы, начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________ |  |  |  |  | Е.В. Неупокоева
|  |  | подпись |  |  |  |  | (И.О.Фамилия)
А.В. Колосова
8-86138-64654