## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года,
следующего за отчетным
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
наименование муниципальной программы
за 2021 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. измерения | Значение целевого показателя за: |  |  | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде¹
|  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8 | 9
Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" | количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район | ед. | х |  |  | 0
| доля отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности дорог, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | % | х |  |  | 0
| количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | х |  |  | 0
Основное мероприятие № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях | чел. | 446 | 608 | 393 | -215 | 154.7074 | снижение значения показателя является положительным результатом
Основное мероприятие №3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» | количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах | шт. | 237 | 258 | 274 | 16 | 106.2016
Подпрограмма №2 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" | количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район | шт | 23 | 22 | 22 | 0 | 100
| протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | км | 0.6 | 0.748 | 0.748 | 0 | 100
| протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения | км | 21.67 | 18 | 18 | 0 | 100
| ямочный ремонт | м2 | 536 | 300 | 300 | 0 | 100
| количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» | шт | 196 | 550 | 550 | 0 | 100
| количество участников районных соревнований ЮИД «Безопасное колесо» | чел | 11455 | 6300 | 6300 | 0 | 100
Подпрограмма №4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | площадь территории, на которой проведены работы по экологическому оздоровлению | га | 4.52 | 4.52 | 0 | -4.52 | 0 | Значение целевого показателя не достигнуто, в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительных мероприятий по определению объема отходов, размещенных на территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской
| количество обустроенных контейнерных площадок на территории сельских поселений | шт | 0 | 8 | 0 | -8 | 0 | Значение целевого показателя не достигнуто, так как необходимо дополнительное время для определения земельных участков под размещение площадок для накопления твердых коммунальных отходов и согласование с органами государственной власти Краснодарского края
Подпрограмма №3 "Обеспечение жильем молодых семей" | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 100
Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» | доля выполненных топографических съемок от полученных заявок | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
| геодезические работы | га | 12 | 12 | 12 | 0 | 100
| доля внесенных в Единый государственный реестр недвижимости территориальных зон сельских поселений Кавказского района | % | х | 4 | 4 | 0 | 100
| количество сельских поселений Кавказского района, в которых внесены изменения в генеральные планы | ед. | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | Срок выполнения работ по контракту по внесению изменений в Генеральные планы 1 июля 2022 года.
Подпрограмма "Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район " | Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район, принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район | % | 15 | 15 | 15 | 0 | 100
Координатор программы, начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | _____________ |  |  |  |  | Е.В. Неупокоева
|  |  | подпись |  |  |  |  | (И.О.Фамилия)
А.В. Колосова
8-86138-64654