Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

за 2021 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года №1693. В 2021 году внесено 6 изменений в муниципальную программу: 19.02.2021г., 23.06.2021г., 26.08.2021г., 19.10.2021г., 19.11.2021г., 23.12.2021г. Координатором муниципальной программы и главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы -  МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова г. Кропоткин, МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткин, МБУ ДО детская художественная школа г. Кропоткин, МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской, МБУ ДО Детская школа искусств ст. Казанской, МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район, МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2021 году был предусмотрен в сумме 100 225,1 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 466,9 тыс. руб.;

краевого бюджета – 321,9 тыс. руб.;

местный бюджет – 96 236,3 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 3 200,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 99 921,6 тыс. рублей 99,7 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 466,9 тыс. руб. – 100%;

краевого бюджета – 286,2 тыс. руб. – 88,9%;

местного бюджета– 95 968,5 тыс. руб. -  99,7%;

внебюджетные источники – 3 200,0 тыс. руб. - 100 %.

Целью муниципальной программы является развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Кавказского района, повышение качества и доступности муниципальных услуг отрасли культуры муниципального образования для всех категорий потребителей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав шести основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы на 2021 год был утвержден 25 декабря 2020 года (изменен 26.03.2021 г., 28.06.2021 г., 27.09.2021 г., 27.12.2021 г.).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

- О ходе реализации основного мероприятия №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 2 996,5 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 2 943,5 тыс. рублей (98,2 %).

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация одного мероприятия и достижение планового значения одного целевого показателя.

По мероприятию 1.1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства», предусмотрены расходы на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район в сумме 2 996,5 тыс. руб., исполнено 2 943,5 тыс. рублей (98,2 %), в том числе:

- на оплату труда штатной численности, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 2 717,9 тыс. руб. (от общей суммы 92,3%).

- на оплату услуг – 33,4 тыс. руб.;

- материальное обеспечение отдела, прочие расходы – 192,2 тыс. руб.

Отдел культуры координирует работу 31 юридического лица, имеющего 25 филиалов. Организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры, разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования и в сфере культуры, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Кавказский район, создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

Экономия бюджетных средств на содержание отдела культуры МО Кавказский район составила 53,0 тыс. руб., в том числе:

заработная плата – 0,2 тыс. руб.;

по взносам на социальное страхование – 5,4 тыс. руб.;

за услуги связи – 1,8 тыс. руб.;

по налогам – 1,0 тыс. руб.;

услуги по содержанию имущества – 4,2 тыс. руб.;

увеличение стоимости основных средств – 9,7 тыс. руб.;

на уплату прочих услуг (командировочные расходы)– 27,0 тыс. руб.;

прочие услуги – 3,7 тыс. руб.

Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2021 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (1 – в ст. Дмитриевской, 1 – в пос. им. М. Горьком, 2 – в г. Кропоткине). В опросах приняли участие 202 жителя Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 76,5 %.

Значение целевого показателя «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» на 2021 год при плане – 75,3 % достигнуто на 101,6%.

- О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» в 2021 году был предусмотрен в сумме 73 103,3 тыс. руб., из них:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 174,5 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 69 728,8 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников– 3 200,0 тыс. руб.

Кассовые расходы (профинансировано) составили 73 067,6 тыс. рублей или 100%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 138,8 тыс. руб. (79,5%);

за счет средств местного бюджета – 69 728,8 тыс. руб. (100%);

за счет внебюджетных источников– 3200,0 тыс. руб. (100%).

В данном основном мероприятии в 2021 году реализовано 4 мероприятия и предусмотрено достижение 6 целевых показателей.

На реализацию мероприятия № 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» были предусмотрены расходы на содержание пяти муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли культуры в сумме 72 613,8 тыс. руб., из них 69413,8 тыс. руб. – средства местного бюджета, 3 200,0 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Доведенное до бюджетных учреждений в 2021 году муниципальное задание выполнено на 100% (план - 69 413,8 тыс. руб., исполнено 69 413,8 тыс. руб.).

Профинансировано в отчетном периоде на содержание бюджетных учреждений 72 613,8 тыс. руб. в том числе:

- на оплату труда, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 66 880,7 (92,1% от общего объема расходов);

- на оплату услуг, прочих расходов – 4 050,7 тыс. руб.;

- материальное обеспечение учреждений – 1475,7 тыс. руб.;

- прочие затраты – 206,7 тыс. руб.

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество наград, полученных в конкурсах различных уровней» выполнен на 238,9% (план – 324, выполнено - 774).

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество преподавателей, имеющих в установленном порядке первую и высшую квалификационную категории» при плане 78 чел., составил 73 чел., выполнен на 93,6% (причиной послужило увольнение преподавателей).

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги», при плане 1472, выполнен в количестве 1471 чел. на 99,9%, причиной невыполнения явилось отчисление одного учащегося.

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходы за счет внебюджетных средств составили 3 200,0 тыс. руб. (100 % от плановых назначений).

Средства внебюджетных источников направлены:

- на оплату труда и взносы на обязательное страхование – 1 812,6 тыс. руб. (56,6% от общего объема расходов);

- на оплату работ, услуг – 1 055,2 тыс. руб.;

- на материальное обеспечение учреждений – 332,2 тыс. руб.

Мероприятие № 2.1 выполнено на 100%.

В 5 школах дополнительного образования детей обучается 1 640 чел., из них 1003 чел. получают музыкальное образование, 637 – художественное.  Специалистами школ проведено 1048 мероприятий (в том числе дистанционно), организованно 143 выставки работ учащихся художественной школы и школ искусств.

1351 учащийся принял участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 1057 чел. были награждены и заняли призовые места.

Летом 2021 года школы дополнительного образования выпустили 206 учащихся, в профильные учебные заведения поступили 19 человек.

Значение целевого показателя «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств» в 2021 году составило 14,1%, 100% от планового значения.

По целевому показателю «Увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования» при плане 1607 учащихся, фактическое число учащихся школ, занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств составило 1640 чел., что выше запланированного на 33 чел. (1607), или 102,1% от плана.

На реализацию мероприятия № 2.2. «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности», за счет субвенции краевого бюджета было предусмотрено 174,5 тыс. руб., выполнено 138,8 тыс. руб. (79,5%).

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам МБУ ДО детская школа искусств ст. Казанской и МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской, проживающим и работающим в сельской местности, производится на основании фактически предоставленных ими квитанций об оплате коммунальных услуг.

При распределении субвенции из краевого бюджета на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» (соглашение с министерством культуры Краснодарского края № 51 от 4 февраля 2021 года) объем финансирования данного мероприятия на 2021 год был предусмотрен из расчета 50 получателей. Компенсацию получили все запланированные 50 чел., оплата производилась на основании фактически предоставленных квитанций об оплате коммунальных услуг.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

Мероприятие № 2.4. «Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве», выполнено в полном объеме на сумму 15,0 тыс. руб. (100% от плановых назначений).

В июне 2021 года 15 учащихся школ дополнительного образования были удостоены премии главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатов учебе и исполнительском мастерстве в размере 1000 рублей каждому.

Осенью 2021 года 1 учащаяся детской музыкальной школы № 1 им. Г.В. Свиридова г. Кропоткин была удостоена премии администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства.

Целевой показатель «Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня»: запланирован - 15 человек, выполнен– 16 человек, что составило 106 %.

На реализацию мероприятия № 2.6 «Укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования»  было предусмотрено финансирование в сумме 300,0 тыс. руб. на пошив сценических костюмов и сценической обуви для образцового художественного коллектива народной песни «Добро» Детской школы искусств ст. Кавказской, мероприятие выполнено на 100 %

Из 6 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального

образования Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» на 2021 год предусмотрен в муниципальной программе в сумме 5 087,6 тыс. руб., из них:

из средств федерального бюджета – 466,9 тыс. руб.

из средств краевого бюджета – 147,4 тыс. руб.

из средств местного бюджета – 4 473,3 тыс. руб.;

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 5019,7 тыс. рублей или 98,7 %, в том числе:

из средств федерального бюджета – 466,9 тыс. руб. (100%);

из средств краевого бюджета – 147,4 тыс. руб. (100%);

из средств местного бюджета – 4 405,4 тыс. руб. (98,5 %);

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 4-х мероприятий и достижение плановых значений 3-х целевых показателей.

В мероприятии № 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на содержание МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район со штатной численностью 9 единиц в сумме 4 214,9 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 4 154,5 тыс. руб. или 98,6 %, в том числе:

-на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 3913,9 тыс. руб. (94,2% всех расходов);

- на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 240,6 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 60,4 тыс. руб. образовалась в результате фактически сложившихся расходов учреждения:

по взносам на социальное страхование – 1,1 тыс.руб.;

по теплоэнергии- 44,5 тыс. руб.;

услугам связи – 13,3 тыс. руб.;

налогам- 1,5 тыс. руб.

Библиотечную сеть Кавказского района составляют 10 юридических лиц, имеющих 18 филиалов. Жителей района обслуживают:

- централизованная библиотечная система г. Кропоткин, имеющая 8 филиалов;

- восемь сельских библиотек, имеющих 10 филиалов;

- центральная межпоселенческая библиотека, которая осуществляет координацию работы, методическое обслуживание и комплектование фондов библиотек Кавказского района.

В 2021 году в библиотеках района зарегистрировано 31 710 читателей, из них дети – 14 401 чел. Количество посещений библиотек составило 268 912 чел. пос., читателям выдано 626 214 экз. литературы.

Значение целевого показателя «Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» достигнуто на 105,2 %, (план 251 чел., факт – 264 чел.).

Значение целевого показателя «Количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц)», по плану 31140, по факту 31710 чел. или 105,2 %.

Мероприятие № 3.2. «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» за счет средств местного бюджета профинансировано на 58,1%  (план - 16,0 тыс. руб., кассовый расход - 9,3 тыс. руб.).

Компенсационные выплаты за счет местного бюджета производились 4 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, согласно фактически предоставленным документам, подтверждающим их затраты на оплату коммунальных услуг.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

На реализацию мероприятия № 3.3. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 32,8 тыс. руб. Кассовое исполнение – 32,0 тыс. руб. или 97,6 %. Проведено 4 мероприятия по комплектованию библиотечных фондов.

В рамках мероприятия № 3.4. «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район» за счет трансфертов из бюджетов поселений Кавказского района на переданные полномочия на обновление книжного фонда было предусмотрено 41,3 тыс. руб. Кассовые расходы составили 41,3 тыс. руб. или 100%, было обработано 1118 экземпляров книг.

На реализацию мероприятия 3.7 «Наказы избирателей», предусмотрены средства в сумме 100 тыс. руб., мероприятие выполнено на 100%., приобретена специализированная библиотечная мебель.

На реализацию мероприятия № 3.8 «Государственная поддержка отрасли культуры за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации» в софинансировании с краевым бюджетом в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» было направлено 682,6 тыс. руб.:

за счет средств федерального бюджета – 466,9 тыс. руб.

за счет средств краевого бюджета – 147,4 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета – 68,3 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 682,6 тыс. руб. (100%). На эти средства было приобретено 1491 экземпляр книг.

С министерством культуры Краснодарского края заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 9 декабря 2021 № 03618000-1-2021-003, согласно которому показатель результативности исполнения субсидии - «Значение результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения: поступление в фонды библиотек муниципального образования:  плановое значение – 849 экз., фактическое значение – 1491экз.».

В 2021 году Центральной межпоселенческой библиотекой было проведено 4 мероприятия по комплектованию книжного фонда.

На 31 декабря 2021 г. фонд муниципальных библиотек района обновлен на 7683 экз.  и составляет 726808 экз. документов.

По целевому показателю «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» план на 2021 год составил – 0,2%, факт – 1,1.

Из 3 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» за счет средств местного бюджета» муниципальной программы  был предусмотрен на 2021 год в сумме  4 850,0 тыс. руб., кассовые расходы  составили – 4 760,0 тыс. рублей или 98,1%.

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

По мероприятию № 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район со штатной численностью – 9,5 единиц.

Расходы на содержание учреждения составили 4 760,0 тыс. руб. (98,1%), в том числе:

- на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 4394,5 тыс. руб. (92,3 % всех расходов);

- на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 365,5 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств составила -  90,0 тыс. руб., в том числе:

оплата труда и взносы на обязательное социальное страхование – 9,9 тыс. руб.;

по услугам связи – 2,2 тыс. руб.;

по основным средствам – 33,7 тыс. руб.;

по материальным затратам – 42,7 тыс. руб.;

также по налогам – 1,5 тыс. руб.

Приоритетными направлениями в работе методического центра являются:

- организация культурно – массовых районных мероприятий;

- организация районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества, концертных программ;

- организация и проведение учебно – методических мероприятий для руководителей и специалистов учреждений культуры района (семинары, творческие лаборатории, научно – практические конференции, круглые столы, мастер – классы);

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учреждений культуры района и новых форм организации культурно – досуговой деятельности;

- организационно – методическое и информационно – аналитическое обеспечение учреждений культуры района;

- проведение консультаций для специалистов учреждений культуры района, организация методической и практической помощи на местах;

- разработка, издание и распространение методических разработок, сценарных материалов.

МКУК «Организационно-методический центр культуры» обслуживает 28 учреждений культуры.

Значение целевого показателя «Количество учреждений культуры» - 28 учреждений достигнуто на 100%.

Значение целевого показателя «Количество проведенных мероприятий» выполнено на  100 %. (план на 2021 год – 92 ед., факт - 92 ед.).

Из двух целевых показателей, предусмотренных в данном основном мероприятии, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»

В отчетном периоде в муниципальной программе в рамках основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» за счет местного бюджета были предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район со штатной численностью 26 единиц в сумме 13 237,7 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы на содержание учреждения составили 13 182,9 тыс. рублей (99,6 % от плановых назначений), в том числе:

- на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 11577,2 тыс. руб. (87,8 % всех затрат);

- на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 1 605,7 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 54,8 тыс. руб. сложилась:

- по начислениям на заработную плату – 10,5 тыс. руб.;

- услугам связи, коммунальным услугам по факту потребления услуг – 1,5 тыс. руб.;

- услугам на содержание имущества и прочим услугам по результатам конкурсных процедур - 28,1 тыс. руб.;

- по налогам – 1,9 тыс. руб.;

- по ГСМ и материальным затратам – 12,8 тыс. руб.

МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» муниципального образования Кавказский район осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район в 22 учреждениях (культура, физическая культура и спорт, 5 учреждений поселений). По результатам работы в 2021г. было составлено более 3 445 отчетов.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 1 целевого показателя.

По целевому показателю «Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район» по плану на 2021 год  предусмотрено значение - 22 обслуживаемых учреждений, показатель выполнен на 100%.

Планируемое значение целевого показателя достигнуто.

- О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» был предусмотрен в сумме 950,0 тыс. руб., исполнено 947,9 тыс. рублей или на 99,8%.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

Мероприятие № 6.1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры, популяризации здорового образа жизни, поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности» финансируемое из средств местного бюджета, выполнено на 99,8%.

Экономия в сумме 2,1 тыс. руб. сложилась по итогам проведения конкурсных процедур определения поставщиков.

Бюджетные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий, участие в краевых фестивалях и праздниках.

В 2021 году мероприятия, организованные в концертных залах, проводились с 50% заполняемостью залов. В течение отчетного периода состоялись следующие мероприятия:

в январе – феврале 2021 года прошли мероприятия, посвященные 78 –й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков (86 мероприятий); цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (48 мероприятий); мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (94 мероприятия);

в марте 2021г. состоялся цикл мероприятий, посвященный Международному женскому дню 8 марта (84 мероприятия);

мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошли в формате поздравления ветеранов ВОВ концертными агит-бригадами. Группы творческих работников учреждений культуры на машинах, украшенных флагами, тематическими баннерами и перетяжками, выезжали с поздравлениями к ветеранам Великой Отечественной войны по адресам проживания. Ветеранам были вручены поздравительные открытки, подарки и подготовлена концертная программа с исполнением песен военных лет. Всего было охвачено индивидуальными поздравлениями 29 ветеранов. На памятниках военной истории состоялись торжественно-памятные мероприятия с возложением цветов;

в июне состоялись циклы мероприятий, посвященных Дню защиты детей (85 мероприятий), Дню России (131 мероприятие), Дню памяти и скорби (118 мероприятий);

в рамках Дня Кавказского района, состоялось торжественное открытие Доски Почета, на которую были занесены фотографии 40 тружеников района; на площади Дома культуры была представлена выставка-презентация достижений поселений района за 2020 – 2021 годы, в большом зале ДК было проведено награждение жителей района, победителей районных конкурсов, проводимых в рамках Дня района, затем состоялось выступление вокально-инструментального ансамбля «Адажио» Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко; в поселениях района прошли «Праздники добрых соседей»: выступления авто-агит-бригад с концертными программами.

В течение 2021г. учреждения культуры стали участниками Международных и Всероссийских акций: «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», киноакция «Кинематограф против наркотиков», которые проводились в дистанционном формате.

Всего в 2021 году учреждениями культуры района было проведено 11 304 мероприятия (в том числе в дистанционном формате).

Мероприятие можно считать выполненным, все запланированные на 2021 год мероприятия проведены, обеспечено участие учреждений культуры в краевых и всероссийских мероприятиях.

По целевому показателю «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район» на 2021г., запланировано проведение 11300 мероприятий, организовано 11304 мероприятия, показатель выполнен на 100%.

По целевому показателю «Количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район»: учреждения культуры приняли участие в 67 краевых и всероссийских мероприятиях при плане - 57, что на 10 ед. больше запланированного. Показатель выполнен на 117,5%.

По двум целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием № 6, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 0,99, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                     Н.Ю. Михайловская

РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Развитие культуры»

1.Оценка степени реализации мероприятий:

Согласно пункту 2.4 Типовой методики: «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

- По основному мероприятию № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» расходы произведены согласно смете на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район, мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» расходы произведены согласно сметам на содержание пяти муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли культуры, компенсационные выплаты работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности произведены по фактической потребности, выплачена премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений культуры, основное мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» расходы произведены согласно смете на содержание МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека», компенсационные выплаты работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности произведены по фактической потребности, произведено комплектование книжных фондов библиотек,  основное мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» расходы произведены согласно смете на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» расходы произведены согласно смете на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район, мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» все запланированные мероприятия на 2021 год проведены, обеспечено участие учреждений культуры и учащихся школ дополнительного образования в краевых и всероссийских мероприятиях, в том числе в формате онлайн, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 6/ 6 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз= ((466,9+286,2) + 95968,5)/(466,9 + 321,9) + 96236,3) х 0,6 +

+(3200,0/3200,0) х 0,4 = 0,6 + 0,4=1

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис= 1 х 0,7 + 1 х 0,3 = 1

4.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

Основное мероприятие №1:

СДп/ппз1= 76,5/75,3 = 1

Основное мероприятие №2:

СДп/ппз2= 14,1/14,1 = 1

СДп/ппз3= 1640/1607 =1

СДп/ппз4= 16/15 =1

СДп/ппз5= 774/324 =2,3 = 1

СДп/ппз6= 73/78 =0,9

СДп/ппз7= 1471/1472 =0,9

Основное мероприятие № 3:

СДп/ппз8 = 264/251= 1

СДп/ппз9 = 0,2/0,2 =1

СДп/ппз10 = 31710/ 30140 =1

Основное мероприятие №4:

СДп/пп11 = 92/92 =1

СДп/ппз12 = 28/28 = 1

Основное мероприятие №5:

СДп/ппз13 = 22/22 = 1

Основное мероприятие №6:

СДп/ппз14 = 11304/11300 = 1

СДп/ппз15= 67/57 =1

Степень реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп= 14,8/15 = 0,99

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В случае если муниципальная программа сформирована только из основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий по следующей формуле:

ЭРмп= СРмп х Эис

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики.

ЭРмп=0,99 х 1=0,99

Эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, значение ЭРмп составляет - 0,99.

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                     Н.Ю. Михайловская

Усова А.А.

6-72-20