Доклад

о реализации мероприятий муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Кавказский район от 20 октября 2014 года № 1658.

В течение 2021 года в муниципальную программу внесено 10 изменений (19.02.2021 г.,29.04.2021 г., 19.05.2021 г., 23.06.2021 г., 26.08.2021 г., 22.09.2021 г., 19.10.2021 г., 19.11.2021 г., 30.11.2021 г., 23.12.2021 г.).

Координатор программы - отдел по физической культуре и спорту муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств - отдел по физической культуре и спорту и администрация муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - учреждения, подведомственные отделу по физической культуре и спорту.

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Основополагающей задачей политики администрации муниципального образования Кавказский район  является создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан района. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого жителя района.

Количество жителей занимающихся массовым спортом составило 64 705 человек – 58,45% (2020 год – 62 392 чел., 2019 год – 61 160 чел.) от общего числа населения нашего района.

В 2021 году в Кавказском районе функционировало семь учреждений спортивной направленности и клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением, функцией которого является организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения.

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год предусмотрен в сумме 141 126,4 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств  краевого бюджета 4 111,4 тыс. руб.;

- за счет средств  местного  бюджета 129 415,0 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников 7 600,0 тыс. руб.

Профинансировано за 2021 год – 135 895,4 тыс. руб.(96,3%), из них:

- за счет средств краевого бюджета – 1 077,9 тыс. руб. (26,2%);

- за счет средств местного бюджета – 127 762,7 тыс. руб. (98,7%).

- за счет внебюджетных источников – 7 054,8 тыс. руб. (92,8%).

План реализации муниципальной программы утвержден 26 декабря 2020 года (изменен 26.03.2021г., 28.06.2021г., 28.09.2021г., 27.12.2021г.). Все контрольные события по плану реализации муниципальной программы в 2021 году выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа включает в себя шесть основных мероприятий, в 2021 году было реализовано пять основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1

«Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта»

В основном мероприятии № 1 отражены расходы на содержание отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район» (заработная плата, материальные затраты, налоги, оплата услуг связи). На реализацию данного основного мероприятия было предусмотрено за счет средств местного бюджета 2 406,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 376,5 тыс. рублей, что составляет 98,8% годовых бюджетных назначений.

Экономия денежных средств составил 29,5 тыс. руб., в том числе:

по командировочным расходам – 9,8 тыс. руб.;

по заработной плате и взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов – 7,2 тыс. руб.;

по оплате услуг связи – 10,7 тыс. руб.;

по расходам на диспансеризацию муниципальных служащих – 0,8 тыс. руб.;

по уплате налога на загрязнение окружающей среды – 1,0 тыс. руб.

Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район осуществляет координацию деятельности подведомственных учреждений спортивной направленности и физической культуры, осуществляет организацию районных спортивно-массовых мероприятий.

Значение целевого показателя основного мероприятия № 1 «Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, непосредственно оказывающих муниципальную услугу (работу)» достигнуто, за 2021 год составило 41 489 руб. или 102% от планового значения (план – 40 500 руб.).

Основное мероприятие № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта»

На реализацию основного мероприятия № 3 в 2021 году было предусмотрено муниципальной программой 133 388,1 тыс. руб.,  профинансировано в отчетном году 128 251,7 тыс. руб. или 96,1 %, из них:

- 4 111,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета, профинансировано 1 077,9 тыс. рублей (26,2%);

- 121 676,7 тыс. рублей – средства местного бюджета, профинансировано 120 119,0 тыс. рублей (98,7%);

- 7 600,0 тыс. рублей – внебюджетные средства, профинансировано 7 054,8 тыс. руб. (92,8%).

Не выполнено в сумме 5 136,4 тыс. руб., в том числе: 3033,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 1 557,7 тыс. рублей – средства местного бюджета, 545,2 тыс. рублей – внебюджетные источники).

В мероприятии № 3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности" отражены расходы на  обеспечение деятельности семи учреждений: МБУ СШ «Буревестник» (плавательный бассейн), МБУ СШ «Ника» (стадион «Юность»), МБУ СШ №1 (стадион «Локомотив»), МБУ СШ «Олимп», МБУ СШ «Смена», МБУ СШ  «Юность» и МБУ СШ «Прометей». Расходы составили 105 684,0 тыс. руб. или 99,5 % (план – 106229,2 тыс. руб.).

За счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания - обеспечение деятельности муниципальных учреждений спортивной направленности было предусмотрено и предоставлено субсидий в сумме 98 629,2 тыс. руб. (освоение 100%) для осуществления текущей деятельности.

В 2021 году планировалось получение доходов от внебюджетных источников - 7600,0 тыс. руб., фактически получено 7 054,8 тыс. руб. или 92,8% от планируемых поступлений. Невыполнение в сумме 545,2 тыс. руб. связано со снижением количества получателей платных услуг в учреждениях спортивной направленности вследствие введения ограничительных мер из-за новой коронавирусной инфекции.

Платные услуги населению в объеме 6 953,4 тыс. руб. были оказаны следующими учреждениями:

МБУ СШ «Буревестник» (бассейн) – на сумму 4 175,7 тыс. руб., в среднем ежемесячно бассейн посещают более тысячи человек;

МБУ СШ «Олимп» - на  сумму 2 008,5 тыс. руб.;

МБУ СШ «Смена» - 273,4 тыс. руб.;

МБУ СШ «Ника» (стадион «Юность») – 33,1 тыс. руб.;

МБУ СШ № 1 (стадион «Локомотив») – 427,8 тыс. руб.;

МБУ СШ «Юность» - 11,9 тыс. руб.;

МБУ СШ «Прометей» - 23,0 тыс. руб.

Средства, полученные от оказания платных услуг, были направлены на содержание  вышеуказанных учреждений.

Доходы от иной приносящей доход деятельности в 2021 году составили 101,4 тыс. руб., в том числе 75,0 тыс. руб. – арендная плата, 26,4 тыс. руб. – целевые средства и безвозмездные поступления. Данные денежные средства также были направлены на содержание спортивных школ.

В течение года на спортивных базах учреждений спортивной направленности проводились спортивно-массовые мероприятия районного и краевого уровня, турниры и первенства, спортивные праздники, матчевые встречи по различным видам спорта. 1140 учащихся спортивных учреждений в 2021 году приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 310 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте.

В учреждениях спортивной направленности работают: 4 - заслуженных тренера России, 2 – отличника физической культуры и спорта России и 7 Заслуженных работников физической культуры и спорта Кубани. Тренерский состав спортивных школ района имеет судейские категории для проведения районных, краевых и всероссийских соревнований, из них двое судей Всероссийской категории.

В учреждениях спортивной направленности обучается 3993 человек, функционируют 267 групп по видам спорта, 67 тренеров непосредственно осуществляют подготовительную деятельность.

Доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности в общей численности учащихся района составляет 30,8%.

Целевой показатель «Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 3976 чел. выполнен на 100,4% (факт – 3993 чел.).

На реализацию мероприятия № 3.2 "Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей" было предусмотрено в местном бюджете 200,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 200,0 тыс. руб. (100,0%).

Средства местного бюджета были направлены на выполнение наказов избирателей, приобретены мячи в МБУ СШ «Смена» на сумму 100,0 тыс. руб. и  приобретены газонокосилка, триммеры в МБУ СШ «Ника» на сумму  100,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия № 3.3 "Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» за счет субвенции краевого бюджета осуществлена социальная поддержка 4 тренерам, осуществляющим подготовку спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях  на сумму 281,2 тыс. руб. при плановых назначениях в сумме  406,3 тыс. руб.(69,2%).

Остаток средств сложился в связи с произведенными выплатами по фактическому числу получателей, а субвенция предусматривалась большему количеству тренеров.

Мероприятие выполнено в полном объеме, кассовые расходы произведены в соответствии с предоставленной субвенцией из краевого бюджета согласно соглашению от 10 февраля 2021 года, заключенному между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район.

Плановое значение целевого показателя «Количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным  категориям работников отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт»» - 4 чел. выполнено на 100,0%.

В 2021 году подготовлено 16 сборных спортивных команд: по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, художественной гимнастике, эстетической гимнастике, прыжкам на батуте, дзюдо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, тхэквондо, карате, самбо, боксу, плаванию, подводному спорту.

Плановое значение целевого показателя «Количество подготовленных сборных спортивных команд» - 16 ед., достигнуто на 100,0%.

В рамках реализации мероприятия № 3.5 «Строительство объектов социального и производственного комплексов» работы выполнены частично, а именно:

Мероприятие № 3.5.1 «Строительство объекта «Универсальный спортивный комплекс по адресу: ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а» выполнено на 61,8%, на его выполнение было предусмотрено 333,5 тыс. руб. из местного бюджета, профинансировано 206,1 тыс. руб.

В 2021 году был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ (28.12.2021г.).

Была произведена корректировка проектно- сметной документации (102,3 тыс. руб.) и экспертиза достоверности сметной стоимости (103,8 тыс. руб.) по объекту «Универсальный спортивный комплекс по адресу: ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а».

Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что запланированный аукцион по определению исполнителя на осуществление строительного контроля был перенесен на 2022 год.

Мероприятие № 3.5.2 «Строительство объекта «Спортивный центр единоборств в г. Кропоткине» выполнено на 30,9%, на его выполнение было предусмотрено 5642,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 2736,8 тыс. руб., средства краевого бюджета – 2905,6 тыс. руб. профинансировано 1744,8 тыс. руб. из местного бюджета.

В 2021 году была произведена оплата за разработку проектно – сметной документации (1289,2 тыс. руб.), проведена экспертиза достоверности сметной стоимости (55,1 тыс. руб.) и произведен авансовый платеж за технологическое присоединение к газораспределительным сетям (400,5 тыс. руб.).

В декабре 2021 года планировалось заключение контракта на выполнение СМР, в котором предусматривалась выплата аванса. Денежные средства не были освоены по причине того, что аукцион в электронном виде по определению подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ был признан несостоявшимся: по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. Повторное проведение аукциона не дало возможность заключения контракта в 2021 году и выплатить аванс.

Мероприятие № 3.5.3 «Многофункциональная спортивно-игровая площадка», расположенная по адресу: Кавказский район, х. Привольный, ул. Советская 27б, выполнено на 100% (предусмотрено - 220,3 тыс. руб., профинансировано – 220,2 тыс. руб.).  Выполнены работы по разработке проктно-сметной документации и проведена экспертиза достоверности сметной стоимости объекта.

Мероприятие № 3.10 «Мероприятия, направленные на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных  стандартов спортивной подготовки» выполнено. Углубленный медицинский осмотр прошли спортсмены спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования  Кавказский район:

МБУ СШ «Буревестник» - 839 спортсменов;

МБУ СШ № 1 - 618 спортсменов;

МБУ СШ «Прометей» - 268 спортсменов;

МБУ СШ «Юность» - 605 спортсменов;

МБУ СШ «Олимп» - 347 спортсменов;

МБУ СШ «Смена» - 629 спортсменов;

МБУ СШ «Ника» - 180 спортсменов.

На финансирование указанного мероприятия было предусмотрено из средств местного бюджета 8 550,0 тыс. рублей, освоено 8 282,2 тыс. рублей (96,9%). Экономия в результате аукционных торгов.

Целевой показатель «Доля муниципальных физкультурно-спортивных организаций муниципального образования Кавказский район, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта, которым предоставлена субсидия на реализацию программ спортивной подготовки (в части прохождения программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки)» - 100%, выполнен.

Мероприятие № 3.11 «Мероприятия, направленные на финансирование в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту» выполнено на 99,2% (885,3 тыс. руб.), на его выполнение было предусмотрено 888,4 тыс. руб.

3,1 тыс. руб. – остаток средств в связи с произведенными расходами на оплату труда инструкторов по спорту по факту отработанного времени.

В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата труда инструкторов по виду спорта «Самбо». Во втором полугодии 2021 года в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» тренерскую деятельность во внеурочное время с учащимися общеобразовательных организаций осуществляли восемь спортивных инструкторов.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», в соответствии с соглашением  между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район № 3-ИС от 24 марта 2021 года, была предоставлена субсидия из краевого бюджета в сумме 799,5 тыс. руб. и из средств местного бюджета на софинансирование было выделено 88,9 тыс. руб.

Целевой показатель «Число штатных работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» или структурных подразделений администрации муниципального образования, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, обеспеченных оплатой» - 8 чел., выполнен на 100,0%.

Мероприятие № 3.8. «Укрепление материально-технической базы МУ спортивной направленности» выполнено на 99,5%. Объем финансирования предусмотрен в размере 635,0 тыс. рублей, освоено 632,1 тыс. руб. Приобретен спортивный инвентарь и экипировка для спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район.

2,9 тыс. руб. – остаток средств по итогам проведения закупочных процедур на приобретение спортивного инвентаря и экипировки.

Мероприятие № 3.9. «Осуществление капитального ремонта, изготовление ПСД, экспертиза, тех. присоединение, приемо-сдаточная документация» выполнено на 98,4%. Объем финансирования предусмотрен в размере 10 283,0 тыс. рублей, освоено 10 115,8 тыс. руб. Экономия 167,2 тыс., в результате аукционных торгов.

В этом году осуществлён капитальный ремонт теннисного корта на стадионе «Юность». Был проведен капитальный ремонт физкультурного,  оздоровительного центра (сауна).

Разработана проектно-сметная документация по проведению капитального ремонта стадиона «Юность», которая включает в себя следующие виды работ: замена рулонного покрытия на монолитное полиуретановое покрытие беговых дорожек и легкоатлетических секторов, ремонт баскетбольной и волейбольной площадок, ремонт легкоатлетического манежа.

Из 6 целевых показателей  по основному мероприятию № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» в полном объеме выполнено 6 целевых показателя.

Основное мероприятие № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»

На реализацию основного мероприятия № 4 муниципальному учреждению «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» в 2021 году  за счет средств местного бюджета было направлено бюджетных ассигнований  в сумме 2 320,3 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 301,2 тыс. рублей или 99,2% от плана.

Экономия бюджетных средств в сумме 19,1 тыс. руб. образовался в результате фактически сложившихся расходов на обеспечение деятельности учреждения, в том числе:

по заработной плате и взносам по обязательному социальному страхованию – 1,5 тыс. руб.;

услугам связи – 8,9 тыс. руб.;

налогам– 1,5 тыс. руб.;

приобретению наградного материала – 3,5 тыс. руб.;

приобретению канцелярских товаров – 1,8 тыс. руб.;

прочим расходам – 1,9 тыс. руб.

Муниципальное учреждение «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» организует и проводит спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия среди населения.

За 2021 год учреждением проведено 95 мероприятий, в которых  приняло участие 1100 человек.

В рамках программных мероприятий были проведены такие спортивные мероприятия как:

- Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства по видам спорта: баскетбол, настольный теннис, дартс, волейбол, плавание и футбол;

-Универсиада среди средних специальных учебных заведений;

- Спартакиада среди лагерей при школах и школьных площадках «Лето – 2021», под девизом «Здоровые дети – будущее Кубани!»  по 9 видам спорта - «Веселые старты»,  мини-футбол, шашки, шахматы, пионербол, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, стритбол;

- Спартакиада среди инвалидов по 10 видам спорта: армспорту, пауэрлифтингу (жиму штанги), шашкам, шахматам, нардам, дартсу, штрафным баскетбольным броскам, настольному теннису, домино.

Значение целевого показателя  «Количество проводимых мероприятий» МБУ «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно–оздоровительной работе с населением» - 95 ед. достигнуто в полном объеме (100%).

Основное мероприятие № 5

«Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

На реализацию основного мероприятия № 5 были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 812,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 766,0 тыс. рублей (94,3% плановых назначений).

Остаток бюджетных средств сложился в связи с переносом отдельных соревнований, запланированных к проведению в 2021 году и составил 46,0 тыс. руб. Соревнования были перенесены на более поздний срок из-за ограничительных мер, введенных в связи с короновирусом (спортивные мероприятия не проводились с 25.10.2021 г. по 01.12.2021 г.).

В рамках данного мероприятия были проведены спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия на территории района и организовано участие спортсменов и сборных команд муниципального образования Кавказский район в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, согласно положений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и федераций Краснодарского края.

Проведены такие  районные спартакиады, как:

- комплексная рабочая Спартакиада среди организаций, предприятий и учреждений района по 16 видам спорта, в которой приняло участие 90 организаций с охватом 14 950 человек;

- Спартакиада среди работников администрации муниципального образования Кавказский район, по 9 видам спорта, в которой приняло участие 223 человека;

- Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район района по 9 видам спорта, всего в соревнованиях приняло участие около 600 подростков.

- Спартакиада трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань в муниципальном образовании Кавказский район».

Во Всекубанских турнирах на Кубок губернатора Краснодарского края: по уличному баскетболу приняли участие 7 505 детей и подростков, по футболу приняли участие 7 290 детей и подростков.

За 2021 год спортсменами района было завоевано 650 медалей, из них: 390 – на краевых, 230 –на Всероссийских, 30 – на международных спортивных аренах. Тренерский состав спортивных школ района также имеет судейские категории для проведения районных, краевых и всероссийских соревнований, из них двое судей Всероссийской категории.

В период с 28 сентября по 15 ноября 2021 года  на территории  муниципального образования Кавказский район  был проведен Осенний фестиваль  Всероссийского физкультурно - спортивного – комплекса «Готов  к труду  и обороне»  среди участников VI –XI возрастных ступеней (18 и старше),  где приняли участия жители Кавказского района. В мероприятии приняли участие 8 750 человек. По итогам Зимнего фестиваля комплекса ГТО Кавказский район занял 1 место в крае.

Также на территории муниципального образования проведены мероприятия по реализации комплекса ГТО,  в рамках Спартакиады трудящихся, Сельских спортивных игр, Спартакиады среди спортивных школ и других. Количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО в 2021 году  составило 16 931  человек (2020 год – 16 830  человека).

Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом составило 2 951 человек – 28,2% (в 2020 году 2 603 человека или 25,2%) от общего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья района.

В рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» на территории Кавказского района обучены методике спортивного единоборства  «Самбо» учителя физической культуры в 8 образовательных учреждениях района: СОШ № 6,7,14,17,20,9,15,19.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, наши спортсмены с гордостью представляли Кавказский район и стали победителями и призерами Краевых, Всероссийских и Международных соревнований. 5 спортсменам присвоено спортивное звание Мастера спорта, Кандидатами в мастера спорта стали 26 человек, первый спортивный разряд присвоен 34 спортсменам Кавказского района.

Команда девушек заняла 2 место в V летней Спартакиаде молодежи Кубани по баскетболу.

В первенстве Краснодарского края по баскетболу девушки заняли 1 место.

Победителями Всекубанского турнира по уличному баскетболу на Кубок губернатора Краснодарского края стали команды девушек, воспитанниц спортивной школы «Смена».

Бронзовыми призерами первенства Краснодарского края по боксу стали Вавилов С., Мамочов О., Урунбаев В.

В Первенстве Европы   по тхэквондо Элоян Леон занял 2 место, стал Мастером спорта, в Первенстве России  занял 1 место. В Финале V летней Спартакиады молодежи России  по тхэквондо Козлова Вероника заняла 3 место.

В Первенстве Южно – Федерального округа по спортивной (греко-римской) борьбе Кургинян Петрос занял 1 место.

На Кубке мира KWU по киокусинкай Мамои Джамал  2 место, Ганжа Вадим  3 место.

В Первенстве Южного Федерального Округа по дзюдо Саржанова Александра заняла 2 место, Гропянова Анастасия 3 место.

В Чемпионате Краснодарского края по плаванию Мастер спорта Климошенко Никита занял 3 место,  Трюхан Даниил 3 место, Мастер спорта Гаина Вероника 3 место,  Колесников Тимофей 3 место.

Так же множество победителей и призёров по другим видам спорта, таким, как лёгкая атлетика, эстетическая гимнастика, киокусинкай, вольная борьба и так далее.

Команда ФК «Локомотив» заняла 1 место на групповом этапе соревнований за Кубок губернатора Краснодарского края среди команд муниципальных образований в сезоне 2021 года.

Основное мероприятие можно считать выполненным, так как все контрольные события, предусмотренные к выполнению в плане реализации на в 2021 году, выполнены в запланированный срок, по результатам реализации мероприятия достигнут качественный результат.

Плановые значения шести целевых показателей данного основного мероприятия достигнуты в полном объеме, в двух из них значительно перевыполнены.

Значение целевого показателя «Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период» достигнуто на 117,9% (850 человек).

Значение целевого показателя «Количество медалей, завоеванных спортсменами и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях» достигнуто на 144,4% (650 медалей).

Фактическое значение целевого показателя «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 56,7% от общего контингента детей и подростков, проживающих в районе, при плановом значении 56,7%. Целевой показатель выполнен на 100,0%.

Плановое значение целевого показателя «Удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» - 57,7%. Целевой показатель выполнен на 100%.

Значение целевого показателя «Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий» достигнуто на 100,2 % (план – 121 400 чел., факт – 121600 чел.).

Значение целевого показателя «Численность спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации» достигнуто на 100,0 % (план – 75 человек).

Основное мероприятие № 6

«Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам)»

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта", утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 мая 2021 года N 822 в 2021 году футбольному клубу «Локомотив» муниципального образования Кавказский район предоставлена субсидия в размере 2 200,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме, исполнение 100%.

ФК «Локомотив»  принял участие в Кубке Губернатора Краснодарского края по футболу среди муниципальных образований Краснодарского края. (Игры прошли в период с мая 2021 года, до 6 ноября 2021 года). В рамках Кубка Губернатора Краснодарского края по футболу были проведены 3 мероприятия.

Целевой показатель: «Количество мероприятий районного и краевого уровней, в которых принято участие» выполнен на 100,0% (план – 3 мер., факт – 3мер.)

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 0,94, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                                   А.В. Филатов

Начальник отдела ОФК и С

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                              О.Б. Царенко

Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образования Кавказский район за 2021 год.

1. Оценка степени реализации мероприятий

1.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и  мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

1.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп /НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (ведомственной целевой программы) имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

1.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кавказский район.

1.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

Основное мероприятие №1.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, полномочия отдела по физической культуре и спорта осуществлялись в запланированном объеме.

Основное мероприятие №3.

По мероприятиям № 3.1-3.3 качественный результат достигнут, обеспечено функционирование учреждений спортивной направленности, выполнены мероприятия по наказам избирателей и осуществлена соц. поддержка 4-х тренеров спортивных школ, выплаты произведены по фактическому числу получателей.

СВнр =3/3=1

По мероприятию № 3.5 мероприятие можно считать выполненным, так как все контрольные события выполнены в установленные сроки.

СВнр =1/1=1

По мероприятию № 3.8 качественный результат достигнут, приобретен спортивный инвентарь и экипировка для спортивных школ.

СВнр =1/1=1

По мероприятию № 3.9 качественный результат достигнут, произведен капитальный ремонт теннисного корта МБУ СШ «Ника» и разработана ПСД на проведение капремонта на стадионе «Юность».

СВнр =1/1=1

По мероприятию № 3.10 качественный результат достигнут, проведены УМО для подростков спортивных школ.

СВнр =1/1=1

По мероприятию № 3.11 качественный результат достигнут, оплата труда 8-ми инструкторам по спорту произведена в полном объеме.

СВнр =1/1=1

Степень выполнения непосредственного результата по основному мероприятию № 1:

СВнр =7/7=1

Основное мероприятие №4.

СВнр = 1/1=1, качественный результат достигнут, деятельность по муниципальному учреждению «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» осуществлялась в запланированном объеме.

Основное мероприятие №5.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, мероприятия в области физической культуры и спорта проведены в запланированном объеме, спортсмены района на соревнованиях показали высокие результаты.

Основное мероприятие №6.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, предоставлена субсидия ФК «Локомотив» для участия в краевых и муниципальных соревнованиях.

1.5. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 6/6 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

, где:

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви- весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

ССуз=((1077,9+127762,7)/(4111,4+129415,0))*0,6+(7054,8/7600)*0,4 =

= 0,96*0,6+0,58*0,4=0,58+0,37=0,95

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов по подпрограмме:

Эис = 1*0,7+0,95*0,3 = 0,98

4. Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

где:

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз> 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Основное мероприятие №1:

СДп/пз1=41489/40500=1

Основное мероприятие №3:

СДп/пз2=3993/3976=1

СДп/пз3=4/4=1

СДп/пз4=16/16=1

СДп/пз5=8/8=1

СДп/пз6=62/63=0,98

СДп/пз7=65/65=1

СДп/пз8=9,5/9,5=1

Основное мероприятие №4:

СДп/пз9=95/95=1

Основное мероприятие №5:

СДп/пз10=850/721=1,18=1

СДп/пз11=650/450=1,44=1

СДп/пз12=56,7/56,7=1

СДп/пз13=62/57,7=1,07=1

СДп/пз14=121600/121400=1

СДп/пз15=75/75=1

Основное мероприятие №6:

СДп/пз16=3/3=1

Расчет степени реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

где

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/пз> 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

СРмп=15/16=0,94

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР

мп

=

СР

мп

х

Э

ис

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики.

ЭРмп=1*0,94= 0,94

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,9.

Вывод: эффективность муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» высокая, коэффициент эффективности – 0,94.

Начальник отдела ОФКиС

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                           О.Б. Царенко

Исп.

Исакова А.В.