## 2019
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" муниципального образования Кавказский район
за 2021 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Источник финансирования | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[10 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
|  |  | план | факт | [5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Основное мероприятие № 1 Руководство и управление в сфере физической культуре и спорта" | Начальник отдела по ФК и С- Царенко О.Б. | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения МО Кавказский район | удельный вес населения Кав-казского района, системати-чески занимающихся физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения - 45,6%, в том числе детей и подростков от 6 до 15 лет - 56,6 % | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | всего | 356.9 | 356.9 | 518.6 | 518.6 | 557.2 | 570.6 | 973.3 | 930.4 | 2406 | 2376.5 |  | 2406 | 2376.5 | 29.5 | 1432.7 | -943.8
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 356.9 | 356.9 | 518.6 | 518.6 | 557.2 | 570.6 | 973.3 | 930.4 | 2406 | 2376.5 |  | 2406 | 2376.5 | 29.5 | 1432.7 | -943.8
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Контрольное событие № 1.1. "Спортивно-массовые мероприятия, посвящённые памятным датам: "Дню Защитника Отечества", "Международному женскому дню", "Дню Победы", "Дню Защиты детей", "Дню независимости России", "Всероссийскому Дню физкультурника" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. | Увеличение числа проведённых мероприятий | х | х | 2021-08-30 | х | 2021-08-30 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2 | Основное мероприятие № 3 "Реализация программ в области физической культуры и спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | всего | 19047.8 | 19047.8 | 30404.7 | 30405.8 | 31745.6 | 31737.4 | 52190 | 47060.7 | 133388.1 | 128251.7 |  | 133388.1 | 128251.7 | 5136.4 | 81198.1 | -47053.6
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 46.9 | 46.9 | 430.7 | 430.7 | 267.8 | 267.7 | 3366 | 332.6 | 4111.4 | 1077.9 |  | 4111.4 | 1077.9 | 3033.5 | 745.4 | -332.5
[9 empty] | МБ | 17860.1 | 17860.1 | 28131.2 | 28131.2 | 30011.6 | 29996.5 | 45673.8 | 44131.2 | 121676.7 | 120119 |  | 121676.7 | 120119 | 1557.7 | 76002.9 | -44116.1
[9 empty] | Вн/б | 1140.8 | 1140.8 | 1842.8 | 1843.9 | 1466.2 | 1473.2 | 3150.2 | 2596.9 | 7600 | 7054.8 |  | 7600 | 7054.8 | 545.2 | 4449.8 | -2605
в том числе по главным распорядителям: | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| отдел по физической культуре и спорту | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | всего | 19047.8 | 19047.8 | 28961.2 | 28962.3 | 31510.3 | 31502.2 | 47672.6 | 46568.3 | 127191.9 | 126080.6 |  | 127191.9 | 126080.6 | 1111.3 | 79519.3 | -46561.3
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 46.9 | 46.9 | 430.7 | 430.7 | 267.8 | 267.7 | 460.4 | 332.6 | 1205.8 | 1077.9 |  | 1205.8 | 1077.9 | 127.9 | 745.4 | -332.5
[9 empty] | МБ | 17860.1 | 17860.1 | 26687.7 | 26687.7 | 29776.3 | 29761.3 | 44062 | 43638.8 | 118386.1 | 117947.9 |  | 118386.1 | 117947.9 | 438.2 | 74324.1 | -43623.8
[9 empty] | Вн/б | 1140.8 | 1140.8 | 1842.8 | 1843.9 | 1466.2 | 1473.2 | 3150.2 | 2596.9 | 7600 | 7054.8 |  | 7600 | 7054.8 | 545.2 | 4449.8 | -2605
| Администрация МО Кавказский район (строительство объектов социального и производственного комплексов: спортивный зал в ст. Казанской) | начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | всего | 0 | 0 | 1443.5 | 1443.5 | 235.3 | 235.3 | 4517.4 | 492.4 | 6196.2 | 1678.8 |  | 6196.2 | 2171.2 | 4517.4 | 1678.8 | -492.4
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905.6 | 0 | 2905.6 | 0 |  | 2905.6 | 0 | 2905.6 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 1443.5 | 1443.5 | 235.3 | 235.2 | 1611.8 | 492.4 | 3290.6 | 2171.1 |  | 3290.6 | 2171.1 | 1119.5 | 1678.8 | -492.3
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие № 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности» | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | всего | 19000.9 | 19000.9 | 28445.4 | 28446.5 | 23541 | 23533 | 35241.9 | 34703.6 | 106229.2 | 105684 |  | 106229.2 | 105684 | 545.2 | 70987.3 | -34696.7
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 17860.1 | 17860.1 | 26602.6 | 26602.6 | 22074.8 | 22059.8 | 32091.7 | 32106.7 | 98629.2 | 98629.2 |  | 98629.2 | 98629.2 | 0 | 66537.5 | -32091.7
[9 empty] | Вн/б | 1140.8 | 1140.8 | 1842.8 | 1843.9 | 1466.2 | 1473.2 | 3150.2 | 2596.9 | 7600 | 7054.8 |  | 7600 | 7054.8 | 545.2 | 4449.8 | -2605
2.2 | Мероприятие № 3.2 «Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей» | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.6 | 133.3 | 133.4 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 0 | 66.7 | -133.3
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.6 | 133.3 | 133.4 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 0 | 66.7 | -133.3
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Мероприятие № 3.3 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"» | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | всего | 46.9 | 46.9 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 218.8 | 93.7 | 406.3 | 281.2 |  | 406.3 | 281.2 | 125.1 | 187.5 | -93.7
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 46.9 | 46.9 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 218.8 | 93.7 | 406.3 | 281.2 |  | 406.3 | 281.2 | 125.1 | 187.5 | -93.7
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Мероприятие № 3.5. Строительство объектов социального и производственного комплексов (спортивной инфраструктуры) | начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | всего | 0 | 0 | 1443.5 | 1443.4 | 235.3 | 235.3 | 93944.7 | 492.4 | 6196.2 | 1678.8 |  | 95623.5 | 2171.1 | 4517.4 | 1678.8 | -492.3
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2905.6 | 0 | 2905.6 | 0 |  | 2905.6 | 0 | 2905.6 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 1443.5 | 1443.4 | 235.3 | 235.3 | 1611.8 | 492.4 | 3290.6 | 2171.1 |  | 3290.6 | 2171.1 | 1119.5 | 1678.8 | -492.3
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Мероприятие № 3.8 "Укрепление материально-технической базы МУ спортивной направленности, (приобретение автобуса для нужд МБУ спортивной школы № 1 города Кропоткина, приобретение спортивного инвентаря и экипировки для спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре испорту администрации МО Кавказский район) | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | всего | 0 | 0 | 45 | 45 | 270.9 | 270.9 | 319.1 | 316.2 | 635 | 632.1 |  | 635 | 632.1 | 2.9 | 315.9 | -316.2
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 45 | 45 | 270.9 | 270.9 | 319.1 | 316.2 | 635 | 632.1 |  | 635 | 632.1 | 2.9 | 315.9 | -316.2
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Мероприятие № 3.9 "Осуществление капитального ремонта, изготовление "ПСД", экспертиза, тех. присоединение к сетям, приемо-сдаточная документация"(МБУ СШ "Ника") | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4587.5 | 4587.5 | 5695.5 | 5528.3 | 10283 | 10115.8 |  | 10283 | 10115.8 | 167.2 | 4587.5 | -5528.3
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4587.5 | 4587.5 | 5695.5 | 5528.3 | 10283 | 10115.8 |  | 10283 | 10115.8 | 167.2 | 4587.5 | -5528.3
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Мероприятие № 3.10 Мероприятия, направленные на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соотвествии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754.5 | 2754.5 | 5795.5 | 5527.7 | 8550 | 8282.2 |  | 8550 | 8282.2 | 267.8 | 2754.5 | -5527.7
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754.5 | 2754.5 | 5795.5 | 5527.7 | 8550 | 8282.2 |  | 8550 | 8282.2 | 267.8 | 2754.5 | -5527.7
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Мероприятие № 3.11 Мероприятия, направленные на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | всего | 0 | 0 | 400.5 | 400.5 | 219.4 | 219.4 | 268.5 | 265.4 | 888.4 | 885.3 |  | 888.4 | 885.3 | 3.1 | 619.9 | -265.4
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 360.4 | 360.4 | 197.5 | 197.4 | 241.6 | 238.9 | 799.5 | 796.7 |  | 799.5 | 796.7 | 2.8 | 557.9 | -238.8
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 40.1 | 40.1 | 21.9 | 22 | 26.9 | 26.5 | 88.9 | 88.6 |  | 88.9 | 88.6 | 0.3 | 62 | -26.6
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Контрольное событие № 3.1. "Участие в Чемпионатах и Первенствах краевых, межрегиональных и Всероссийских соревнований по видам спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | х | 2021-12-25 | х | 2021-12-25 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.10 | Контрольное событие № 3.2. "Участие в IV летней Спартакиаде молодёжи Кубани 2021 года по видам спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | х | 2021-11-30 | х | 2021-11-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.11 | Контрольное событие № 3.3. "Всекубанский турнир по плаванию среди детей и подростков на Кубок губернатора Краснодарского края" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | В 1 этапе турнира среди детей и подростков в МО Кавказский район приняли участие 6115 человек | х | 2021-03-15 | х | 2021-03-15 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.12 | Контрольное событие № 3.4. "Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детей и подростков на Кубок губернатора Краснодарского края" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С |  |  | х | 2021-10-08 | х | 2021-10-08 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.13 | Контрольное событие № 3.5. "Всекубанский турнир по футболу среди детей и подростков на Кубок губернатора Краснодарского края" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С |  |  | х | 2021-10-10 | х | 2021-10-10 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.14 | Контрольное событие № 3.6. Получение заключения экспертизы сметной документации по объекту: «Универсальный спортивный комплекс по адресу: Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6А» | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | х | 2021-07-30 | х | 2021-06-16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Работы были выполнены раньше, в связи с тем, что не было предъявлено замечаний к документации и не возникло необходимости в заключении дополнительного соглашения на продление сроков проведения экспертизы | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.16 | Контрольное событие № 3.8. Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Универсальный спортивный комплекс по адресу: Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6А» | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.17 | Контрольное событие № 3.9. Заключение контракта на строительный контроль по объекту: "Спортивного центра единоборств в г. Кропоткине (предпроектные работы, ПСД) экспертиза, | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | х | 2021-11-30 | х | _ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | В декабре 2021 году планировалось заключение контракта на выполнение СМР, после чего заключение котнтракта на проведение строительного контроля. В связи с тем, что аукцион по определению подрядчика на выполнение СМР не состоялся (не было подано ни одной заявки), контракт по СМР был заключен в 2022 году. После этого были проведены торги по определению исполнителя на прведение стройконтроля и заключен контракт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.19 | Контрольное событие № 3.11. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности | Начальник отдела по ОФК и С Царенко О.Б. |  |  | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.20 | Контрольное событие № 3.12. Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей (Приобретение мячей в МБУ СШ "Смена" и приобретение тримера и газонокосилки МБУ СШ "Ника") | Начальник отдела по ОФК и С Царенко О.Б. |  |  | х | 2021-09-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Закупка была осуществлена позже намеченного срока в связи с тем, что при первой закупке на портале поставщиков заявок не поступило. Было принято решение провести повторную закупку позже, по итогам которой был заключен контракт и осуществлена поставка. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.21 | Контрольное событие № 3.13 Разработка проектно-сметной документации "Многофункциональная спортивно-игровая площадка", расположенная по адресу: Кавказский район, х.Привольный, ул. Советская, 27б | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. |  |  | х | 2021-07-30 | х | 2021-07-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.22 | Контрольное событие № 3.14. Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для спортивных школ | Начальник отдела по ОФК и С Царенко О.Б. |  |  | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.23 | Контрольное событие № 3.15. Капитальный ремонт сауны, капитальный ремонт теннисного корта МБУ СШ «Ника» | Директор МБУ СШ "Ника" |  |  | х | 2021-09-30 | х | 2021-09-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
3 | Основное мероприятие № 4 "Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий" | Директор физкультурно-оздоровительного клубапо работе с населением Панкратова Е.К. | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | всего | 432.5 | 432.5 | 551.2 | 551.2 | 609.5 | 609.4 | 727.1 | 708.1 | 2320.3 | 2301.2 |  | 2320.3 | 2301.2 | 19.1 | 1593.2 | -708
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 432.5 | 432.5 | 551.2 | 551.2 | 609.5 | 609.4 | 727.1 | 708.1 | 2320.3 | 2301.2 |  | 2320.3 | 2301.2 | 19.1 | 1593.2 | -708
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Контрольное событие № 4.1. "Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | х | х | х | 2021-09-30 | х | 2021-09-30 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
3.2 | Контрольное событие № 4.2. "Универсиада среди средних специальных учебных заведений муниципального образования Кавказский район | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | х | х | х | 2021-11-30 | х | 2021-11-30 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
4 | Основное мероприятие № 5 "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. | Увеличение числа проведенных мероприятий | х | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | всего | 217.8 | 217.8 | 298.8 | 298.8 | 160.6 | 154.8 | 134.8 | 94.6 | 812 | 766 |  | 812 | 766 | 46 | 677.2 | -88.8
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 217.8 | 217.8 | 298.8 | 298.8 | 160.6 | 154.8 | 134.8 | 94.6 | 812 | 766 |  | 812 | 766 | 46 | 677.2 | -88.8
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Контрольное событие № 5.1. "Проведение и участие в соревнованиях Сельских спортивных игр Кубани" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. | х | х | х | 2021-07-31 | х | 2021-07-31 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
4.2 | Контрольное событие № 5.2."Проведение и участие в соревнованиях Спартакиады трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань" | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. |  |  | х | 2021-10-30 | х | 2021-10-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
5 | Основное мероприятие № 6 "Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по видам спорта (в том числе клубам и центрам)" | Начальник клуба ФК "Локомотив" Орел В.Н. | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | х | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | всего | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 700 | 700 | 2200 | 2200 |  | 2200 | 2200 | 0 | 1500 | -700
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 700 | 700 | 2200 | 2200 |  | 2200 | 2200 | 0 | 1500 | -700
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Контрольное событие № 6.1. "Участие сборной команды МО Кавказский район по футболу в Первенстве Краснодарского края" | Начальник клуба ФК "Локомотив" Орел В.Н. | х | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | х | 24.10.2021 | х | 24.10.2021 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
[9 empty] | всего | 20055 | 20055 | 32773.3 | 32774.4 | 33572.9 | 33572.2 | 54725.2 | 49493.8 | 141126.4 | 135895.4 |  | 141126.4 | 135895.4 | 5231 | 86401.2 | -49494.2
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 46.9 | 46.9 | 430.7 | 430.7 | 267.8 | 267.7 | 3366 | 332.6 | 4111.4 | 1077.9 |  | 4111.4 | 1077.9 | 3033.5 | 745.4 | -332.5
[9 empty] | МБ | 18867.3 | 18867.3 | 30499.8 | 30499.8 | 31838.9 | 31831.3 | 48209 | 46564.3 | 129415 | 127762.7 |  | 129415 | 127762.7 | 1652.3 | 81206 | -46556.7
[9 empty] | Вн/б | 1140.8 | 1140.8 | 1842.8 | 1843.9 | 1466.2 | 1473.2 | 3150.2 | 2596.9 | 7600 | 7054.8 |  | 7600 | 7054.8 | 545.2 | 4449.8 | -2605
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы. | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события. | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Начальник отдела по ФК и С | [8 empty] | 17: О.Б. Царенко