Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» за 2021 год

### Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» за 2021 год  подготовлен в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года №1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район»  на основе сведений, представленных в отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район координаторами подпрограмм.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»  (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 04.08.2014 №1289 и утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 29 октября 2014 г. № 1717 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Обеспечение безопасности населения". В 2021 году в муниципальную программу внесено 7 изменений (19 февраля, 29 апреля, 23 июня, 26 августа, 19 октября, 19 ноября, 23 декабря 2021 года).

Координатор муниципальной программы - отдел по делам казачества и военным вопросам муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств–управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики и администрация муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2021 год был утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район 30 декабря 2020 года (изменен 30 марта, 30 июня, 30 сентября, 30 декабря 2021 года).

Цель муниципальной программы - реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности населения на территории Кавказского района.

Задачи муниципальной программы реализуются в рамках 6 входящих в нее подпрограмм:

1. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»;

2. «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»;

3. «Обеспечение пожарной безопасности»;

4. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»;

5. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»;

6. «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район».

Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2021 году был предусмотрен в сумме 39 074,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы по программе составили 38 042,0 тыс. руб. (97,4 % от плановых значений).

Не освоение бюджетных средств составило 1 032,1 тыс. руб. – средства местного бюджета.

В 2021 году выполнение мероприятий программы происходило в условиях введенных ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

С 2021 года в муниципальной программе выделен целевой показатель «Количество объектов, мест массового пребывания людей, находящихся в ведении органов местного самоуправления, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности», количественно характеризующий в целом ход реализации муниципальной программы, значение целевого показателя муниципальной программы - 81 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Фактически в отчетном периоде из 38 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 34.

Четыре мероприятия не выполнены МКУ «ПЭС» администрации муниципального образования Кавказский район, из них:

в подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»  не выполнены 2 мероприятия № 6.2 «Приобретение и установка турникета, автоматического шлагбаума в месте массового пребывания людей» и 6.3 «Приобретение, установка (монтаж) и техническое обслуживание, выполнение работ по обеспечению сопряжения с АПК "Безопасный город" систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей» на сумму 580,3 тыс. руб. (исполнено 8,0 тыс. руб.);

в подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» не выполнено мероприятие № 1 «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» (не выполнено, в связи с увольнением сотрудника, запланированного к обучению) и в мероприятии № 9 «Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов» не выполнены работы по ремонту внутреннего пожарного водоснабжения в 1 здании администрации МО Кавказский район, в связи с тем, что не был найден потенциальный исполнитель для оказания услуг (мероприятие выполнено на 50%).

- О ходе реализации подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»   (далее - подпрограмма).

Цель подпрограммы - профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Кавказского района края в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования системы муниципального управления в кризисных ситуациях в Кавказском районе, совершенствование системы обеспечения безопасности населения Кавказского района.

Поставлены и решаются задачи подпрограммы - информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории Кавказского района, повышение эффективности мер противодействия терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма; повышение инженерно-технической защищенности образовательных учреждений, учреждений культуры, учреждений подведомственных отделу по физической культуре и спорту муниципального образования Кавказский район, мест массового пребывания людей, организация контроля доступа на территорию учреждений.

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, а также отраслевые отделы и управления администрации: отдел молодежной политики, управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 28 604,8 тыс. руб., из них освоено 27 908,1 тыс. руб. или 97,6 %.

Экономия бюджетных средств, за счет проведения конкурсных процедур составила 116,4 тыс. руб.:

-  по отделу молодежной политики 2,6 тыс. руб.;

- по управлению образования 69,9 тыс. руб.;

-  по отделу культуры 18,9 тыс. руб.;

- по отделу по физической культуре и спорту 22,8 тыс. руб.:

- по администрации муниципального образования 2,2 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде из 20 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 18. Не выполнены 2 мероприятия, запланированные к исполнению МКУ «ПЭС» администрации муниципального образования Кавказский район на сумму 580,3 тыс. рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств – отделом молодежной политики - средства   местного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб.  были направлены на реализацию 4-х мероприятий. Все мероприятия выполнены, освоено 47,4 тыс. руб. или 94,8 %.

Мероприятия были направлены на изготовление наглядной агитации по профилактике терроризма и экстремизма, проведение студенческой конференции, приобретение ценных призов для награждения победителей конкурса по выявлению запрещенного интернет контента, а так же приобретение ценных призов победителям районного конкурса видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности.

Отделом молодежной политики, в том числе дистанционным способом, посредством видеоконференций в сети «Интернет» проведены мероприятия на темы: «Учимся жить в многоликом мире»,  «Нам надо понимать друг друга», «Почему необходимо уничтожать терроризм», «Формирование толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде», «Экстремизм – проблема современности», «Толерантность - возможность диалога», «Терроризм - угроза обществу», «О спортивном экстремизме», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Интернет - как способ вербовки молодежи», «Безопасный интернет», «Учимся дружить и понимать», «Все мы разные - в этом наше богатство», «Религиозный экстремизм», «Спортивный экстремизм» и другие.	Размещены в социальных сетях и на электронных стендах тематические ролики, направленные на противодействие экстремистской и террористической идеологии.

В течении года проводился на постоянной основе мониторинг интернета с территориальной принадлежностью Кавказский район и  Краснодарский край на предмет выявления информации, носящей предположительно экстремистский характер, или материалов, включенных в Федеральный  список запрещенных экстремистских материалов, инструкций по изготовлению взрывных устройств, призывов к совершению террористических актов (в 2021 году выявлено 473 интернет-ресурса, информация направлена в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ОМВД по Кавказскому району, Роскомнадзор для осуществления блокировки).

3 сентября 2021 г. проведены мероприятия памяти, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Значение целевого показателя «Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» - 18 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Значение целевого показателя «Распространение во взаимодействии с заинтересованными ведомствами памяток, листовок, плакатов и других методических материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» - 300 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Главным распорядителем бюджетных средств – управлением образования - средства   местного бюджета в сумме 25 943,8 тыс. руб.  были направлены на реализацию 5-и мероприятий: «Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образованиях» (680,0 тыс. руб.), «Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями» (20 911,1 тыс. руб.), «Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения» (1742,8 тыс. руб.), «Техническое обслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации» (2130,7 тыс. руб.), «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения»(479,2 тыс. руб.).

Мероприятия выполнены на 99,7 % (профинансировано – 25 873,9 тыс. рублей).

Экономия - 69,9 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур по мероприятию «Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями».

В рамках мероприятия «Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образованиях» (исполнено 680,0 тыс. руб. или 100%), были установлены на входах в 4 учреждениях образования турникеты управления доступом (СОШ № 7, СОШ № 14, СОШ №17 и лицей №3).

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, осуществивших мероприятия по проведению ремонтных работ и устройству ограждения территорий, автоматических ворот, КПП, установку шлагбаумов в текущем периоде» - 4 ед. достигнуто в полном объеме.

В рамках мероприятия «Услуги по охране учреждений охранными мероприятиями» управлением образования заключены договора по оказанию услуг по охране 61 образовательного учреждения охранными предприятиями   на общую сумму 20 911,1 тыс. руб. (исполнено 20 841,2 тыс. рублей или 99,7%).

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений УО, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию образовательного учреждения путем заключения договоров охраны образовательных учреждений со специализированными охранными предприятиями» - 61 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия «Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения (исполнено 1742,8 тыс. рублей или 100%) установлены системы видеонаблюдения в 11 учреждениях образования, установлены приборы системы охранной и тревожной сигнализации на 68 объектах образования.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения» - 11 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия «Техническое обслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации» (исполнено 100% или 2130,7 тыс. руб.), обеспечены охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации 68 учреждений образования.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 68 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения» (исполнено 100% или 479,2 тыс. руб.) обеспечено техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 61 учреждении образования.

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом культуры средства   местного бюджета в сумме 1062,1 тыс. руб. были направлены на реализацию 4-х мероприятий:

- в рамках мероприятия «Обслуживание лицензированной физической охраной» (900,0 тыс. руб.) заключены договора по оказанию услуг и осуществлена охрана 5-и учреждений культуры и дополнительного образования охранными предприятиями (освоено 885,7 тыс. руб. или 98,4%);

- в рамках мероприятия «Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации» (49,0 тыс. руб.) осуществлена охрана 5 учреждений культуры с помощью кнопок тревожной сигнализации (освоено 49,0 тыс. руб. или 100%);

- в рамках мероприятия «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения» (20,1 тыс. руб.) осуществлено техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 3 учреждения культуры (освоено 20,1 тыс. руб. или 100%);

- в рамках мероприятия «Установка(монтаж) приборов системы тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны» (93,0 тыс. руб.) выполнена установка приборов системы тревожной и охранной сигнализации в 5 учреждениях культуры (освоено 88,4 тыс. руб. или 95,1%).

Мероприятия выполнены в полном объеме -   освоено 1043,2 тыс. руб.(98,2%). Экономия - 18,9 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

В ходе проведенных мероприятий в 2021 году заключены договора и обеспечены охраной 5 учреждений культуры и дополнительного образования, дополнительно обеспечена установка приборов и охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации с выводом сигнала на пункт централизованной охраны ОВО Росгвардии по Кавказскому району, осуществлялось техническое обслуживание систем видеонаблюдения.

Значение целевого показателя «Количество   учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию учреждения, путем заключения договоров охраны учреждениями культуры и дополнительного образования со специализированными охранными предприятиями» - 5 ед. достигнуто на 100,0%.

Значение целевого показателя «Количество   учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения, техническое обслуживание систем видеонаблюдения в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 3 ед. достигнуто на 100,0%.

Значение целевого показателя «Количество   учреждений культуры и дополнительного образования, в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 5 ед. достигнуто на 100,0%.

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом по физической культуре и спорту средства   местного бюджета в сумме 872,6 тыс. руб. были направлены на реализацию 4-х мероприятий:

- в рамках мероприятия «Установка (монтаж), ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения (приобретение оборудования для систем видеонаблюдения)» (283,0 тыс. руб.) установлены дополнительные системы видеонаблюдения и осуществлено техническое обслуживание систем в 4-х учреждениях спорта. Мероприятие выполнено в полном объеме -  освоено 279,8 тыс. руб. или 98,9 %;

- в рамках мероприятия «Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации» (158,7 тыс. руб.) обеспечена охрана и техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации в 7 учреждениях спорта. Мероприятие выполнено в полном объеме -  освоено 141,4 тыс. руб. или 89,1 %;

- в рамках мероприятия «Приобретение и установка стационарных металлодетекторов и оборудование контрольно пропускных пунктов, приобретение шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса» (335,9 тыс. рублей) приобретены и установлены 2 стационарных арочных металлодетектора в МБУ СШ "Буревестник" и МБУ СШ №1, оборудованы КПП в 2 спортивных школах МБУ СШ №1 и МБУ СШ "Ника". Мероприятие выполнено в полном объеме – освоено 334,4 тыс. руб. или 99,6 %;

- в рамках мероприятия «Обеспечение учреждений спортивной направленности современными системами тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны» (95,0 тыс. руб.) выполнена установка приборов системы тревожной и охранной сигнализации в 5 спортивных школах. Мероприятие выполнено в полном объеме – освоено 94,2 тыс. руб. или 99,2 %.

Значение целевого показателя «Количество   учреждений спортивной направленности, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения» - 4 ед. достигнуто на 100,0%.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 7 ед. достигнуто на 100%.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 3 ед. достигнуто на 100 %

Главным распорядителем бюджетных средств – администрацией МО Кавказский район средства   местного бюджета в сумме 676,3 тыс. руб. были запланированы на реализацию 3-х мероприятий:

- в рамках мероприятия «Приобретение передвижных мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий» (88,0 тыс. руб.) отделом по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район закуплено 28 металлических ограждений на сумму 85,8 тыс. руб. или 97,5 %. Мероприятие выполнено в полном объеме. Экономия - 4,2 тыс. руб.  сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

- в рамках мероприятий «Приобретение и установка турникета, автоматического шлагбаума в месте массового пребывания людей» (285,3 тыс. руб.) и «Приобретение, установка (монтаж) и техническое обслуживание, выполнение работ по обеспечению сопряжения с АПК "Безопасный город" систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей» (303,0 тыс. руб.) МКУ «ПЭС» администрации МО Кавказский район было запланировано проведение работ по повышению антитеррористической защищенности места массового пребывания людей здания администрации МО Кавказский район. Освоено 8,0 тыс. руб. на изготовление проектной документации. В ходе проводимых конкурсных процедур в 4 квартале 2021 года, произошло удорожание стоимости материалов, в связи с этим остались неосвоенными 580,3 тыс. руб., выполнение мероприятий перенесено на 2022 год.

Всего профинансировано и освоено 93,8 тыс. руб. (13,9%). Экономия - 2,2 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур, неосвоенные средства 580,3 тыс. руб.

Значение целевого показателя «Количество административных учреждений, являющихся местами массового пребывания людей, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения» - 1 ед. не достигнуто.

По итогам 2021 года из 13 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 12 показателям. Степень достижения целевых показателей – 92%.

В соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» за 2021 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,8.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2021 год составил - 0,86, эффективность реализации подпрограммы может быть признана средней.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» (подпрограмма №1)

1.Степень реализации мероприятий

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы осуществляется:

1.1. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп; где

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

Из 20 запланированных мероприятий подпрограммы достигнут качественный результат и запланированные мероприятия выполнены в полном объеме по 18.

1.2. Оценка степени реализации мероприятий:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Срм= 18/20=0,9

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= (0+27908,1)/(0+28604,8)*1 =27908,1/28604,8=0,9756= 0,98=1

- Эффективность использования бюджетных средств

Эис= СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 0,9*0,7+1*0,3=0,63+0,3=0,93

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1= 18/18=1

СДп/ппз2=300/300=1

СДп/ппз3=4/4= 1

СДп/ппз4=61/61= 1

СДп/ппз5=5/5=1

СДп/ппз6=3/3=1

СДп/ппз7=11/11=1

СДп/ппз8=4/4= 1

СДп/ппз9=68/68= 1

СДп/ппз10=5/5= 1

СДп/ппз11=7/7= 1

СДп/ппз12=0/1= 0

СДп/ппз13=3/3= 1

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/Кп/п=12/13=0,92

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 0,92*0,93=0,86 (средняя)

2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район».

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район, финансирование осуществляется за счет предоставления субсидии Кавказскому РКО из средств местного бюджета.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 400 тыс. рублей, профинансировано 400,0 тыс. руб. или 100 %.

Мероприятие «Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район» выполнено в полном объеме (400,0 тыс. руб. или 100,0%).

Фактически в отчетном периоде из 6 запланированных к реализации подмероприятий в полном объеме выполнены 6.

На сегодняшний день Кавказское РКО включает 9 первичных обществ, в том числе 1 городское, 1 станичное, 7 хуторских, в которых состоит 867 казаков.

Атаманы казачьих обществ являются членами территориальных комиссий по профилактике правонарушений, а также различных комиссий, что способствует их качественной работе.

Все хуторские, станичное, городское и районное казачье общества обеспечены помещениями, находящимися в безвозмездном пользовании. Для районного штаба в городе Кропоткине выделено отдельное помещение. Штабы обеспечены телефонной связью и всем необходимым имуществом.

Ежегодно казаки районного общества принимают участие в краевых мероприятиях, приуроченных к памятным датам Кубанского казачества, и районная администрация оказывает помощь в организации транспортного обеспечения делегации казаков и проведении праздничных мероприятий в поселениях района с участием лучших творческих коллективов, выступления которых пользуются большим успехом.

Наблюдается рост численности казаков практически во всех хуторских казачьих обществах.

Понимая значимость деятельности казачьих обществ в различных сферах общественной жизни администрация Кавказского района содействует духовному развитию и физическому оздоровлению населения района в традициях Кубанского казачества, создании благоприятных условий для деятельности казачьих обществ, развитию системы патриотического воспитания молодежи, укрепление нравственных основ казачества.

Организована работа патриотических клубов казачьей направленности «Пластун», «Миротворец», «Патриот», на базе городского ДК хора линейных казаков «Раздолье», коллектива декоративно-прикладного искусства «Хуторок».

Кавказскому РКО, хуторским казачьим обществам постоянно оказывалось информационное, консультативное и методическое содействие в их деятельности по несению государственной и иной службы. К этой работе привлечены районная газета «Огни Кубани», МТРК «Кропоткин», официальный сайт администрации района, социальные сети которые  информируют жителей района о работе Кавказского РКО и деятельности             Казаки Кавказского районного казачьего общества активно участвуют совместно с правоохранительными органами и другими заинтересованными ведомствами в охране общественного порядка, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, борьбе с незаконной миграцией, охране памятников военной истории.

На территории муниципального образования Кавказский район на постоянной основе совместно с сотрудниками полиции работает казачья дружина численностью 23 казака. Казаки-дружинники принимают участие в охране общественного порядка, борьбе с нелегальной миграцией, наркоторговлей и наркоманией, а также в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно распоряжению главы администрации Краснодарского края от 1 февраля 2008 года № 54-р «О привлечении членов казачьих обществ Кубанского казачьего войска к охране объектов муниципальной собственности» под охрану казачьими ЧОО переданы школы и детские сады, другие социально-значимые объекты образования, культуры в количестве - 66 объектов.

В 2021 году во взаимодействии с правоохранительными органами района дополнительно выполнялись задачи по обеспечению реализации запретительных и ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Была организована работа межведомственных рейдовых групп с участием сотрудников полиции, администрации, общественности и казачества в количестве 30 человек. В результате проводимых мероприятий удалось стабилизировать обстановку в районе, не допустить нарушений общественного порядка, публичных протестных акций. Работа членов Кавказского РКО по данному направлению продолжается.

В целях осуществления сельскохозяйственной деятельности, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ администрацией муниципального образования Кавказский район Кавказскому районному казачьему обществу, в соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» предоставлены в аренду 22 земельных участка для сельскохозяйственного использования, общей площадью 141,69 га. Работа по выделению земельных участков продолжается.

В общеобразовательных учреждениях района действуют классы              (группы) казачьей направленности. Во всех группах имеются казачьи наставники. Общеобразовательному учреждению МБОУ СОШ №21 х. Лосево и школе № 43 ст. Казанской имени сотника Андрея Гречишкина присвоен региональный статус - «Казачья образовательная организация».

В классах казачьей направленности ученики в обязательном порядке изучают историю и традиции кубанского казачества, основы православной культуры, а также осуществляется общефизическая подготовка, изучение казачьих игр и военных традиций.

Уделяется большое внимание воспитанию подрастающего поколения, в том числе на историко-культурных традициях Кубанского казачества.

При районном управлении образования создан методический центр, координирующий деятельность данных классов.

Изучение славной казачьей истории - важный элемент воспитания подрастающего поколения. Вырастить достойную смену можно только формируя у детей гражданское самосознание и высокие духовно-нравственные ориентиры на примерах героизма наших предков.

Многие казаки и атаманы Кавказского РКО, являясь учителями школ, а также тренерами спортивных секций и клубов, уделяют большое внимание укреплению физического здоровья подрастающего поколения и подготовке молодежи к службе в вооруженных силах. Одним из основных направлений при этом является проведение состязаний по различным видам спорта и традиционным казачьим играм, которые проводятся ежегодно и пользуются большой популярностью среди учащихся классов казачьей направленности, особенно младшего школьного возраста.

Для занятий физической культурой и спортом, проведения тренировок по рукопашному бою патриотическим клубам «Пластун», «Миротворец», «Патриот» отделом культуры и спорта предоставлены спортивные помещения, в том числе спорткомплекс «Олимп», стадионы «Юность», «Локомотив», «Богатырь», где проводится подготовка казачьей молодежи к военной службе.

Совместно с Администрацией муниципального образования Кавказский район, администрацией Кавказского сельского поселения Кавказского района, с казаками общественных организаций на территории Кавказского сельского поселения открыт бюст казаку, военному историку, герою первой мировой войны, Федору Ивановичу Елисееву.

Для информирования жителей района о работе Кавказского РКО активно привлекаются СМИ: районная газета «Огни Кубани» и МТРК «Кропоткин», социальные сети.

Денежные ассигнования в рамках предусмотренных мероприятий подпрограммы   в сумме 400,0 тыс. руб. были направлены:

- на поощрение казаков дружинников казачьей дружины, мобильных групп, казаков, принимавших участие в муниципальных отрядах самоконтроля - 30,0 тыс. руб.;

- на приобретение   ГСМ для доставки казаков дружинников на постоянной основе на дежурство и домой после дежурства согласно трехстороннего соглашения, а также для проверки дежурства казаков дружинников- 27,0 тыс. руб.;

- на обеспечение участия представителей Кавказского РКО в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации Кубанского казачества в г. Краснодаре - 27,0 тыс. руб.;

- на проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи (приобретение грамот, кубков, ценных подарков, спортивной формы, спортинвентаря, поездки на соревнования организуемые районным, отдельским, войсковым казачьими обществами, оплаты аренды  и содержания спортивного зала, ценные подарки)   - 60,0 тыс. руб.;

- на приобретение ГСМ, аренду автотранспорта для участия казаков Кавказского района в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьего войска, приобретения казачьей форменной одежды (приобретены 23 комплекта казачьей одежды) - 196,0 тыс. руб.;

-   на обеспечение уставной деятельности штаба Кавказского РКО- 60,0 тыс. руб.

По итогам 2021 года из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям, в том числе:

- по целевому показателю «Число казаков-дружинников казачьей дружины Кавказского РКО, привлеченных к участию в охране общественного порядка» - 23 чел., выполнение 100,0%;

- по целевому показателю «Количество административных правонарушений, выявленных членами казачьей дружины Кавказского РКО» - 1170 ед.;

- по целевому показателю «Количество времени на освещение деятельности Кавказского РКО в средствах телерадиовещания» - 100 мин., выполнение 100,0%;

- по целевому показателю «Количество проведенных мероприятий патриотической направленности» - 30 ед., выполнение 100,0%;

- по целевому показателю «Количество учащихся образовательных учреждений, занимающиеся в группах и классах казачьей направленности» - 1945 чел., выполнение 100,0%.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» за 2021 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2021 год составил - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»

- Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

По всем шести подмероприятиям подпрограммы достигнут качественный результат, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

N

Срм=∑ CВнр/N=6/6=1

1

- Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп=400/400*1= 1

- Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+1*0,3=1

- Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз14=23/23=1

СДп/ппз15=1160/1160=1

СДп/ппз16=100/100=1

СДп/ппз17=30/30=1

СДп/ппз18=1198/11950=1

- Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/Кп/п=(1+1+1+1+1)/5=5/5=1

- Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1(высокая)

3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение  пожарной безопасности».

## Координатор подпрограммы – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 8359,3 тыс. руб., освоено 8334,8 тыс. руб. или 99,7%, в том числе по главным распорядителям:

управление образования – 6981,3 тыс. руб., исполнено 6981,3 тыс. руб. (100 %);

отдел культуры – 772,7 тыс. руб., исполнено 762,4 тыс. руб. (98,7 %);

отдел по физической культуре и спорту – 505,3 тыс. руб., исполнено 504,9 тыс. руб. (99,9 %);

администрация МО Кавказский район – 100,0 тыс. руб., исполнено 86,2 тыс. руб. (86,2 %).

Фактически в отчетном периоде из 8 запланированных к реализации мероприятий в полном объёме выполнены 6.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

1. В мероприятии №1 «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 4,0 тыс. руб., профинансировано – 0,0 тыс. руб. или 0 %):

- не прошёл обучение 1 сотрудник администрации МО Кавказский район по программе пожарно-технического минимума на сумму 4,0 тыс. руб., в связи с увольнением данного сотрудника.

Значение целевого показателя «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» не достигнуто.

2. В мероприятии № 2 «Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 4215,6 тыс. руб., профинансировано – 4215,5 тыс. руб. или 100,0 %):

- заключены договора по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец - мониторинг», кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения:

в 61 образовательных учреждениях на сумму 3514,1 тыс. руб.(100,0%),

в 6 учреждениях культуры на сумму 293,7 тыс. руб. (100,0 %);

в 7 учреждениях подведомственных отделу физической культуры и спорта на сумму 332,6 тыс. руб.(100,0%),

в 2 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 75,1 тыс. руб. или 100,0 %.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» - 76 учреждений, достигнуто на 100,0%.

3. В мероприятии № 3 «Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1026,4 тыс. руб., профинансировано – 1016,4 тыс. руб. или 99,0 %):

- проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 61 образовательных учреждениях на сумму 880,0 тыс. руб. (100,0%);

- проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 3-х учреждениях культуры МО Кавказский район на сумму 55,5 тыс. руб. или 84,7 % (план – 65,5 тыс. руб.), экономия средств сложилась вследствие того, что лабораторные испытания в 1 учреждении культуры оплачены за счет внебюджетных источников;

- проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 5-и спортивных школах МО Кавказский район на сумму 80,9 тыс. руб. или 100 %.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в отчётном периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» - 70 учреждений, выполнено на 100 %.

4. В мероприятии № 4 «Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторных испытаний контроля качества обработки» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1073,3 тыс. руб., профинансировано – 1073,3 тыс. руб. или 100,0 %):

- проведены лабораторные испытания контроля качества обработки в 61 образовательном учреждении, на сумму 987,9 тыс. руб. (100,0%);

- проведена огнезащитная обработки в 4-х учреждении культуры, на сумму 85,4 тыс. руб. (100,0%).

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки» - 65 учреждений, выполнено на 100,0%.

5. В мероприятии № 5 «Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатыва-нии АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 429,3 тыс. руб., профинансировано – 429,3 тыс. руб. или 100 %):

- произведено оснащение и ремонт систем АПС в 8-и учреждениях образования, на сумму 188,4 тыс. рублей (100,0%);

- произведено оснащение и ремонт систем АПС в 2-х учреждениях культуры, на сумму 240,9 тыс. рублей (100,0%);

Значение целевого показателя «Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатыва-нии АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» - 11 учреждений, достигнуто на 90,9 % (факт – 10 учреждений).  Не внесено изменение в значение целевого показателя по учреждениям по физической культуре и спорту (1 учреждение), в 2021 году в данных учреждениях вышеуказанные работы не планировались и не проводились.

6. Мероприятии № 6 «Изготовление пожарной декларации административного здания» в 2021 году не реализовывалось.

7. Мероприятие № 7 «Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, устройство пожарного (аварийного) выхода (в том числе площадки)» предусмотрено за счет средств местного бюджета – 33,7 тыс. руб., профинансировано – 33,7 тыс. руб. или 100 %:

- выполнено устройство аварийного выхода (площадки) в 1 учреждении культуры на сумму 33,7 тыс. рублей (100,0%).

Значение целевого показателя «Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, устройство пожарного (аварийного) выхода (в том числе площадки)» - 1 учреждение, достигнуто на 100 %.

8. В мероприятии № 8 «Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, перезарядка, освидетельствование огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1557,1 тыс. руб., профинансировано – 1555,2 тыс. руб. или 99,9 %):

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в 61 учреждений образования МО Кавказский район на сумму 1410,9 тыс. руб. (100 %).

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в 5 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 11,1 тыс. руб. или 89,5 % (план – 12,4 тыс. руб.), экономия средств, в связи с уменьшением цен в процессе заключения контрактов;

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в 7 зданиях учреждений культуры на сумму 53,2 тыс. руб. или 99,6 % (план – 53,4 тыс. руб.), экономия средств, в связи с уменьшением цен в процессе заключения контрактов;

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в 6 зданиях учреждений спорта на сумму 80,0 тыс. руб. или 99,5 % (план – 80,4 тыс. руб.), экономия средств, в связи с уменьшением цен в процессе заключения контрактов.

Значение целевого показателя «Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, перезарядка, освидетельствование огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств» - 79 учреждений, достигнуто на 100 %.

9. В мероприятии № 9 «Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 19,9 тыс. руб., профинансировано – 11,4 тыс. руб. или 57,3 %):

- выполнены работы по ремонту внутреннего пожарного водоснабжения в 1 спортивном учреждении на сумму 11,4 тыс. руб. (100 %).

- не выполнены работы по ремонту внутреннего пожарного водоснабжения в 1 здании администрации МО Кавказский район на сумму 8,5 тыс. руб., в связи с тем, что не был найден потенциальный исполнитель для оказания услуг на выделенную сумму.

Значение целевого показателя «Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов» - 2 ед. выполнено на 50 %.

По итогам 2021 года из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения достигнуты по 6 показателям, степень достижения целевых показателей – 75 %.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Кавказский район» проведен расчет эффективности реализации подпрограммы за 2021 год.

Согласно подпункта 6.2. «Типовой методики» эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,7.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2021 год составил – 0,7, то есть эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» на территории муниципального образования Кавказский район может быть признана удовлетворительной.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности

1.Степень реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Всего в 2021 году реализовывалось 8 мероприятий из девяти, реализация мероприятия № 6 в 2021 году не планировалась.

В шести мероприятиях № 2, 3, 4, 5, 7, 8 подпрограммы фактически достигнутое значение составляет 100 % -  качественный результат достигнут (СВнр =1).

Мероприятии № 1 «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» не выполнено в связи с увольнением сотрудника, запланированного к обучению (СВнр =0).

В мероприятии № 9 «Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов» не выполнены работы по ремонту внутреннего пожарного водоснабжения в 1 здании администрации МО Кавказский район, в связи с тем, что не был найден потенциальный исполнитель для оказания услуг. Мероприятие выполнено на 50% (СВнр =0,5).

СРм= (6*1+1*0,5)/8= 0,81

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 8334,8/8359,3 *1= 0,997=1

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 0,81*0,7+1*0,3=0,57+0,3=0,87

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп

СДп/ппз19= 0/1= 0

СДп/ппз20=76/76=1

СДп/ппз21=70/70=1

СДп/ппз22=65/65=1

СДп/ппз23=10/10=1

СДп/ппз24=1/1=1

СДп/ппз25=1/2=0,5

СДп/ппз26=79/79=1

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N= (0+1+1+1+1+1+0,5+1)/8= 0,81

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 0,81*0,87 = 0,7 (удовлетворительная)

4. О ходе реализации подпрограммы

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100 тыс. руб., профинансировано и освоено по подпрограмме 100,0 тыс. руб. или 100,0%.

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- организация и проведение в октябре 2021 года фестиваля национальных культур (профинансировано 60,0 тыс. руб.);

- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России, Дня флага РФ, Дня народного единства (профинансировано 10,0 тыс. руб.);

- изготовление 3-х баннеров социальной рекламы (профинансировано 15,0 тыс. руб.;

- изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы и информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, многообразии культур (профинансировано 15,0 тыс. руб. съемка монтаж и трансляция информационного материала на МТРК «КРОПОТКИН»).

В целях сохранения атмосферы взаимного уважения к национальным и   конфессиональным   традициям   и   обычаям   народов, проживающих на территории Кавказского района; формирование позитивного имиджа Кавказского района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей тематическими мероприятиями в 2021 году было охвачено 3300 человек.

В целях профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Кавказского района о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях в средствах массовой информации, в том числе в сети интернет в 2021 году размещено 145 информационных материалов.

По итогам 2021 года из 4 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям, в том числе:

- по целевому показателю «Количество    реализованных     социально     значимых тематических мероприятий по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия» - 1 ед. (100,0%);

- по целевому показателю «Количество жителей, охваченных тематическими мероприятиями» - 3300 чел. (100,0%);

- по целевому показателю «Количество размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, информационных сообщений (публикаций, видеороликов, телепередач), а также продукции социальной рекламы о традициях, культуре, истории, обычаях национальностей и религий, представители которых проживают на территории Кавказского района; доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние» - 145 ед. (100,0%);

- по целевому показателю «Доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения» - 85 % (100,0%).

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» за 2021 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2021 год составляет 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

По четырем мероприятиям подпрограммы достигнут качественный результат, все мероприятия выполнены в полном объеме.

N

1.  СРм=∑ CВнр/N=4/4=1

1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 100/100*1=1

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис= СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+1*0,3=1

- Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз27= 1/1=1

СДп/ппз28=3300/3300=1

СДп/ппз29=145/145=1

СДп/ппз30=85/85=1

- Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=4/4=1

- Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1(высокая)

5. О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100 тыс. руб., освоено 100,0 тыс. рублей или 100 %.

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- В рамках реализации мероприятия №1 «Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции» проведено с 18 февраля по 1 марта 2021 года социологическое исследование, согласно заключенному контракту на эти цели направлено 50,0 тыс. руб.

В опросе приняло участие 295 респондентов, 41 из которых - физические лица, занимающие руководящие должности в коммерческих юридических лицах, а также лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей.

Проведена оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения.

Целевой показатель «Оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения» – 80,0%, выполнен на 100,0%.

2. В рамках реализации мероприятия № 2 «Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете «Огни Кубани»» опубликовано 4 статьи антикоррупционной направленности (от 29 апреля 2021 года «Вместе против коррупции», от 3 июня 2021 года «Что говорят о коррупции», от 22 июля 2021 года «Порядок уведомления представителей нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений», от 9 декабря 2021 года  «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2022 г.»). На эти цели было направлено 10,0 тыс. руб.

3. В рамках реализации мероприятия № 3 «Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности» в 4-м квартале изготовлены и переданы в структурные подразделения администрации муниципального образования Кавказский район настенные квартальные календари на 2021 год и листовки-памятки, содержащие информацию антикоррупционной направленности. На эти цели направлено 10,0 тыс. руб.

Проведена оценка уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов, проверено 120 проектов НПА, коррупциогенных факторов не выявлено.

Целевой показатель «Оценка уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов» - план 1,5%, факт – 0%, для данного показателя снижение является положительным результатом, выполнен на – 100%.

4. В рамках реализации мероприятия № 4 «Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции», на повышение квалификации 15 муниципальных служащих администрации муниципального образования по теме «Профилактика и противодействие коррупционным проявлениям в сфере муниципального управления» было направлено 30,0 тыс. руб.

Целевой показатель «Число муниципальных служащих администрации МО Кавказский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции» - 15 чел., выполнен на 100 %.

По итогам 2021 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» за 2021год. Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2021 год составляет - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

По четырем мероприятиям подпрограммы достигнут качественный результат, все мероприятия выполнены в полном объеме.

N

1.  СРм=∑ CВнр/N=4/4=1

1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 100/100 *1= 1

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+1*0,3=1

4. Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз31= 80,0/80,0=1

СДп/ппз32=0/1,5= 0 =1*

* администрацией района проводилась антикоррупционная экспертиза 120 нормативных актов МО Кавказский район, коррупционных фактов не выявлено – коэффициент 0. Снижение данного планового показателя является положительным фактором деятельности органов местного самоуправления МО кавказский район, в связи с чем данный целевой показатель может считаться выполненным, коэффициент выполнения – 1.

СДп/ппз33=15/15=1

5.Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=3/3=1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1

6. О ходе реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район».

Координатор подпрограммы –  отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось содержание МКУ «Ситуационный центр». В функции учреждения входит организация комплексной системы видеонаблюдения для целей обеспечения безопасности населения на территории муниципального образования Кавказский район.

Учреждением осуществлялось техническое обслуживание 22 камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ.

Согласно постановлению администрации муниципального образования Кавказский район № 128 от 09 февраля 2021 года  «О ликвидации муниципального  казенного учреждения «Ситуационный центр» муниципального образования Кавказский район» с февраля 2021 года проводились мероприятия по ликвидации МКУ "Ситуационный центр".

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 1 510,0 тыс. руб., профинансировано 1 199,1 тыс. руб. или 79,4 %.

Экономия бюджетных средств в сумме 310,9 тыс. руб. возникла в результате фактически сложившихся расходов на содержание учреждения и ликвидационные мероприятия.

Фактически в отчетном периоде из 1 запланированного к реализации мероприятия выполнено - 1.

По итогам 2021 года по 1 целевому показателю, предусмотренному подпрограммой на 2021 год, плановые значения в полном объеме достигнуты, в том числе:

по целевому показателю «Техническое обслуживание камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ» - 22 ед. (100,0%).

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» за 2021 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2021 год составляет -  0,94, то есть эффективность реализации подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

С 1 января 2022 года прекращается реализация подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район», мероприятия по созданию системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район включены в подпрограмму «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение  населения в области гражданской обороны  и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера».

Расчет

эффективности реализации подпрограммы «Создание системы

комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального                      образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

В подпрограмме планировалось выполнение одного мероприятия, по нему достигнут качественный результат, мероприятие можно считать выполненным в полном объеме.

N

1.  СРм=∑ CВнр/N=1/1=1

1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 1199,1/1510,0*1 = 0,79

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+0,79*0,3=0,94

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз34= 22/22=1

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=1/1=1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*0,94=0,94

7. Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» за 2021 год

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» проведен расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год.

Согласно подпункта 8.2. данной методики эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп (эффективность реализации программы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на территории муниципального образования Кавказский район коэффициент эффективности реализации программы за 2021 год составил – 0,91, то есть эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» может быть признана высокой.

Расчет

эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»

Методика оценки эффективности реализации программы и входящих в нее подпрограмм основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности по каждой подпрограмме проводится ежегодно ее координатором.

1. Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы (СДгппз )

Целевые показатели муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/пппрограммы = 81/81=1

2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы(СРмп)

к

СРмп= ∑CДмп/пз/Кмп/п,

где :

К мп/п - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

СДмп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СРмп= 1/1=1

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп)

ЭРмп=СРмпх0,5+∑ЭРп/пхКjх0,5

1

где, :

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы

Kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы Кj=Фj/Ф;

Фj- объем фактических расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году

Ф-объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы

Коэффициенты значимости (Кj) и эффективности реализации (ЭРп/п) для 6 подпрограмм равны (основываясь на проведенную оценку эффективности 6 подпрограмм):

Кj1=27908,1/38042,0=0,734

Кj2=400,0    /38042,0=0,010

Кj3=8334,8  /38042,0=0,219

Кj4=100,0    /38042,0=0,003

Кj5=100       /38042,0=0,003

Кj6= 1199,1 /38042,0=0,031

ЭРмп=0,5х1+0,5х(0,86х0,734+1х0,010++0,7х0,219+1х0,003+1х0,003+0,94х0,031)=0,5+0,5(0,631+0,010+0,153+0,003+0,003+0,029)=0,5+0,5х0,829= 0,91

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                                О.М. Ляхов

Начальник отдела по делам

казачества и военным вопросам                                                     И.А. Сытников