## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения" муниципального образования Кавказский район за 2021 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения" | И.А.Сытников нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 5632.9 | 5685.1 | 7935 | 8034.2 | 13517 | 9169 | 11989.2 | 15153.7 | 39074.1 | 38042
1 | Подпрограмма №1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 4116.7 | 4175.5 | 6691.6 | 6791.4 | 9157.7 | 5743.4 | 8638.8 | 11197.8 | 28604.8 | 27908.1
1.1 | Мероприятие № 1.1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
1.2 | Мероприятие № 1.2 Проведение студенческая конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | 2021-05-01 | 2021-12-30 | 2021-05-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12.8 | 15 | 12.8
| Контрольное событие 1.1 Проведена студенческая конференция "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | х | 2021-06-30 | х | 2021-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3 | Мероприятие № 1.4 Проведение районного конкурса на создание видеороликов в рамках профилактики экстремистской и терроритсической деятельности | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25
| Контрольное событие 1.2 Проведен районный крнкурс по созданию видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4 | Мероприятие № 1.5 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности и конкурса уголков по выявлению запрещенного интернет-контента в целях профилактики террористической и экстремистской деятельности | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.6 | 5 | 4.6
| Контрольное событие 1.3 Проведен конкурс по выявлению запрещенного интернет контента | И.С.Серафимович нач. отдела мол. политики | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие № 2.1 Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образованиях | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 | 680 | 680
1.5 | Мероприятие № 2.2 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 3561.4 | 3561.4 | 5712.5 | 5712.5 | 7558.4 | 4473.6 | 4078.8 | 7093.7 | 20911.1 | 20841.2
1.6 | Мероприятие № 2.3 Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2021-07-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.3 | 475.3 | 1267.5 | 1267.5 | 1742.8 | 1742.8
1.7 | Мероприятие № 2.4 Техническое обслуживание9ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охрана объктов с помощью кнопок тревожной сигнализации | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 291 | 291 | 509.9 | 509.9 | 601.9 | 332.3 | 727.9 | 997.5 | 2130.7 | 2130.7
1.8 | Мероприятие № 2.5 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 0 | 58.8 | 0 | 99.8 | 239.6 | 200.8 | 239.6 | 119.8 | 479.2 | 479.2
1.9 | Мероприятие № 3.2 Обслуживание лицензированной физической охраной | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 201.4 | 201.4 | 289.2 | 289.2 | 61.9 | 61.9 | 347.5 | 333.2 | 900 | 885.7
1.10 | Мероприятие № 3.4 Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 8.2 | 8.2 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 16.3 | 16.4 | 49 | 49
1.11 | Мероприятие № 3.5 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2.7 | 2.7 | 5.7 | 5.7 | 5 | 5 | 6.7 | 6.7 | 20.1 | 20.1
1.12 | Мероприятие № 3.6 Установка (монтаж) приборов системы тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 74.2 | 0 | 14.2 | 93 | 88.4
1.13 | Мероприятие № 4.1 Установка (монтаж), ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения (приобретение оборудования для систем видеонаблюдения) | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 81.5 | 81.5 | 0 | 0 | 201.5 | 198.3 | 283 | 279.8
1.14 | Мероприятие № 4.2 Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревоной сигнализации | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 17.4 | 17.4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 89.3 | 72 | 158.7 | 141.4
1.15 | Мероприятие № 4.3 Приобретение и установка стационарных металлодетекторов и оборудования контрольно-пропускных пунктов, приобретение шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 2021-01-11 | 2021-09-01 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 34.6 | 34.6 | 0 | 0 | 50.9 | 50.9 | 250.4 | 248.9 | 335.9 | 334.4
1.16 | Мероприятие № 4.4 Обеспечение учреждений спортивной направленности современными системами тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94.2 | 95 | 94.2
1.17 | Мероприятие № 6.1 Приобретение передвижных, мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий | И.А.Сытников нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | 2021-01-11 | 2021-08-30 | 2021-01-11 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 54.6 | 54.6 | 33.4 | 31.2 | 0 | 0 | 88 | 85.8
1.18 | Мероприятие № 6.2 Приобретение и установка стационарного металлодетектора, турникета, автоматического шлагбаума в месте массового пребывания людей | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 2021-09-01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.3 | 0 | 285.3 | 0 | подготовлена сметная документация, в виду удорожания стоимости материалов окончательное выполнение мероприятия перенесено на 2022 год
1.19 | Мероприятие № 6.3 Приобретение, установка (монтаж, демонтаж), модернизация, ремонт и техническое обслуживание, выполнение работ по обеспечению сопряжения с АПК "Безопасный город" систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 2021-09-01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 8 | 303 | 8 | подготовлена сметная документация, в виду удорожания стоимости материалов окончательное выполнение мероприятия перенесено на 2022 год
| Контрольное событие 1.4 Проведены работы по установке, модернизированию , ремонт и техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в месте массового пребывания людей | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | Х | 2021-12-30 | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | подготовлена сметная документация, в виду удорожания стоимости материалов окончательное выполнение мероприятия перенесено на 2022 год
2 | Подпрограмма №2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400
2.1 | Мероприятие № 1 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | выполнено
| Контрольное событие 2.1 Участие делегация Кавказского РКО ОДК и ВВ в торжественных мероприятиях, посвященных ДНЮ реабилитации Кубанского казачества | Пеньков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2021-04-30 | х | 2021-04-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
| Контрольное событие 2.2 Приобретение казачьей форменной одежды, формы для казаков дружинников | Пеньков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" |  | х | х | х | х | 478.5 | 472.9 | 876.8 | 876.2 | 4107.8 | 3173.1 | 2896.2 | 3812.6 | 8359.3 | 8334.8
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 12.6 | 18.8 | 18.8 | 43.7 | 36.1 | 100 | 86.2
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | х | х | х | 366.2 | 366.2 | 698.1 | 698.1 | 3456.7 | 2522.2 | 2460.3 | 3394.8 | 6981.3 | 6981.3
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 34.2 | 33.8 | 50.2 | 50.6 | 469.9 | 469.8 | 218.4 | 208.2 | 772.7 | 762.4
|  | Царенко О.Б. нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х | х | 59.4 | 54.2 | 109.7 | 114.9 | 162.4 | 162.3 | 173.8 | 173.5 | 505.3 | 504.9
5.1 | Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
|  | Бушман Е.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 2021-04-01 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | не выполнено в связи с увольнением сотрудника, запланированного на обучение по пожарной безопасности
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.1. Проведено обучение сотрудников администрации по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 30.12 2020 | х | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.2. Проведено обучение сотрудников управления образования по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.2 | Мероприятие №2 Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (Тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения, | всего | х | х | х | х | 473.5 | 472.9 | 802.5 | 796.9 | 993.6 | 993.4 | 1946 | 1952.3 | 4215.6 | 4215.5
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 366.2 | 366.2 | 648.1 | 648.1 | 748.8 | 748.7 | 1751 | 1751.1 | 3514.1 | 3514.1
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 34.2 | 33.8 | 50.2 | 50.6 | 141.7 | 141.7 | 67.7 | 67.6 | 293.8 | 293.7
|  | Царенко О.Б. нач отдела физ культуры и спорта | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 54.4 | 54.2 | 85.4 | 85.6 | 84.3 | 84.2 | 108.5 | 108.6 | 332.6 | 332.6
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 12.6 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 25 | 75.1 | 75.1
| Контрольное событие 5.3. Организовано ТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.4. ОрганизованоТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.5.Организовано ТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях физической культуры и спорта | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.6.Организовано ТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях администрации | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.3 | Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 4 | 4 | 1002.4 | 1002.4 | 20 | 10 | 1026.4 | 1016.4
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 45.5 | 20 | 10 | 65.5 | 55.5
|  | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 76.9 | 76.9 | 0 | 0 | 80.9 | 80.9
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | 0 | 0 | 880 | 880
| Контрольное событие 5.1Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | 2017-12-29 | х |  | х | х | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки(пропитки)деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, установка дополнительного оборудования, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Филатов А.В.нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
|  | Мкртчян Г.Н.нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
5.6 | Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка) | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
5.7 | Мероприятие № 7 Изготовление противопожарных преград, межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Контрольное событие 5.7. Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления )в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.8. Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2021-09-30 | х | 2021-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.9. Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в учреждениях спорта | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта |  | 2021-12-30 | х | 2021-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки(пропитки)деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.6 | 424.2 | 51.7 | 649.1 | 1073.3 | 1073.3
5.4 |  | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 33.7 | 51.7 | 51.7 | 85.4 | 85.4
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.9 | 390.5 | 0 | 597.4 | 987.9 | 987.9
| Контрольное событие 5.10. Проведена огнезащитная обработка(пропитка)деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.11. Проведена огнезащитная обработка(пропитка)деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2021-09-30 | х | 2021-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, установка дополнительного оборудования, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности, в том числе: | всего: | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9 | 280.9 | 148.4 | 148.4 | 429.3 | 429.3
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 148.4 | 148.4 | 188.4 | 188.4
|  | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9 | 240.9 | 0 | 0 | 240.9 | 240.9
| Контрольное событие 5.12 Ремонт существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2021-09-30 | х | 2021-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Ремонтные работы произведены в 3 кв. 2021 года. Оплата за выполоненные работы произведена в 4 кв. 2021 года, согласно предоставленным платёжным документам
| Контрольное событие 5.13 Проведено оснащение и ремонт, существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части. | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2021-12-30 | х | 2021-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, устройство пожарного (аварийного) выхода (в том числе площадки) | всего: | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
5.7 |  | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.14 Проведено устройство пожарного (аварийного) выхода (в том числе площадки) в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2021-12-31 | х | 2021-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.15 Проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.16 Проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.8 | Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядка огнетушителей | всего | х | х | х | х | 5 | 0 | 70.3 | 75.3 | 809.3 | 472.2 | 672.5 | 1007.7 | 1557.1 | 1555.2
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 45.3 | 45.2 | 53.4 | 53.2
|  | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 5 | 0 | 20.3 | 25.3 | 1.2 | 1.2 | 53.9 | 53.5 | 80.4 | 80
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 11.1 | 12.4 | 11.1
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 50 | 50 | 800 | 463 | 560.9 | 897.9 | 1410.9 | 1410.9
| Контрольное событие 5.17 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.18 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях админисрации МО Кавказский район | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.19 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях спорта | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.20 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях образования | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.9 | Мероприятие№ 9. Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов | всего |  |  | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 11.4 | 19.9 | 11.4
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 2021-10-01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | не выполнено, в связи с тем, что не был найден потенциальный исполнитель для оказания услуг на выделенную сумму
|  | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
| Контрольное событие 5.21 Проведено техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях администрации МО Кавказский район | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.22 Проведено техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.23 Проведена перекатка пожарных рукавов в учреждениях физической культуры и спорта | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6 | Подпрограмма № 6 "Гармонизация межнациональных отношений в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | организационный отдел | х | х | х | х | 60 | 59 | 0 | 0 | 9.2 | 10.2 | 30.8 | 30.8 | 100 | 100
6.1 | Мероприятие № 1 Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей (оформление мероприятия, приобретение грамот, призов, подарков, ГСМ и другие расходы ) | Н.Я. Зорина начальник орг. отдела | 2021-01-11 | 2021-10-30 | 2021-01-11 | 2021-10-30 | 60 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 60 | выполнено
6.3 | Мероприятие№ 3 Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических и знаменательных событий России, Краснодарского края и Кавказского района. Организация и проведение мероприятий по празднованию государственных и международных праздников и дней воинской славы России | Н.Я. Зорина начальник орг. отдела | 2021-01-11 | 2021-09-30 | 2021-01-11 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0.8 | 0.8 | 10 | 10 | выполнено
6.10 | Мероприятие №10 Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | Н.Я. Зорина начальник орг. отдела | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | выполнено
6.11 | Мероприятие № 11 Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | Н.Я. Зорина начальник орг. отдела | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | выполнено
| Контрольное событие 6.1 Проведен фестиваль национальных культур | Н.Я. Зорина начальник орг. отдела | х | 2021-10-30 | х | 2021-10-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
7 | Подпрограмма № 7 "Противодействие коррупции в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Правовой отдел, сектор муниципальной службы и кадровой работы | х | х | х | х | 50 | 50 | 5 | 5 | 37.5 | 37.5 | 7.5 | 7.5 | 100 | 100
7.1 | Мероприятие № 1 Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции | Соколенко М.В. нач. правового отдела | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 2021-01-11 | 2021-03-30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | выполнено
7.2 | Мероприятие № 2 Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете "Огни Кубани" | Соколенко М.В. нач. правового отдела | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2,5 | 2.5 | 10 | 10 | выполнено
7.3 | Мероприятие № 3 Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности | Соколенко М.В. нач. правового отдела | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | выполнено
7.4 | Мероприятие № 4 Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Соколенко М.В. нач. правового отдела | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | выполнено
| Контрольное событие7.1 Проведено социологическое исследование | Соколенко М.В. нач. правового отдела | х | 2021-04-30 | х | 2021-03-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено
8 | Подпрограмма № 8 "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности МО Кавказский район" Всего, в том числе: | отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 827.7 | 827.7 | 261.6 | 261.6 | 104.8 | 104.8 | 315.9 | 5 | 1510 | 1199.1
8.1 | Мероприятие № 1 Оснащение и обеспечение функционирования МКУ "Ситуационный центр" муниципального образования Кавказский район и обеспечение его функционирования | Скворцов И..С. директор "Ситуационный Центр" МКУ Управление ГО и ЧС | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 827.7 | 827.7 | 261.6 | 261.6 | 104.8 | 104.8 | 315.9 | 5 | 1510 | 1199.1 | выполнено частично в связи с реформированием МКУ "Ситуационный центр"
| Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам | [12 empty] | И.А. Сытников