## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
за 2021 год
№ мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | непосредственный результат реализации мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма № 1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 28604.8 | 28604.8 | 27908.1 | 97.56% | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 28604.8 | 28604.8 | 27908.1 | 97.56% | х | х
1.1 | Мероприятие №1.1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | Начальник отдела молодежной политики Серафимович И.С. | 5 | 5 | 5 | 100% | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | Изготовлен агитационный материал по профиоактике терроризма и экстремизма на 5000 руб. Роздан при проведении профилактической акции "Мир без насилия". | выполнено | 3 квартал
1.2 | Мероприятие № 1.2 Проведение студенческой конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" |  | 15 | 15 | 12.8 | 85.33% | Недопущение проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде | Проведена студенченская конференция "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде". В конкуре приняло участие 203 человека. Трое победителей пулучили ценные призы в виде электронной книги, смарт часов и портативного зарядного устройства. | выполнено; остаток средств сложился за счет экономии по итогам проведения закупочных процедур | 2-4 квартал
1.3 | Мероприятие № 1.4 Проведение районного конкурса на создание видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности |  | 25 | 25 | 25 | 100% | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | Проведен районный конкурс по созданию видеороликов и и плакатов по профилактике экстремистской и террористической деятельности "За мир без террора". В конкуре приняло участие 87 человек. По двум номинациям было выявлено 6 победителей, которые пулучили ценные призы в виде электронной книги, смарт часов и портативного зарядного устройства. | выполнено | 4 квартал
1.4 | Мероприятие № 1.5 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности и конкурса уголков по выявлению запрещенного интернет-контента в целях профилактики террористической и экстремистской деятельности |  | 5 | 5 | 4.6 | 92% | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | Проведен конкурс по выявлению запрещенного интернет-контента в целях профилактики террористической и экстремистской деятельности ""Экстремизм путь в никуда". В конкуре приняло участие 13 человек. По результатам конкурса был выявлен 1 победитель, которому был вручен приз USB колонка. | выполнено; остаток средств сложился за счет экономии по итогам проведения закупочных процедур | 4 квартал
| ВСЕГО по ОМП местный бюджет: |  | 50 | 50 | 47.4 | 94.8% | х | х |  | 2-4 квартал
| Мероприятие № 2.1 Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях |  | 680 | 680 | 680 | 100% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | установлены турникеты в 4 учреждениях образования: СОШ № 7, 14, 17 и лицей №3 | выполнено
1.6 | Мероприятие № 2.2 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями | Начальник управления образования - Демченко С.Г. | 20911.1 | 20911.1 | 20841.2 | 99.67% |  | обеспечены охраной 61 учреждение образования | выполнено; остаток средств сложился за счет экономии по итогам проведения закупочных процедур | 2-4 квартал
| Мероприятие № 2.3 Обеспечение образовательных учреждений современными стистемами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения |  | 1742.8 | 1742.8 | 1742.8 | 100% |  | установлены системы видеонаблюдения в 2 учреждениях образования; на конец отченого периода установлены приборы системы охранной и тревожной сигнализации на 68 объектах образования | выполнено
1.8 | Мероприятие № 2.4 Техническое обслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации |  | 2130.7 | 2130.7 | 2130.7 | 100% |  | обеспечены охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации 68 учреждений образования | выполнено
| Мероприятие № 2.5 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения |  | 479.2 | 479.2 | 479.2 | 100% |  | техническое обслуживание систем видеонаблюдения осуществляют 61 учреждение образования | выполнено
| ВСЕГО по УО |  | 25943.8 | 25943.8 | 25873.9 | 99.73% | х | х |  | 2-4 квартал
1.8 | Мероприятие № 3.2 Обслуживание лицензированной физической охраной | Начальник отдела культуры - Михайловская Н.Ю. | 900 | 900 | 885.7 | 98.41% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений культуры | обеспечены физической охраной 5 учреждений культуры | выполнено; остаток средств сложился за счет экономии по итогам проведения закупочных процедур | 2-4 квартал
| Мероприятие № 3.4 Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации |  | 49 | 49 | 49 | 100% |  | обеспеченыохраной с помощью кнопок тревожной сигнализации 5 учреждений культуры | выполнено
| Мероприятие № 3.5 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения |  | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 100% |  | техническое обслуживание систем видеонаблюдения осуществляют 3 учреждения культуры | выполнено
| Мероприятие № 3.6 Установка (монтаж) приборов системы тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны от дела вневедомственной охраны |  | 93 | 93 | 88.4 | 95.05% |  | выполнена установка приборов системы тревожной и охранной сигнализации в 5 учреждениях культуры | выполнено; остаток средств сложился за счет экономии по итогам проведения закупочных процедур
| ВСЕГО по отделу культуры, местный бюджет |  | 1062.1 | 1062.1 | 1043.2 | 98.22% | х | х
| Мероприятие № 4.1 Установка (монтаж), ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения, (приобретение оборудования для систем видеонаблюдения) | Начальник отдела по физической культуре и спорту - Царенко О.Б. | 283 | 283 | 279.8 | 98.87% | Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов спорта | выполнение мероприятия обеспечено в 4 спортивных школах | выполнено; остаток средств сложился за счет экономии по итогам проведения закупочных процедур
| Мероприятие № 4.2 Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации |  | 158.7 | 158.7 | 141.4 | 89.1% |  | обеспечены охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации 7 спортивных школ
| Мероприятие № 4.3 Приобретение и установка стационарных металлодетекторов и оборудование контрольно пропускных пунктов, приобретение шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса |  | 335.9 | 335.9 | 334.4 | 99.55% |  | Приобретены и установлены 2 стационарных арочных металлодетекторов в МБУ СШ "Беревестник" и МБУСШ №1; оборудованы КПП в 2 спортивных школах МБУ СШ №1 и МБУ СШ "Ника"
| Мероприятие № 4.4 Обеспечение учреждений спортивной направленности современными системами тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны |  | 95 | 95 | 94.2 | 99.16% |  | выполнена установка приборов системы тревожной и охранной сигнализации в 5 спортивных школах
| ВСЕГО по отделу по физической культуре и спорту, местный бюджет |  | 872.6 | 872.6 | 849.8 | 97.39% | х | х
| Мероприятие № 6.1 Приобретение передвижных, мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 88 | 88 | 85.8 | 97.5% | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | приобретены 28 металлических ограждений | выполнено; остаток средств сложился за счет экономии по итогам проведения закупочных процедур
| Мероприятие № 6.2 Приобретение и установка турникета, автоматического шлагбаума в месте массового пребываия людей | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 285.3 | 285.3 | 0 | 0% | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | х | выполнено частично, в виду удорожания стоимости материалов перенесено на 2022 год
| Мероприятие № 6.3 Приобретение, установка (монтаж) и техническое обслуживание, выполнение работ по обеспечению сопряжения с АПК "Безопасный город" систем видеонаблюдения в месте массового пребвывания людей | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 303 | 303 | 8 | 2.64% | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | подготовлена проэктно-сметная документация на монтаж системы видеонаблюдения | выполнео частично в виду удорожания стоимости материалов перенесено на 2022 год
1.9 | ВСЕГО по администрации МО Кавказский район, местный бюджет | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 676.3 | 676.3 | 93.8 | 13.87% | х | х |  | 2 квартал
2 | Подпрограмма № 2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 400 | 400 | 400 | 100% | х | х
| местный бюджет |  | 400 | 400 | 400 | 100% | х | х
| Мероприятие № 1 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДКиВВ | 400 | 400 | 400 | 100% | х | х | выполнено
2.1 | Мероприятие № 1.1 Поощрение казаков дружинников казачьей дружины, казаков мобильных групп Кавказского РКО, казаков принимавших участие в муниципальных мобильных отрядах самоконтроля (денежное поощрение, ценные подарки, грамоты) |  | 30 | 30 | 30 | 100% | Улучшение качества несения службы членами казачьей дружины | проведено поощрение казаков дружинников ценными подарками (приобретены ценные подарки ) | выполнено
2.2 | Мероприятие № 1.2 Выделение ГСМ для доставки казаков дружинников на постоянной основе на дежурство и домой после дежурства согласно трехстороннего соглашения, для проверки дежурства казаков дружинников |  | 27 | 27 | 27 | 100% | организация помощи полиции по охране общественного порядка | осуществлены выезды для доставки и проверки несения службы казаками дружинниками на постоянной основе | выполнено
2.3 | Мероприятие № 1.3 Подготовка и проведение сбора исторического полка по плану ККВ (ГСМ, аренда автотранспорта, приобретение военно-полевой формы,армейской палатки, оборудования, снаряжение и инвентаря для размещения личного состава, обеспечение питанием участников мероприятия) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х | Х | 2 квартал
2.4 | Мероприятие № 1.4 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 27 | 27 | 27 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | делегацией Кавказского района принято участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации Кубанского казачества в г. Краснодаре. | выполнено | 2 квартал
2.5 | Мероприятие № 1.5 Участие деегации казаков в торжественных мероприятиях на Тамани (ГСМ, аренда автотранспорта, проживание) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х | Х | 3 квартал
2.6 | Мероприятие № 1.6 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х | Х | 3 квартал
2.7 | Мероприятие № 1.7 Проведение Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х | Х | 3 квартал
2.8 | Мероприятие № 1.8 Проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи (приобретение грамот,кубков, ценных подарков, спортинвентаря, поездки на соревнования, организуемые районным, отдельским, войсковым казачьими обществами( ГСМ, аренда и содержание спортивного зала) |  | 60 | 60 | 60 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | проведены военно-спортивные мероприятия, приобретен спорт инвентарь.Произведена оплата аренды спртивного зала | выполнено | 2-4 квартал
| Мероприятие №9 Проведение выставок, изготовление каталога, закупка поделочных материалов (ГСМ, грамоты, призы, кубки, ценные подарки) |  | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
2.10 | Мероприятие №10 Участие в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьешо войска, Кавказского отдельского казачьего общества, Кавказского районного казачьего общества (ГСМ, аренда автотранспорта, ценные подарки), приобретение казачьей форменной одежды |  | 196 | 196 | 196 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | осуществлены поездки на мероприятия по плану Кубанского казачьего войска, закуплены 23 комплекта форменной одежды | выполнено | 2-4 квартал
2.11 | Мероприятие №11 Организация и обеспечение уставной деятельности штаба Кавказского РКО |  | 60 | 60 | 60 | 100% | повышение организации деятельности Кавказского РКО | обеспечена работа и функционирование Кавказского РКО | выполнено
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" В том числе: | Начальник управления образования -Демченко С.Г. | 8359.3 | 8359.3 | 8334.8 | 99.71%
| местный бюджет |  | 8359.3 | 8359.3 | 8334.8 | 99.71% | х | х
| ИТОГО учреждения образования | Начальник управления образования - Демченко С.Г. | 6981.3 | 6981.3 | 6981.3 | 100% | х | х
| ИТОГО учреждения культуры и дополнительного образования | Начальник отдела культуры -Михайловская Н.Ю. | 772.7 | 772.7 | 762.4 | 98.67% | х | х
| ИТОГО учреждения физической культуры и спорта | Начальник отдела по физической культуре и спорту -Царенко О.Б | 505.3 | 505.3 | 504.9 | 99.92% | х | х
| ИТОГО администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 100 | 100 | 86.2 | 86.2% | х | х
5.1 | Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств : | Всего | 4 | 4 | 0 | 0% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти |  | 2-4 квартал
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 4 | 4 | 0 | 0% | х | х | не выполнено в связи с увольнением сотрудника, запланированного на обучение по пожарной безопасности
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
5.2 | Мероприятие №2 Организация технического обслуживания и ремонт (демонтаж, монтаж, подключение, замена системы (в том числе элементов) пожарной сигнализации , системы ПАК «Стрелец-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 4215.6 | 4215.6 | 4215.5 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 3514.1 | 3514.1 | 3514.1 | 100% | х | мероприятие выполнено в 61 учреждениях образования | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 293.8 | 293.8 | 293.7 | 99.97% | х | мероприятие выполнено в 6 учреждениях культуры | выполнено
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 332.6 | 332.6 | 332.6 | 100% | х | мероприятие выполнено в 7 спортивных школах | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 100% | х | мероприятие выполнено | выполнено
5.3 | Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехничес-кого оборудования (контуров заземления), в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 1026.4 | 1026.4 | 1016.4 | 99.03% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти |  | 2-4 квартал
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 100% | х | лабораторные испытания проведены в 5 спортивных школах | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 880 | 880 | 880 | 100% | х | лабораторные испытания проведены в 61 учреждении образования | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 65.5 | 65.5 | 55.5 | 84.73% | х | лабораторные испытания выполнены в 3 учреждениях культуры | выполнено; остаток средств сложился вследствие того, что лабораторные испытания в 1 учреждении культуры проведены 30.11.2021г. и оплачены за счет внебюджетных источников, т.к. предмет договора не соответствовал целевому назначению мероприятию программы
5.4 | Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторных испытаний контроля качества обработки, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 1073.3 | 1073.3 | 1073.3 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 987.9 | 987.9 | 987.9 | 100% | х | огнезащитная обработка выполнена в 61 учреждении образования | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 100% | х | огнезащитная обработка выполнена в 4 учреждениях культуры | выполнено
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатыва-нии АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 429.3 | 429.3 | 429.3 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 188.4 | 188.4 | 188.4 | 100% | Х | оснащение и ремонт систем АПС выполнен в 8 учреждениях образования | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 240.9 | 240.9 | 240.9 | 100% | Х | оснащение и ремонт систем АПС выполнен в 2 учреждениях культуры | выполнено
5.7 | Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, устройство пожарного (аварийного) выхода (в том числе площадки), в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 0 | 0 | 0 | 0% | Х | Х | Х
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 100% | Х | выполнено устройство аварийного выхода (площадки) в 1 учреждении культуры | выполнено | 2-4 квартал
5.8 | Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, перезарядка, освидетельство-вание огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств : | всего | 1557.1 | 1557.1 | 1555.2 | 99.88% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 80.4 | 80.4 | 80 | 99.5% | х | мероприятие выполнено в 6 спортивных школах | выполнено; остаток средств сложился за счет экономии по итогам проведения закупочных процедур
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 53.4 | 53.4 | 53.2 | 99.63% | х | мероприятие выполнено в 7 учреждениях культуры | выполнено; остаток средств сложился за счет экономии по итогам проведения закупочных процедур
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 1410.9 | 1410.9 | 1410.9 | 100% | х | мероприятие выполнено в 61 учреждениии образования | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 12.4 | 12.4 | 11.1 | 89.52% | х | выпонены услуги по техническому обслуживанию 17 -и огнетушителей | выполнено; остаток средств сложился за счет экономии по итогам проведения закупочных процедур | 2-4 квартал
5.9 | Мероприятие№ 9 Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств | Всего | 19.9 | 19.9 | 11.4 | 57.29% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | х
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 8.5 | 8.5 | 0 | 0% | х |  | не выполнено, в связи с тем, что не был найден потенциальный исполнитель для оказания услуг на выделенную сумму
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б.нач отдела физ культуры и спорта | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 100% | х | мероприятие выполнено в 1 спортивной школе | выполнено
6 | Подпрограмма № 6 "Гармонизация межнациональных отношений в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник организационного отдела - Зорина Н.Я. | 100 | 100 | 100 | 100%
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 100 | 100% | х | х
6.1 | Мероприятие № 1 Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников, соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей (оформление мероприятия, приобретение грамот, призов, подарков ГСМ и другие расходы) | Начальник организационного отдела - Зорина Н.Я. | 60 | 60 | 60 | 100% | Стабильность межнациональных отношений на территории муниципального образования Кавказский район | проведены подготовительные мероприятия к проведению в сентябре 2021 года фестиваля национальных культур, приобретение наградного материала | выполнено | 2-4 квартал
6.2 | Мероприятие№ 3 Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических и знаменательных собятий России, Краснодарского края и Кавказского района. Организация и проведение мероприятий по празднованию государственных и международных праздников славы России |  | 10 | 10 | 10 | 100% | Стабильность межнациональных отношений на территории муниципального образования Кавказский район | проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня России, Дня народного единства, Дня флага | выполнено | 2-4 квартал
6.3 | Мероприятие №10 Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе |  | 15 | 15 | 15 | 100% | Своевременное предупреждение конфликтных ситуаций | изготовлены 3 баннера "Сила России в единстве народов" | выполнено | 3-4 квартал
6.4 | Мероприятие № 11 Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе |  | 15 | 15 | 15 | 100% | Своевременное предупреждение конфликтных ситуаций | съемка монтаж и трансляция информационного материала на МТРК «КРОПОТКИН» | выполнено | 2-4 квартал
7 | Подпрограмма № 7 "Противодействие коррупции в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 100 | 100 | 100 | 100%
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 100 | 100% | х | х
7.1 | Мероприятие № 1 Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 50 | 50 | 50 | 100% | Определение уровня восприятия коррупции в муниципальном образовании Кавказский район | В период с 18 февраля по 1 марта 2021 года проведено социологическое исследование для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции, в опросе приняло участие 295 респондентов, 41 из которых-физические лица, занимающие руководящие должности в коммерческих юридических лицах, а также лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. | выполнено
7.2 | Мероприятие № 2 Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете "Огни Кубани" | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 10 | 10 | 10 | 100% | Формирование в муниципальном образовании Кавказский район негативного отношения к коррупции | В районной газете "Огни Кубани" во 2-м квартале 2021 года опубликовывались статьи антикоррупционной направленности : 1) от 29.04.2021 №17 (14933) "Вместе против коррупции; 2) от 03.06.2021 №22 (14938) "Что говорят о коррупции" 3 )от 22.07.2021 №29 (14945) "Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений; 4) от 9.12.2021 (14965) "О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 г" | выполнено | 2-4 квартал
7.3 | Мероприятие № 3 Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 10 | 10 | 10 | 100% | Формирование в муниципальном образовании Кавказский район негативного отношения к коррупции | В 3-м квартале 2021 года заказаны и изготовлены календари антикоррупционного содержания на сумму 4950 рублей. В 4-м квартале 2021 года заказаны и изготовлены листовки-памятки и календари настольные "домик" антикоррупционного содержания на сумму 5050 рублей | выполнено | 3 квартал
7.4 | Мероприятие № 4 Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 30 | 30 | 30 | 100% | Повышение уровня знаний в сфере антикоррупционного законодательства | в июле 2021 года прошли повышени квалификации по программе "Профилактика и противодействие коррупционным проявлениям в профессиональной деятельности муниципальных служащих" 15 муниципальных служащих адмиистрации муниципального образования Кавказский район | выполнено | 3 квартал
8 | Подпрограмма № 8 "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 1510 | 1510 | 1199.1 | 79.41%
| местный бюджет |  | 1510 | 1510 | 1199.1 | 79.41% | х | х
8.1 | Мероприятие № 1 Оснащение и обеспечение функционирования МКУ "Ситуационный центр" муниципального образования Кавказский район и обеспечение его функционирования | Скворцов И.С. директор "Ситуационный центр" МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 1510 | 1510 | 1199.1 | 79.41% | Повышение роли органов местного самоуправления в организации борьбы с преступностью и охране правопорядка | обеспечена работа и функционирование "Ситуационный центр" МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | выполнено частично, экономия образовалась в результате реформирования "Ситуационного центра" МКУ "Управление по делам ГО и ЧС"
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 39074.1 | 39074.1 | 38042 | 97.36% | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
, | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 39074.1 | 39074.1 | 38042 | 97.36% | х | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
Начальник отдела по
по делам казачества и военным вопросам
| администрации МО Кавказский район |  |  |  | И.А. Сытников