Доклад

о  ходе реализации  муниципальной программы  муниципального образования  Кавказский район «Развитие образования»

за 2021 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район  «Развитие образования» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением  администрации муниципального образования Кавказский район  от 31 октября 2014 года № 1773.

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель – управление образования МО Кавказский район.

В 2021 году в муниципальную программу было внесено 9 изменений (19 февраля, 16 апреля, 29 апреля, 23 июня, 13 августа, 26 августа, 19 октября, 19 ноября, 23 декабря 2021 г.).

План реализации программы на 2021 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. 28.12.2020 г. (изменен  31.03.2021 г., 30.06.2021 г., 30.09.2021 г., 30.12.2021 г.).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования» в 2021 году был предусмотрен в сумме 1 527 776,3 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета - 431 431,6 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета - 923 814,7 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета -  92 530,0 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников - 80 000,0 тыс. руб.

Кассовые расходы по муниципальной  программе за 2021 год составили

1 511 991,6 тыс. руб. или 99,0 % от плановых назначений, в том числе:

- за счет местного бюджета — 427 338,6  тыс. руб. (99,1 %);

- за счет краевого бюджета — 923 474,9 тыс. руб.  (100,0%);

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета -  92 530,0 тыс. руб. (100%);

- за счет  внебюджетных источников -  68 648,1 тыс. руб. (85,8%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в  муниципальной  программе, осуществляется в рамках реализации 7 основных мероприятий, состоящих из 35 мероприятий.

Основное мероприятие № 1

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 1 на 2021 год был предусмотрен в  сумме 654 311,7 тыс. руб.:

- за счет средств местного бюджета — 183 286,4 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета — 403 525,3 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников - 67 500,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде — 641 435,2 тыс. руб. (98,0%);

- за счет средств местного бюджета — 183 285,2 тыс. руб. (100%);

- за счет средств краевого бюджета — 403 185,5 тыс. руб. (99,9%);

- за счет  внебюджетных источников — 54 964,5 тыс. руб. (81,4%).

В 2021 году на территории муниципального образования  Кавказский район функционировало 32 дошкольных образовательных учреждения.

Количество мест в дошкольных учреждениях, подведомственных управлению образования  - 5213.

В течении 2021 года дошкольные образовательные учреждения района посещали 4762 ребенка, снижение контингента по сравнению с прошлым годом (5037 чел.) связано с пандемией COVID-19.

В очереди в дошкольные учреждения района находятся 1518 детей в возрасте от 0 до 3 лет с желаемым периодом зачисления от 01.09.2022 года по 01.09.2024 год.

В настоящее время в дошкольных учреждениях кроме стационарных групп функционирует 5 групп семейного пребывания (д/с № 23), в которых находятся 36 детей.

В каждом общеобразовательном учреждении организована работа групп предшкольной подготовки, где 100% дошкольников 6-7 лет, будущих первоклассников, получают равные стартовые возможности при подготовке к школе.

Значение целевого показателя «Охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования»  - 100% (план и факт  – 100%).

Значение целевого показателя «Удельный вес дошкольных  образовательных учреждений, реализующих современные образовательные программы и технологии  дошкольного образования, обеспечивающие раннее развитие детей, образование детей от 5 до 7 лет, и инклюзивное образование дошкольников с ограниченными возможностями» - 100% (план и факт - 100%).

В рамках мероприятия 1.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» на финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений  в 2021 году было направлено 632 885,1 тыс. руб., в том числе:

на реализацию программ дошкольного образования за счет субвенции краевого бюджета 387 215,9 тыс. руб.;

на присмотр и уход за детьми за счет средств местного бюджета 178 169,2 тыс. руб.;

за счет внебюджетных средств  (поступления родительской платы за уход и присмотр за детьми, а также доходов от дополнительно предоставляемых платных образовательных услуг) - 67 500,0 тыс. руб.

Финансирование за счет средств краевого и местного бюджета составило 565 385,1 тыс. руб. или 100% плановых назначений.

Поступления внебюджетных средств в 2021 году составили 54 964,5 тыс. руб. или 81,4 % от плана, в том числе родительская плата в сумме 49 000,4 тыс. руб.

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 уменьшилось количество оказываемых платных услуг учреждениями дошкольного образования, что привело к уменьшению поступлений дополнительных доходов на сумму 12 535,5 тыс. руб. или 18,6% (план поступлений внебюджетных средств - 67 500,0 тыс. руб., фактически поступило - 54 964,5 тыс. руб.).

По отношению к предыдущему, 2020 году, доходы от дополнительных платных услуг учреждений увеличились на 47,1% (факт 2020 года — 37 357,3 тыс. руб.).

Всего профинансировано на содержание дошкольных учреждений-           620 349,6 тыс. руб. или 98,0%  от плановых назначений.

Доведенное до бюджетных и автономных дошкольных учреждений муниципальное задание выполнено на 100%.

На оплату труда с начислением и иные выплаты работникам дошкольных учреждений было направлено 449 722,2 тыс. руб. или 76,7% от общего объема бюджетного финансирования.

В соответствии с утвержденной на 2021 год дорожной картой рост оплаты труда педагогических работников по отношению к предыдущему, 2020 году, вырос на 3,5% и  составил  32 565 руб.

Значение целевого показателя  «Отношение фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Краснодарского края»- 100,2%  (план– 100%, исполнено 100,2 %).

На питание детей в дошкольных учреждениях в 2021 году было направлено 85081,2  тыс. руб. или 13,3 % от общего финансирования, в том числе за счет средств бюджета – 40 110,1 тыс. руб., за счет поступления родительской платы -  44 971,1 тыс. руб.

Выполнение плана дето-дней посещения детей дошкольных образовательных организаций составило  (716951 тыс. дето-дней) или 150 дето-дней в среднем на 1 ребенка, средняя стоимость одного дня питания – 118,7 руб., в том числе:

за счет средств бюджета – 55,94 руб. (47 % от стоимости дето-дня);

за счет родительской платы – 62,73 руб. (53 % от стоимости дето-дня).

В рамках мероприятий № 1.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» осуществлена социальная поддержка педагогического персонала дошкольных учреждений» 180 педагогов дошкольных учреждений в 2021 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 3 359,2 тыс. руб. Средняя компенсационная  выплата за фактически потребленные коммунальные услуги на одного педагога составила 18,7 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт — 3 359,2 тыс. руб.).

131 педагог был направлен на курсы повышения квалификации.

Значение целевого показателя «Доля педагогов дошкольных учреждений, прошедших повышение квалификации от общей численности педагогов, нуждающихся в повышении квалификации»- 100%  (план 100%).

По мероприятию 1.4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» кассовые расходы за счет субвенции краевого бюджета составили 8 860,4 тыс. руб. при плановых назначениях — 9 200,2 тыс. руб. или 96,3%. Экономия  бюджетных средств  составила 339,8 тыс.  руб., в связи с низкой посещаемостью воспитанниками ДОУ.

Мероприятие выполнено, все компенсационные выплаты родителям детей, посещающих ДОУ, по частичному возмещению фактически сложившихся  расходов на оплату за содержание детей в дошкольных учреждениях произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.

Значение целевого показателя «Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного  образования»  -  99,7%  (план – 4 290 чел., выполнено – 4279 чел.). Компенсационные выплаты произведены в полном объеме, согласно фактической потребности.

Численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы в отчетном году составила 4745 чел., а средняя выплата компенсации за одного ребенка - 1,7 тыс. руб.

Средняя посещаемость детьми образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и прочее составила 7,1 месяца при плановом значении показателя, доведенном приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 30 декабря 2021 г. № 3994  – 7,1 месяца.

Управлением образования проведена значительная работа по укреплению  материально-технической базы подведомственных дошкольных учреждений.

В рамках мероприятия № 1.1.1 «Наказы  избирателей» в 21 дошкольном учреждении на общую сумму 930,0 тыс. руб. выполнены следующие работы:

- ремонт ограждения территории;

- замена дверных и оконных блоков;

- произведен ремонт вентиляции.

В учреждениях обновлена материально - техническая база на общую сумму 455,7 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100,0% (план - 930,0 тыс. руб., исполнено — 930,0 тыс. руб.).

В рамках мероприятия № 1.6 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального и текущего ремонта» за счет средств местного бюджета профинансирован ремонт дошкольных учреждений на общую сумму

3 212,0 тыс. руб. или 100% от плановых назначений (3 213,2 тыс. руб.), выполнены следующие работы:

- МБДОУ д/с № 7- работы по замене световых приборов, оконных и дверного блоков;

- МБДОУ д/с  № 9 - ремонт подвала и ремонт пола;

- МАДОУ д/с № 15- ремонт кровли и здания;

- МАДОУ д/с № 17- ремонт помещения;

- МАДОУ д/с № 18- ремонт кровли;

- МАДОУ д/с № 19- замена оконных блоков;

- МАДОУ д/с № 21- выполнение работ по устройству теневого навеса;

- МАДОУ д/с № 28- замена оконных блоков;

- МАДОУ д/с № 33- работы по замене полового покрытия.

Денежные средства освоены в полном объеме.

Значение целевого показателя «Капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций» достигнуто с ростом - 133% (план - 6, факт - 8 ед.).

В рамках мероприятия 1.7 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов» 10 дошкольным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в общей сумме 3 750,0 тыс. руб. (100%).

Мероприятие выполнено, субсидии на лицевые счета дошкольных учреждений перечислены в полном объеме (план — 3 750,0 тыс. руб., исполнено -

3 750,0 тыс. руб.).

За счет данной финансовой помощи, оказанной депутатами ЗСК  Краснодарского края, в дошкольных учреждениях проведены следующие работы:

- МАДОУ д/с  № 2- Замена оконных блоков;

- МБДОУ д/с № 5- Ремонт беседки;

- МБДОУ д/с № 9- Работы по внутреннему электроснабжению и электрооборудованию;

- МБДОУ д/с  № 18- Ремонт беседки и ограждения территории;

- МБДОУ д/с  № 21- Ремонт игровых площадок;

- МБДОУ д/с  № 26 - Ремонт складского помещения и аварийный ремонт системы отопления и водоснабжения;

- МБДОУ д/с  № 28- Ремонт ограждения территории;

- МБДОУ д/с  № 30- Ремонт ограждения территории;

- МБДОУ д/с  № 31- Ремонт полов с музыкальном зале;

- МАДОУ д/с № 32- Ремонт спортивной площадки и песочниц (замена крышек).

В рамках мероприятия № 1.11 «Благоустройство территории и ремонт ограждения дошкольных  образовательных учреждений» за счет средств местного бюджета профинансированы работы по благоустройству территории МАДОУ д/с № 2, МБДОУ д/с № 28 на общую сумму 974,0 тыс. руб. или 100% от плановых назначений (974,0 тыс. руб.). Мероприятие выполнено, субсидии на лицевые счета дошкольных учреждений перечислены в полном объеме. Денежные средства освоены в полном объеме.

Все 7 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнены.

По итогам 2021 года из 6 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 1, плановые значения достигнуты в полном объеме по 5 показателям.

Основное мероприятие № 2

«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 768 796,3 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета - 159 280,6 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета - 506 985,7 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 92 530,0 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников - 10 000,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде - 766 592,8 тыс. руб. (99,7%).:

- за счет средств местного бюджета - 155 525,2 тыс. руб.(97,6%);

- за счет средств краевого бюджета - 506 985,7 тыс. руб.(100%);

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета - 92 530,0 тыс. руб. (100%);

- за счет  внебюджетных источников - 11 551,9 тыс. руб.(115,5%).

В системе образования Кавказского района функционируют 24 муниципальные общеобразовательные учреждения среднего общего образования и 1 основного общего образования (МБОУ ШООО № 43)

В рамках основного мероприятия «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» осуществляется содержание 25 общеобразовательных учреждений, функцией которых является обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Число всех учащихся учреждений общего образования с учетом совершеннолетних, обучающихся в вечерних классах, в 2021 году составило 13570 чел., в том числе в возрасте от 6,6 до 18 лет – 13527 чел., а  число педагогов, обучающих по программам общего образования – 683 чел.

Целевой показатель «Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях» выполнен на 100,1% (план 13 550 чел., факт – 13 570 чел.)

Значение целевого показателя «Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя» достигнуто с ростом - 105% (план -19, факт  – 19,9 чел.).

Финансирование образовательных  учреждений района  в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации полномочиями в 2021 году осуществлялось:

за счет средств краевого бюджета- субвенции на осуществление  государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

за счет  средств местного бюджета-  в части  расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, текущего содержания учреждений;

за счет внебюджетных источников– доходов от дополнительно предоставляемых платных услуг.

В рамках мероприятия № 2.4 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» на финансовое обеспечение деятельности 25 муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году было предусмотрено 607 207,7 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств  местного бюджета — 123 052,2 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета — 474 155,5 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников - 10 000,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде — 608 759,6 тыс. руб. (100,3%);

- за счет средств  местного бюджета — 123 052,2 тыс. руб. (100%);

- за счет средств краевого бюджета — 474 155,5 тыс. руб. (100%);

- за счет  внебюджетных источников — 11 551,9 тыс. руб. (115,5%).

За счет увеличения контингента получателей платных услуг образовательными учреждениями получено дополнительных доходов на сумму

1 551,9 тыс. руб. (план поступлений внебюджетных средств- 10 000,0 тыс. руб., фактически поступило- 11 551,9 тыс. руб.).

По отношению к предыдущему, 2020 году, в связи с увеличением контингента учащихся увеличились доходы от дополнительных платных услуг образовательных  учреждений на 79,9%  (факт 2020 года – 6 422,4 тыс. руб.).

Муниципальное задание, доведенное до образовательных учреждений  на реализацию общеобразовательных программ  за счет средств краевого и местного бюджета  выполнено  на 100% (план — 597 207,7 тыс. руб., исполнено – 597 207,7 тыс. руб.).

На оплату труда педагогического, административного и технического персонала в 2021 г. за счет средств  краевого и местного бюджетов было направлено 524 027,7 тыс. руб., что составляет 86,1 %  от общего объема бюджетного финансирования.

Значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края»- 100,2 %. (план- 100%, выполнено- 100,2%). Средняя заработная плата педагогических работников -

38 084 руб.

В рамках мероприятия № 2.19 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» объем денежных средств федерального бюджета, предусмотренный в 2021 году составил— 42 712,8 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план— 42 712,8 тыс. руб., освоено — 42 712,8 тыс. руб.).

Значение целевого показателя «Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории» - 100 %. (план и факт- 100%). 560 педагогических работников района получают вознаграждение за классное руководство.

Все образовательные учреждения района обеспечены современными интернет- ресурсами. Каждое учреждение имеет свой официальный сайт в сети «Интернет».

Значение целевого показателя «Создание и содержание сайта общеобразовательных учреждений» достигнуто 100% (план и факт– 25 учреждений).

Значение целевого показателя «Увеличение пропускной способности и оплата Интернет – трафика  до 10 М/б» также достигнуто 100% (план и факт – 3 учреждения).

По программам переподготовки и повышения квалификации в 2021 году 331 педагог общеобразовательных учреждений прошел обучение по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования.

Значение целевого показателя «Удельный вес численности педагогических кадров, прошедших обучение по программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образования» выполнено на 100% (план и факт – 100%).

По новым федеральным государственным стандартам в образовательных школах обучается 13 570 чел.

Значение целевого показателя «Удельный вес численности учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам» достигнуто 100% (план и факт – 100%).

В образовательных школах за счет средств родителей, местного  и краевого бюджетов организовано ежедневное питание учащихся, а также ежедневно предоставлялось бесплатное горячее питание учащимся школ получающих начальное общее образование.

На реализацию мероприятия № 2.1 «Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей» объем денежных средств предусмотренный в 2021 году составил — 20 270,7 тыс. руб., профинансировано - 16 576,1 тыс. руб. (81,8%), в том числе:

- на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей за счет средств краевого бюджета было предусмотрено 1 553,9 тыс. руб., профинансировано 1 553,9  тыс. руб. (100%);

- на частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных учреждений, за счет средств местного бюджета было предусмотрено 5 868,4 тыс. руб. из расчета 5,5 руб. на 1 обучающегося в день, в связи с пандемией и сокращением фактической посещаемости учащихся профинансировано - 5 084,1 тыс. руб. (86,6%);

- на организацию бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья за счет средств местного бюджета было предусмотрено 4 833,4 тыс. руб., в связи с пандемией и сокращением фактической посещаемости учащихся профинансировано - 3 374,5 тыс. руб. (69,8%);

-  на предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому за счет средств местного бюджета было предусмотрено 1 515,0 тыс. руб., профинансировано - 903,0 тыс. руб. (59,6%). Компенсационные выплаты для организации питания на дому детей с ограниченными возможностями здоровья произведены по фактической потребности;

- на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета было предусмотрено 6 500,0 тыс. руб., в связи с пандемией и сокращением фактической посещаемости учащихся профинансировано - 5 660,6 тыс. руб. (87,1%).

Значение целевого показателя «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» - 100%  (план и факт  – 100%). Количество учащихся начальных классов, имеющих право на получение бесплатного горячего питания - 5 670 чел, среднее фактическое количество учащихся 1 - 4 классов получивших бесплатное горячее питание — 4946 чел. (в связи с пандемией уменьшилась посещаемость учащихся).

Контингент учащихся общеобразовательных школ в 2021 году составил  13 570 чел., из них учащиеся, находящиеся на домашнем обучении  и учащиеся вечерних классов – 381 чел., контингент учащихся, охваченных горячим питанием – 13 189 чел.

Значение целевого показателя «Количество учащихся, охваченных горячим питанием» достигнуто 100,3% (план – 13 150 чел., факт – 13 189 чел.).

Значение целевого показателя «Охват горячим питанием  школьников» достигнуто 100% (план -100%,  факт – 100,3%).

Также за счет субвенции краевого бюджета организовано льготное питание детей из многодетных семей (дополнительно 10 руб. на 1 дето-день).  Контингент детей,  которым  было предоставлено льготное питание в 2021 году,  составил 1320 чел. Воспользовались льготой 916 учащихся.

Целевой показатель «Количество учащихся из многодетных семей, получающих льготное питание» выполнен на 97,8% (план - 1350 чел., факт- 1320 чел.).

Соответственно, за счет субвенции краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях в 2021 году предоставлена помощь в организации питания 1320 учащимся из многодетных семей в размере 10 руб. ежедневно на общую сумму

1 445,9 тыс. руб. Остаток субсидии из краевого бюджета в сумме 108,0 тыс. руб. возвращен в январе 2022 года в краевой бюджет.

В рамках мероприятия № 2.18 «Реализация мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Краснодарского края» объем денежных ассигнований, предусмотренный в 2021 году составил — 68 999,0 тыс. руб., в том числе:

- средства краевого бюджета — 15 731,8 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета — 49 817,2 тыс. руб.;

- средства муниципального бюджета — 3 450,0 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план и факт — 68 999,0 тыс. руб.).

Целевой показатель «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» выполнен на 100%  (план и факт -100%).

В рамках мероприятия № 2.2 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» 305 педагога образовательных школ в 2021 году получили компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг на общую сумму 4 853,4 тыс. руб. (100% от объема финансирования — 4 853,4 тыс. руб.).  Мероприятие выполнено, средняя выплата  на одного педагога составила 15,9 тыс. руб.

На реализацию мероприятия № 2.3 «Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей, популяризация здорового образа жизни» за счет средств местного бюджета было направлено- 2 975,0 тыс. руб., профинансировано - 2 974,7 тыс. руб. (100,0%), в том числе:

- приобретено оборудования для 7 пищеблоков образовательных учреждений на общую сумму 480,0 тыс. руб. (100% от объема финансирования- 480,0 тыс. руб.);

- на организацию и проведение массовых мероприятий для учащихся образовательных школ направлено 80,0 тыс. руб. (100% от объема финансирования - 80,0 тыс. руб.);

- по наказам избирателей в общеобразовательных учреждениях проведены ремонтные работы и укрепление материально-технической базы на сумму 1 664,7 тыс. руб. (100,0%, план - 1 665,0 тыс. руб.) в 14 образовательных учреждениях проведены ремонтные работы на общую сумму 1 049,6 тыс. руб. (выполнен ремонт: наружной канализации, кровельного покрытия, пола, крыльца, ступеней аварийных выходов, произвели замену дверных блоков, установили уличные видеокамеры, предоставлены услуги по кронированию деревьев и оборудовали лестничный марш перилами), а так же обновлена материально-техническая база 11 школ на сумму 615,1 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятия по сохранению объектов культурного наследия подготовлена проектно - сметная документация и проведено техническое обследование нежилого здания мастерских МБОУ лицей № 45 на общую сумму 750,0 тыс. руб. (100% от объема финансирования - 750,0 тыс. руб.)

Мероприятие выполнено, субсидия на лицевой счет перечислена в полном объеме. Остаток указанной субсидии на лицевом счете МБОУ лицей № 45 составила 43,1 тыс. руб., оплата по которой будет произведена в 2022г. после получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования научно-проектной документации в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края и подписанного акта выполненных работ.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, в которых проведен текущий ремонт» выполнено на 100% (план и факт – 25 учр.).

На реализацию мероприятия № 2.7 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального и текущего ремонта» за счет средств местного бюджета были предусмотрены ассигнования в сумме 7 904,4,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 7 843,9 тыс. руб. (99,2%).

Экономия - 60,5 тыс. руб. сложилась по результатам  проведения конкурентных процедур определения поставщиков и подрядчиков.

За счет указанных средств были проведены следующие работы:

- МБОУ СОШ № 2- Капитальный ремонт зданий;

- МБОУ СОШ № 14- Ремонт обеденного зала;

- МБОУ СОШ № 16- Ремонт кровли  здания и лестничной клетки;

- МБОУ СОШ № 17-Ремонт пола здания;

- МАОУ лицей № 3- Ремонт помещений столовой, облицовка стен и мебели;

- МБОУ лицей № 45- Капитальный ремонт крыши;

- ОСОШ № 1- Ремонт сети внутреннего энергосбережения.

Субсидия на лицевые счета учреждений перечислена в полном объеме. Мероприятие считать не выполненным, т.к. остаток указанной субсидии на лицевом счете МБОУ СОШ № 6 на ремонт пищеблока составила 300,0 тыс. руб. В связи с учебным процессом контракт заключен 30 декабря 2021 г., срок выполнения работ до 31 января 2022 г., оплата будет произведена в 1 квартале 2022 г.- по факту выполнения работ.

В рамках мероприятия № 2.8 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов» общеобразовательным учреждениям депутатами ЗСК Краснодарского края оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально - значимых вопросов в сумме 7 650,0 тыс. руб., освоено — 7 650,0 тыс. руб. (100%).

Из средств краевого бюджета выделены денежные средства на проведение текущего ремонта, благоустройство территорий, материально-техническое обеспечение 6-ти школам на:

- МБОУ СОШ № 4 - Ремонт спортивного зала и приобретение спортивного инвентаря;

- МБОУ СОШ № 11- Ремонт полов в столовой;

- МБОУ СОШ № 12- Ремонт кровли и системы отопления;

- МБОУ СОШ № 15- Замена оконных блоков, установка перегородки в кабинете из металлопластика и сантехнического оборудования, замена водоснабжения и канализации в кабинетах химии и биологии, приобретены: межкомнатный блок, Жалюзи тканевые вертикальные, стенды, баннеры;

- МБОУ СОШ № 16 - Ремонт ограждения территории;

- МБОУ СОШ № 17- Ремонт полов в рекреациях 2 и 3 этажей.

В рамках мероприятия № 2.9 «Благоустройство территории и ремонт ограждения учреждений образования» за счет средств местного бюджета были предусмотрены 3 182,2 тыс. руб., профинансировано и освоено 3 182,2 тыс. руб. (100,0%).

За счет указанных средств были проведены следующие работы:

- МБОУ СОШ № 14- Ремонт асфальтобетонного покрытия;

- МБОУ СОШ № 16- Ремонт спортплощадки;

- МАОУ лицей № 3- Замена и ремонт бортовых камней;

- МБОУ ШООО № 43- Ремонт асфальтобетонного покрытия.

Субсидия на лицевые счета учреждений перечислена в полном объеме. Мероприятие считать не выполненным, т.к. остаток указанной субсидии на лицевом счете МБОУ СОШ № 16 по капитальному ремонту ограждения составила 421,1 тыс. руб. Контракт заключен 21 сентября 2021г., срок выполнения работ по контракту- 25 ноября 2021г. Работы по капитальному ремонту ограждения территории фактически не были выполнены в 2021г., с подрядчиком ведется претензионная работа по срокам выполнения работ, оплата будет произведена в 1 квартале 2022 г.- по факту выполнения работ.

В рамках мероприятия № 2.10 «Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена) за счет субвенции краевого бюджета произведена выплата заработной платы (с начислениями) участникам ЕГЭ (403 чел.) на сумму 1 308,7 тыс. руб., оснащено 3 пункта проведения ЕГЭ - приобретена оргтехника, оказаны услуги по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ на общую сумму 1732,4 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме (план — 3 041,1 тыс. руб., освоено -  3 041,1 тыс. руб.).

Значение целевого показателя «Количество муниципальных образовательных   организаций, в которых проведены работы по капитальному  ремонту зданий и сооружений и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций» выполнено на 100% (план и факт – 7 учр.).

Значение целевого показателя «Количество капитально отремонтированных  спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них физкультурно- спортивного назначения, физкультурно- оздоровительных комплексов» достигнуто 100% (план и факт- 1 объект).

По итогам 2021 года по основному мероприятию № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» 8  из 10 запланированных к реализации мероприятий выполнены в полном объеме.

По  итогам 2021 года из 15 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» плановые значения достигнуты в полном объеме по 14 показателям.

Основное мероприятие № 3.

«Развитие системы дополнительного образования

в муниципальном образовании Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в сумме - 55 906,8 тыс. руб.:

- за счет средств местного бюджета — 53 023,7 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета — 383,1 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников - 2 500,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде - 55 226,8 тыс. руб. или 98,8 %.

- за счет средств местного бюджета — 52 712,0 тыс. руб. (99,4%);

- за счет средств краевого бюджета — 383,1 тыс. руб. (100%);

- за счет  внебюджетных источников - 2 131,7 тыс. руб. (85,3 %).

В районе  функционируют 4 учреждения дополнительного образования системы «Образование» с контингентом детей и подростков 5972 чел. и количеством групп – 342.  Доля детей, посещающих внешкольные учреждения, составляет  44% от контингента учащихся  образовательных  учреждений.

Значение целевого показателя «Количество детей, занимающихся в организациях дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт - 5972 чел).

Занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях дополнительного образования, 1254 ребенка приняли участие в 72 конкурсах и фестивалях различного уровня: из них 310 воспитанников стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 150 – во всероссийских и 367 в международных конкурсах, а  также 30 подростков побывали во Всероссийском детском центре «Артек».

На обеспечение деятельности 4-х муниципальных учреждений в рамках мероприятия № 3.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» в 2021 году было предусмотрено финансирование  в сумме 46 182,2 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета -  43 682,2 тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников - 2 500,0 тыс. руб.

Профинансировано в отчетном периоде -  45 813,9 тыс. руб. (99,2%),  в том числе:

за счет средств местного бюджета -  43 682,2 тыс. руб. (100,0%),

за счет внебюджетных источников – 2 131,7 тыс. руб. (85,3%).

За счет уменьшения количества оказываемых платных услуг учреждениями дополнительного образования (в связи с пандемией коронавируса) поступление дополнительных доходов уменьшилось на сумму 368,3 тыс. руб.

По отношению к предыдущему 2020 году, доходы от дополнительных платных образовательных услуг увеличились на 32,5% (факт 2020 года - 1 609,1 тыс. руб.).

Муниципальное задание, доведенное до образовательных учреждений дополнительного образования на реализацию программ дополнительного образования  за счет местного бюджета  выполнено на 100% (план - 43 682,2 тыс. руб., исполнено - 43 682,2 тыс. руб.).

Штатная численность учреждений дополнительного образования в 2021 году составляла 162,45 единицы, из них педагогического персонала 101,1 единица.

На оплату труда работников учреждений за счет средств бюджета было направлено - 39 055,3 тыс. руб., что составляет 85,2% от общего объема финансирования.

Значение целевого показателя «Отношение средней заработной платы педагогических работников  учреждений  дополнительного образования детей  к средней заработной плате учителей» достигнуто 100,3% (план – 100%, выполнено 100,3%). Средняя заработная плата педагогов  учреждений  дополнительного образования – 33 793 руб.

В рамках мероприятия № 3.1 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» оказана социальная поддержка 23 педагогам, проживающим и работающим в сельской местности (компенсационные выплаты за коммунальные услуги) на общую сумму 383,1 тыс. руб. Средняя выплата компенсаций за 2021 год в расчете на 1 педагога составила 16,7 тыс. руб.

Мероприятие выполнено на 100% (план — 383,1 тыс. руб., выплачено — 383,1 тыс. руб.).

21 педагог учреждений дополнительного образования в 2021 году прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Значение целевого показателя «Доля  педагогов  в планах  прохождения курсовой подготовки, от численности нуждающихся в повышении квалификации» достигнуто 100%.   (план и факт – 100%).

Значение целевого показателя «Доля оснащенных организаций, в соответствии с требованиями ФГОС» достигнуто 100%. (план и факт – 100%).

В рамках мероприятия № 3.2 «Реализация дополнительных мероприятий в области дополнительного образования» на проведение текущего ремонта ЦВР, СЮН и укрепление материально-технической базы ДДТ за счет средств местного бюджета были предусмотрены денежные средства в сумме 100,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 100,0 тыс. руб. (100%).

В рамках мероприятие № 3.10 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 8 924,8 тыс. руб. при плановых назначениях - 9 236,5 тыс. руб. или 96,6%. Экономия бюджетных средств по обеспечению единства образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей составила 311,7 тыс. руб. Экономия бюджетных средств на предоставление грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям в 2021 году сложилась из-за отсутствия претендентов на получение грантов частными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями.

Сертификаты персонифицирования выданы по фактической потребности в полном объеме.

Значение целевого показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» достигнуто 100% (план и факт – 25%).

По итогам 2021 года по основному мероприятию № 3 «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» из 4 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий, все выполнены  в  полном объеме.

По итогам 2021 года из 4 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 3, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем 4 показателям.

Основное мероприятие № 4.

«Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Управление образования муниципального образования Кавказский район» со штатной численностью 11 единиц (оплата труда, материальное обеспечение).

Объем финансирования на 2021 год  за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 7 649,0 тыс. руб., профинансировано и освоено в отчетном периоде — 7 634,8 тыс. руб. (99,8%), в том числе:

- на оплату труда  и обязательные взносы по социальному страхованию -

7051,9 тыс. руб. (92,0 % от объема финансирования);

- на материальное-техническое обеспечение учреждения и налоги - 582,9 тыс. руб.

Экономия – 14,2 тыс. руб. за счет остатка от уплаты взносов по социальному страхованию.

Управлением образования муниципального образования Кавказский район осуществляется управление, координация и контроль за деятельностью 63 подведомственных образовательных учреждений, проводятся районные  мероприятия в области образования.

Значение целевого показателя по данному основному мероприятию «Количество учреждений, подведомственных управлению образования» - 63 учреждения, выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 5.

«Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется текущее содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования» со штатной численностью 76 единиц, в функции которой входит осуществление деятельности по бухгалтерскому учету и отчетности на основании договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета, обеспечение эффективности и целевого использования средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности  обслуживаемых учреждений.

Централизованная бухгалтерия образования обслуживает 64 муниципальных учреждения, в том числе:

- дошкольные образовательные учреждения - 32;

- общеобразовательные учреждения - 25;

- учреждения дополнительного образования - 4;

- организационно-методический центр развития образования - 1;

- управление образования - 1;

- централизованная бухгалтерия образования - 1.

Объем финансирования на содержание муниципального учреждения на 2020 год за счет средств бюджета предусмотрен в сумме 36 596,7 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета в сумме — 23 676,1 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета в сумме -  12 920,6 тыс. руб.

Кассовые расходы на содержание казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования» составили 36 596,6 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета в сумме — 23 676,0 тыс. руб.(100,0%);

- средства краевого бюджета в сумме — 12 920,6 тыс. руб.(100,0%).

Мероприятие выполнено на 100,0%.

Бюджетные ассигнования  направлены:

- на оплату труда  и обязательные взносы по социальному страхованию – 31 718,9 тыс. руб. (86,7% от общего объема финансирования).

- на оплату услуг связи и коммунальные услуги – 1 691,1 тыс. руб.;

- на материальное обеспечение учреждения и налоги – 3 186,6 тыс. руб.

Значение целевого показателя по данному основному мероприятию «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования и управление образования» - 64 учреждений, выполнено на 100%.

Основное мероприятие № 6

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

В рамках  данного основного мероприятия осуществлялось содержание муниципального учреждения ЛТО «Кубаночка».

Учреждение ликвидировано с 01.07.2018 года.

Основное мероприятие № 7.

«Прочие мероприятия в области образования»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание  МКУ «Организационно-методический центр развития образования».

В рамках мероприятия № 7.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» на содержание МКУ «Организационно-методический центр развития образования» со штатной численностью 17,25 ед.

Объем финансирования мероприятия на 2021 год за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме — 4 290,8 тыс. руб.

Кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 4 280,4 тыс. руб. (99,8%), в том числе:

на оплату труда  и обязательные взносы по социальному страхованию –      4 135,8 тыс. руб. (96,6 % от общего объема финансирования);

на материальное обеспечение учреждения и налоги – 144,6 тыс. руб.

Экономия – 10,4 тыс. руб., в том числе:

5,5 тыс. руб. - услуги связи;

3,8 тыс. руб. – электроэнергия;

0,7 тыс. руб. – налоги и сборы;

0,4 тыс. руб. – материальные затраты.

Специалистами указанного учреждения проведена работа: 61 образовательное учреждение получило информационное и методическое сопровождение, проведено 97 семинаров и совещаний, 995 детей получили услуги педагога – логопеда.

Значение целевого показателя «Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению образования»- 63 учреждений, выполнено на 100%.

В 2020/2021 учебном году учащиеся 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме и по материалам ЕГЭ.

549 из 550 выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Семерым детям-инвалидам были созданы специальные условия в соответствии с заболеванием и медицинским показаниям. Медалью «За особые успехи в учении» были награждены 80 выпускников.

Целевой показатель «Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» выполнен на 538,9% (план – 0,97% , выполнено 0,18%).

Допускалось, что могут быть не подготовлены должным образом и не смогут сдать экзамен 0,97% от контингента выпускников (5 чел.).

Фактически 1 выпускник не сдал государственный экзамен, уменьшение значения данного целевого показателя – 0,18%, является положительным результатом.

В учреждении дополнительного образования МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство» введено 9 ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в 18 спортивных кружках и секциях, к занятиям в которых привлечено 319 чел.

Достигнуты в полном объеме плановые значения следующих показателей:

Значение целевого показателя «Количество введенных ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт - 9 ставок.);

Значение целевого показателя «Количество спортивных кружков и секций для работы с детьми в спортивных клубах учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт - 18 ед.);

Значение целевого показателя «Численность учащихся, привлеченных  к регулярному занятию в секциях спортивных клубов учреждений дополнительного образования» достигнуто 100% (план и факт - 319).

Одно мероприятие основного мероприятия № 7, предусмотренное к реализации в 2021 году выполнено.

По итогам 2021 года из 5 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой по основному мероприятию № 7, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем 5 показателям.

Основное мероприятие № 8

«Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи»

В рамках данного основного мероприятия осуществляется поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, путем создания и обеспечения условий для проведения и участия в олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях различного уровня.

Объем финансирования основного мероприятия № 8 муниципальной программы в 2021 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме — 225,0 тыс. руб.

Кассовые расходы на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи за счет средств местного бюджета составили 225,0 тыс. руб. (100,0%).

В рамках мероприятия № 8.1 «Организация и проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов» за счет средств местного бюджета на общую сумму 36,0 тыс. руб. или 100% от плановых назначений (36,0 тыс. руб.) приобретены канцелярские товары, осуществлена  заправка картриджей для проведения 24 олимпиад.

В рамках мероприятия № 8.2 «Доставка школьников на учебно-тренировочные сборы, очно-заочное  и очное обучение, лектории, тренинги по подготовке к олимпиадам; доставка школьников для участия в профильных интеллектуальных и творческих сменах; доставка школьников для участия в зональных, краевых, всероссийских мероприятиях (олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали, форумы и т.д.)» за счет средств местного бюджета на общую сумму 59,0 тыс. руб. или 100% от плановых назначений (59,0 тыс. руб.) произведена оплата аренды автотранспорта для доставки школьников для участия в 3 фестивалях и конкурсах.

В рамках мероприятия № 8.3 «Чествование одаренных детей и их наставников (победителей и призеров творческих конкурсов и олимпиад, выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» и набравших  100 баллов при сдаче ЕГЭ и др.)» за счет средств местного бюджета на общую сумму 130,0 тыс. руб. или 100% от плановых назначений (130,0 тыс. руб.) приобретены грамоты, дипломы для награждения одаренных детей, победителей  и призеров творческих конкурсов и олимпиад, выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» и набравших 100 баллов при сдаче ЕГЭ.

Три мероприятия основного мероприятия № 8, предусмотренные к реализации в 2021 году выполнены (100,0%).

В 2021 году 12349 учащихся образовательных школ района приняли участие в 227 олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, из них 622 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 571 – во всероссийских и 287 в международных конкурсах.

1719 учащихся приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады, 61 % участников из городских школ, 39 % сельских. Количество дипломов победителей – 66, призеров – 389.

В 2020-2021 учебном году региональный этап Олимпиады для обучающихся Кавказского района проводился в образовательных организациях, являющимися пунктами проведения экзаменов: МАОУ лицей № 3, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 14 с соблюдением требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства.

В итоге 3 учащихся района стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников:

- Валуйская Изабелла (МАОУ лицей № 3) по обществознанию;

- Луценко Артем (МАОУ лицей № 3) по немецкому языку;

- Родин Андрей (МБОУ СОШ № 11) по истории.

11 ребят принесли 13 призовых мест:

- Валуйская Изабелла (МАОУ лицей № 3) по праву, русскому языку;

- Субботин Дмитрий (МБОУ СОШ № 12) по экономике, математике;

- Билютин Иосиф (МАОУ лицей № 3) по биологии;

- Павлюков Михаил  ( МБОУ СОШ № 14) по истории;

- Горбенко Дмитрий (МБОУ СОШ № 17) по технологии – робототехнике;

- Шмойлова София (МБОУ СОШ № 6) по МХК;

- Беспалая Ангелина (МАОУ лицей № 3) по математике;

- Суржанский Александр (МБОУ СОШ № 7) по информатике;

- Хрисанфов Владимир (МБОУ СОШ № 20),  Светличникова Майя (МБОУ лицей № 45) по обществознанию;

- Молодчев Егор (МБОУ СОШ № 7) по химии.

Также учащиеся 7-8 классов ежегодно принимают участие в региональной предметной олимпиаде. В марте 2021 года, в связи с ограничительными мерами, региональные олимпиады школьников по 8 предметам проводились в образовательных организациях района, являющихся пунктами проведения экзамена. Согласно краевым протоколам, победителем по географии признан Ламухин Михаил (МБОУ СОШ № 5), призерами стали 14 обучающихся:

•	по географии – Поливанов Ярослав (МБОУ лицей № 45);

•	по математике – Гашпар Алексей (МАОУ лицей № 3), Горбенко Дмитрий (МБОУ СОШ № 17);

•	по обществознанию – Бондарева Юлия (МБОУ лицей № 45), Никиша Александра (МБОУ СОШ № 7), Кузнецов Максим (МАОУ лицей № 3), Гукасян Казар (МБОУ СОШ № 19);

•	по биологии – Ламухин Михаил (МБОУ СОШ № 5), Козлов Никита (МБОУ СОШ № 15);

•	по русскому языку – Бондарева Юлия (МБОУ лицей № 45), Гришина Полина (МБОУ СОШ № 14), Орлова Элеонора (МАОУ лицей № 3);

•	по химии – Ламухин Михаил (МБОУ СОШ № 5);

•	по литературе – Гришина Полина (МБОУ СОШ № 14).

Для обучающихся 10-11 классов Краснодарского края проводятся региональные олимпиады по журналистике и политехническая олимпиада. В связи с введенными ограничительными мерами в 2020-2021 учебном году изменен формат проведения указанных интеллектуальных мероприятий. Олимпиада по журналистике проводилась Кубанским государственным университетом в два этапа: отборочный в дистанционном формате и заключительный в очном на базе КубГУ. На заключительный этап обучающиеся Кавказского района не прошли.

Заключительный этап политехнической олимпиады проводился на базе МБОУ СОШ № 7 в два тура: теоретического и проектного. В нем приняли участия двое обучающихся района. Защита проектов была в дистанционном формате на платформе Skype. По итогам олимпиады Беспалая Ангелина (МАОУ лицей № 3) стала призером.

С каждым годом все больше ребят участвуют в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации. Так Гашпар Алексей обучающийся 8 класса МАОУ лицей № 3 стал победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике имени Дж. Кл. Максвелла и  призером регионального этапа математической олимпиады имени Леонарда Эйлера.

Значение целевого показателя «Доля учащихся, принимавших участие во Всероссийских олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах от общей численности обучающихся» - 227,5 % (план – 40%, факт –  91 %).

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы составил — 0,96, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                      С.Г. Демченко

РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие  образования»

1.Оценка степени реализации мероприятий:

1.1. Согласно пункту 2.4 Типовой методики: «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По основному мероприятию № 1:

По всем семи мероприятиям основного мероприятия № 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район» достигнут качественный результат, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

По мероприятию 1.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» финансирование произведено на 98,0%.

Недопоступление запланированных доходов от предоставления дошкольными образовательными учреждениями дополнительных платных услуг составило 12 535,5 тыс. руб., в связи с пандемией коронавируса - уменьшилась  потребность в оказании платных услуг учреждениями дошкольного образования.

Мероприятие можно считать выполненным;

По мероприятию 1.4 «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход» финансирование произведено на 96,3% в связи с низкой посещаемостью воспитанниками ДОУ, компенсационные выплаты произведены по факту посещения в полном объеме, мероприятие можно считать выполненным.

СВнр = НРф/НРп

СВнр1 = 7/7=1.

По основному мероприятию № 2:

По восьми из десяти мероприятий основного мероприятия «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район» достигнут качественный результат, мероприятия можно считать выполненными в полном объеме.

По мероприятию № 2.1 «Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей» финансирование произведено на  81,8% по фактической потребности и фактической посещаемости, в том числе:

- на частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы за счет средств местного бюджета было предусмотрено 5 868,4 тыс. руб. из расчета 5,5 руб. на 1 обучающегося в день, в связи с пандемией и сокращением фактической посещаемости учащихся профинансировано - 5 084,1 тыс. руб. (86,6%);

- на организацию бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья за счет средств местного бюджета было предусмотрено 4 833,4 тыс. руб., в связи с пандемией и сокращением фактической посещаемости учащихся профинансировано - 3 374,5 тыс. руб. (69,8%);

-  на предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому за счет средств местного бюджета было предусмотрено 1 515,0 тыс. руб., профинансировано - 903,0 тыс. руб. (59,6%). Компенсационные выплаты для организации питания на дому детей с ограниченными возможностями здоровья произведены по фактической потребности;

- на услугу по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета было предусмотрено 6 500,0 тыс. руб., в связи с пандемией и сокращением фактической посещаемости учащихся профинансировано - 5 660,6 тыс. руб. (87,1%).

Мероприятие можно считать выполненным.

Мероприятия  № 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.10, 2.18, 2.19 выполнены в полном объеме.

По мероприятию № 2.7 «Осуществление муниципальными учреждениями капитального и текущего ремонта» субсидия на лицевые счета учреждений перечислена в полном объеме. Но мероприятие считать не выполненным, т.к. остаток указанной субсидии на лицевом счете МБОУ СОШ № 6 на ремонт пищеблока составила 300,0 тыс. руб. В связи с учебным процессом контракт заключен 30 декабря 2021 г., срок выполнения работ до 31 января 2022 г., оплата будет произведена в 1 квартале 2022 г.- по факту выполнения работ.

По мероприятию № 2.9 «Благоустройство территории и ремонт ограждения учреждений образования»  субсидия на лицевые счета учреждений перечислена в полном объеме. Но мероприятие не выполнено, т.к. остаток указанной субсидии на лицевом счете МБОУ СОШ № 16 по капитальному ремонту ограждения составила 421,1 тыс. руб. Контракт заключен 21 сентября 2021г., срок выполнения работ по контракту- 25 ноября 2021г. Работы по капитальному ремонту ограждения территории фактически не были выполнены в 2021г., с подрядчиком ведется претензионная работа по срокам выполнения работ, оплата будет произведена в 1 квартале 2022 г.- по факту выполнения работ.

СВнр2 = 8/10=0,8

По основному мероприятию № 3:

По всем четырем мероприятиям основного мероприятия «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район» достигнут качественный результат, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

По мероприятию № 3.3 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг)» финансирование произведено на (99,2%).

Непоступление запланированных доходов составило 368,3 тыс. руб., в связи с пандемией уменьшилась потребность в оказании платных услуг учреждениями дополнительного образования.

Мероприятие можно считать выполненным.

По мероприятию № 3.10 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» финансирование произведено на 96,6%.

Экономия бюджетных средств по обеспечению единства образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей составила 311,7 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств на предоставление грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям в 2021 году сложилась из-за отсутствия претендентов на получение грантов частными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями.

Сертификаты персонифицирования выданы по фактической потребности в полном объеме, мероприятие можно считать выполненным.

СВнр3 = 4/4=1.

По основному мероприятию № 4 «Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования», обеспечено непрерывное функционирование  отделов управления образования, осуществление управления, координации и контроля за деятельностью 63 подведомственных образовательных учреждений, проведение мероприятий в области образования, финансирование произведено на 99,8% - качественный результат достигнут, мероприятие выполнено.

СВнр4 = 1/1=1.

По основному мероприятию № 5 «Обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета» - осуществляется содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия образования», ведущего деятельность по бухгалтерскому учету и отчетности на основании договоров на передачу полномочий на ведение бухгалтерского учета, обеспечивается эффективность целевого использования средств консолидированного бюджета, направленных на обеспечение деятельности  обслуживаемых учреждений, качественный результат достигнут, мероприятие выполнено.

СВнр5 = 1/1=1.

По основному мероприятию № 7 - «Прочие мероприятия в области образования» - осуществляется содержание МКУ «Организационно-методический центр развития образования», специалистами которого проводится информационное и методическое сопровождение образовательных учреждений, финансирование произведено на 99,8%, достигнут качественный результат, мероприятие выполнено в полном объеме.

СВнр7 = 1/1=1.

По основному мероприятию № 8:

По всем трем мероприятиям основного мероприятия «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи» - качественный результат достигнут, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

.

СВнр8 = 3/3=1.

1.2. Оценка степени реализации мероприятий:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Срм= 6,8/7=0,97

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз= (427338,6+923474,9+92530,0)/(431431,6+923814,7+92530,0)*0,6+

+(68648,1/80000)*0,4 = 0,94

3.Эффективность использования финансовых ресурсов

Эис=СРм х 0,7+ССуз х 0,3

Эис=0,97 х 0,7+0,94 х 0,3 =0,96

4. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является повышение значений:

Основное мероприятие №1

СДп/ппз1= 100/100 =1

СДп/ппз2= 4279/4290 = 0,99

СДп/ппз3= 110/100 =1

СДп/ппз4= 100/100 =1

СДп/ппз5= 100,2/100 =1

СДп/ппз6= 8/6=1,3=1

Основное мероприятие № 2

СДп/ппз7 = 13570/13550=1

СДп/ппз8 = 19,9/19 =1,05=1

Сдп/ппз9 = 25/25 =1

СДп/ппз10 = 7/7 =1

Сдп/пп11 = 25/25 =1

СДп/ппз12 = 3/3 =1

СДп/ппз13 = 100/100 =1

Сдп/ппз14 = 100,2/100 =1

СДп/ппз15 = 100/100 =1

Сдп/ппз16 = 100/100 =1

СДп/ппз17 = 1/1 =1

СДп/ппз18 = 13189/13150 = 1,03 =1

СДп/ппз19 = 100/100 =1

СДп/ппз20 = 100/100 =1

СДп/ппз21 = 1320/1350 = 0,98

Основное мероприятие № 3

СДп/ппз22 = 5972/5972 =1

СДп/ппз23 = 100/100 = 1

СДп/ппз24 = 100,3/100 =1

СДп/ппз25 = 25/25 =1

Основное мероприятие № 4

СДп/ппз26 = 63/63 =1

Основное мероприятие № 5

СДп/ппз27 = 64/64 = 1

Основное мероприятие № 7

СДп/ппз28 = 63/63 =1

Сдп/ппз30  = 9/9=1

СДп/ппз31 = 18/18=1

СДп/ппз32 = 319/319=1

Основное мероприятие № 8

Сдп/ппз33 = 91/40 =2,3 =1

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Основное мероприятие № 7.

Сдп/ппз29=0,97/0,18=5,39 =1

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

, где:

СРмп= 31+0,98+0,99/33 = 1,0

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРМП = СРМП   х ЭИС

ЭРмп=1,0 *0,96=0,96

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» - высокая, коэффициент  -  0,96

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                               С.Г. Демченко

Ткаченко Елена Николаевна

8(86193)21-0-63