## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года,
следующего за отчетным
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"
наименование муниципальной программы
за 2021 год
(1 квартал, полугодие, 3 квартал, год)
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. измерения | Значение целевого показателя за: |  |  | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде¹
|  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8 | 9
Основное мероприятие №1«Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» | число детей, отдохнувших в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» | чел. | 0 | 657 | 657 | 0 | 100 | выполнено
Основное мероприятие №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | число детей, посещающих лагеря труда и отдыха | чел. | 0 | 40 | 50 | 10 | 125 | выполнено
Основное мероприятие №3 «Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | чел. | 14 | 30 | 53 | 23 | 176.6667 | выполнено
| число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью или на патронатное воспитание, доставленных к месту лечения и обратно | чел. | 27 | 46 | 40 | -6 | 86.9565 | 40 детей были доставлены в ДСОЛ "Жемчужина" г.Анапа по путевкам Министерства труда и социального развития Краснодарского края
Основное мероприятие № 4 «Организация малозатратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично) | число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления | чел. | 167 | 12100 | 12100 | 0 | 100 | выполнено
| число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших многодневные экскурсии, походы. | чел. | 0 | 40 | 46 | 0 | 115 | выполнено
| Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших досуговые и зрелищные, культурно-массовые мероприятия | чел. | 0 | 360 | 360 | 0 | 100 | выполнено
| Число подростков в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) охваченных малозатратными формами отдыха туристической направленности | чел. | 0 | 100 | 123 | 23 | 123 | выполнено
Основное мероприятие № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | число детей, охваченных экскурсионными мероприятиями | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не запланировано
Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | доля занятости учащихся в дневных тематических площадках и вечерних спортивных площадках | % | 0 | 99 | 99 | 0 | 100 | выполнено
Основное мероприятие №7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» | число подростков в возрасте от 14 до 17 лет, доставленных на оздоровление в профильные смены, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | чел. | 13 | 0 | 0 | 0 |  | не запланировано
Основное мероприятие №8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и в клубах по месту жительства» | число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства | чел. | 517 | 0 | 0 | 0 |  | не запланировано
Основное мероприятие № 10 «Организация работы пришкольных лагерей, внедряющих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках организации отдыха обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием» | число детей, отдохнувших в пришкольных лагерях, внедряющих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках организации отдаха обучающихся в каникулярное время с дневным пребываием | чел. | 0 | 781 | 781 | 0 | 100 | выполнено
Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  | _________________ | [5 empty] | В.В.Елисеева
|  | подпись | [5 empty] | (И.О.Фамилия)
Е.В. Бокова, т.6-28-81
Исполнитель, тел.