Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан»

за 2021 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее- муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14.11.2014 года № 1775 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан».

В течение 2021 года в муниципальную программу внесено 7 изменений(19 февраля, 29 апреля, 23 июня, 28 августа, 19 октября,19 ноября 23 декабря).

Координатор муниципальной программы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2021 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия 6 подпрограмм:

- подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район;

- подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»;

- подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»;

- подпрограммы: «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

План реализации программы на 2021 год утвержден 23.12.2020 г. заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. (изменен-30.03.2021 г., 30.06.2021 г., 30.09.2021 г., 27.12.2021 г.).

Все контрольные события плана реализации выполнены в установленные сроки.

Цель муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Объем финансирования муниципальной программы в 2021  году был предусмотрен в сумме 212 443,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета  –11 726,8 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета –194636,1 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета –6080,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 207 668,0 тыс. рублей  (97,8 %), в том числе:

-за счет средств федерального бюджета – 11 703,3 тыс. рублей (99,8%);

-за счет средств краевого бюджета –190 143,7 тыс. рублей (97,7 %);

-за счет средств местного бюджета –5 821,0 тыс. рублей (95,7%).

С 2021 года в муниципальной программе выделено 4 целевых показателя, количественно характеризующие в целом ход реализации муниципальной программы:

«Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки» по плану– 740 чел., выполнено -724 чел. или на 97,8%, не достижение значения целевого показателя связано с естественным движением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (достижение совершеннолетия, перемена места жительства, изменение формы устройства);

«Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для отдельных категорий граждан», значение целевого показателя муниципальной программы –56 шт. достигнуто в полном объеме (100,0%).

«Доля муниципальных объектов, учреждений и прилегающих к ним территорий, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями, муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного информационными системами, для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения», значение целевого показателя муниципальной программы –54,5 % достигнуто в полном объеме (100,0%).

«Численность граждан пожилого возраста, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки», значение целевого показателя муниципальной программы - 103 чел. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Координатор подпрограммы - управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Участник подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы согласно доведенных лимитов бюджетных обязательств краевого бюджета в 2021 году был предусмотрен в сумме 85 495,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета –11726,8 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета –73731,6 тыс. рублей;

-за счет средств местного бюджета – 37,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 84 891,1 тыс. рублей (99,3 %), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 11 703,3 тыс. рублей (99,8 %);

- за счет средств краевого бюджета –73 187,8 тыс. рублей (99,3%);

- за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Экономия субвенции федерального и краевого бюджета на выполнение переданных полномочий в результате конкурсных процедур составила 567,3 тыс. рублей (23,5 тыс. рублей – федеральные средства,  543,8 тыс. рублей –краевые средства).

В соответствии с соглашением, заключенным с министерством труда и социального развития Краснодарского края, планировалось приобретение в муниципальную собственность 55 квартир для обеспечения жильем детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего управлением имущественных отношений администрации МО Кавказский район в муниципальную собственность  было приобретено 55 жилых помещения на вторичном рынке жилья в ст. Кавказской, г. Кропоткине и г. Гулькевичи. Средняя стоимость одной квартиры составила 1 543,4тыс. рублей.

Фактически из краевого бюджета в рамках указанного соглашения на расчетный счет районного бюджета поступила субвенция в сумме84891,1 тыс. руб., освоено 84891,1 тыс. руб. (100%).

Мероприятие № 1 подпрограммы «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» выполнено в полном объеме.

Целевой показатель «Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа» выполнен на 100% (план – 55, выполнено -55).

Все предоставленные квартиры соответствуют нормам жилищного кодекса и градостроительным нормам, расположены в многоквартирных домах, являются благоустроенными и имеют общую площадь не менее 33 кв.м., жилую площадь не менее 17,8 кв.м.

Приобретенные в муниципальную собственность квартиры  предоставлены 55-и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» выполнен на 100,3 % (план 343 чел., выполнено 344 чел.- с 2015 года).

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года» выполнен  на 129,6% (план - 254 чел., факт - 196 чел.).

Снижение фактического числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями является положительным результатом.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой –1 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район».

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2021 год был предусмотрен в сумме 400,0 тыс. рублей, профинансировано 400,0 тыс. руб. или 100%.

В рамках данной подпрограммы в 2021 году некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», состоящей из 54 ветеранских первичных организаций, из районного бюджета  была предоставлена субсидия в сумме 400,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий подпрограммы, таких как:

- мероприятие №1 «Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе» -320,0 тыс. руб. на материальную поддержку ветеранов (оказана материальная поддержка 70 ветеранам) и уставную деятельность (100% освоения).

- мероприятие №2 «Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам» - выделено 80,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 100% от плана.

В 2021 году некоммерческой общественной организацией «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» проведены 800 мероприятий с многократным охватом 15000 человек (тематические встречи ветеранов с молодежью, чествование юбиляров: участников ВОВ, тружеников тыла, активистов ветеранского движения, тружеников тыла; проведение «Огоньков», организация концертов, посещение учреждений культуры, обучение компьютерной грамотности, проведение мастер-классов, выставок, фестивалей, мероприятия по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи  и др.).

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевой показатель «Количество ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку» выполнен на 100%(план – 54, выполнено -54). Финансовую и консультационную поддержкуполучили54ветеранскихпервичных организации.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой – 1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

3. О ходе реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Координатор подпрограммы – управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств -управление образования и администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данной подпрограммы администрация муниципального образования Кавказский район,ее отраслевые отделы и управление образованияза счет субвенций краевого бюджета исполняют переданные государственные полномочия Краснодарского края.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета в 2021  году был предусмотрен в сумме 120 904,5 тыс. рублей, освоено 116 955,9 тыс. руб. (96,7%).

Ежемесячные выплаты по социальным обязательствам, предусмотренным подпрограммой, произведены в полном объеме.

Задолженность бюджета по социальным выплатам на 1 января 2022 года отсутствует.

Экономия бюджетных средств в сумме 3 948,6 тыс. руб. сложилась по объективным причинам, в связи с уменьшением числа получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты.

В 2021 году в подпрограмме реализовывалось10 мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство)» за счет субвенции краевого бюджета было выделено ассигнований в сумме 19 062,3 тыс. руб., освоено 18716,4 тыс. руб. (98,2 %). Неосвоенный остаток бюджетных средств составил 345,9 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия  осуществлялись выплаты пособий на содержание 144 детей (среднегодовой показатель), находящихся под опекой.

В течение 2021 года в Кавказском районе выявлено 29 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 10,8 тыс.рублей.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 101,5%(план -137 чел., по состоянию на 31.12.2021 года под опекой находятся 139 чел.).

В районе ведется активная работа по популяризации семейных форм воспитания  и передаче детей из числа оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи.По состоянию на 31.12.2021 года в приемных семьях проживало 240детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках реализации мероприятия № 2 «Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи» в 2021 году было предусмотрено ассигнований в сумме 39 409,6 тыс. руб. на содержание 240 детей (среднегодовой показатель)  профинансировано и освоено 38 030,8 тыс. руб. (96,5%). Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 13,2 тыс. рублей. Неиспользованный остаток  субвенции краевого бюджета сложился в сумме 1378,8 тыс. руб.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание»  выполнен на 100,0% (план – 240 чел, выполнено 240 чел. по состоянию на 31.12.2021 года).

В рамках реализации мероприятия № 3 «Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание» на содержание детей, находящихся на патронатном воспитании, было направлено субвенции краевого бюджета в сумме 27,0 тыс. руб., фактически выплачено 26,6 тыс. руб. (98,5%).

Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. Данное мероприятие следует считать выполненным.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 100% (план – 1чел., факт – 1 чел.).

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших  социальную поддержку и воспитывающихся в замещающих семьях, в 2021 году составило 380  детей, уменьшение показателя связано с  достижением детьми совершеннолетия, и, как следствие, уменьшением контингента детей, оставшихся без попечения родителей.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе, переданных на воспитание в семьи»  выполнен на 97,4 % (план – 390 чел., факт- 380 чел.). 	Все дети, оставшиеся без попечения родителей, переданы на воспитание в семьи граждан, снижение значения показателя является положительным результатом.

Целевой показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из вновь выявленных, переданных на воспитание в семьи граждан» выполнен (план – 100%, факт – 100%).

Гражданам, принявшим в свою семью детей, за счет субвенции краевого бюджета ежемесячно осуществляются выплаты вознаграждений за их воспитание.

На реализацию мероприятия № 4 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения» за счет субвенции краевого бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 27,1 тыс. руб., профинансировано и освоено 13,1 тыс. руб. (48,3%). Выплаты произведены одной семье в полном объеме, экономия  бюджетных средств составила 14,0 тыс. руб.

Целевой показатель«Число семей (лиц), принявших на патронатное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 100% (план – 1, факт - 1). Патронатная семья – это временная форма устройства ребенка, осуществляется в случае крайней необходимости и создается на срок от 1 до 9 мес.

На реализацию мероприятия № 5 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей»предусмотрено 50 200,2 тыс. руб., фактически выплачено48 589,8 тыс. руб.  (96,8%). Мероприятие выполнено, экономия  бюджетных средств составила 1 620,4 тыс. руб.

Целевой показатель «Число семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 98,9 %. (план-95, выполнено- 94). Фактическое число родителей, оказывающих услуги по воспитанию по состоянию на 31.12.2021 г. -94, не достижение  значения показателя связано с переменой места жительства семьи.

Финансирование мероприятия № 10 «Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения)» в 2021 году не предусмотрено.

Финансирование мероприятия№ 11«Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности» в 2021 году составило 165,0 тыс. рублей, освоено -165,0 тыс. рублей (100%).

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие на ремонт жилых помещений, принадлежащих им  на праве собственности,  при  их возвращении в жилые помещения» выполнен на 100% (план -1, выполнено-1).

За счет субвенций краевого бюджета администрацией муниципального образования Кавказский район осуществляются государственные полномочия Краснодарского края по содержанию штатной численности специалистов по организации деятельности по опеке и попечительству,  отдыха и оздоровления детей, по оказанию содействия лицам из числа  детей-сирот в преодолении трудной жизненной ситуации, а также создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В рамках мероприятия № 7 «Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»,мероприятия № 8 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края  по организации отдыха и оздоровления детей» и мероприятия № 9 «Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда» осуществляется содержание штатной численности управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район в количестве 13 единиц.

Кассовые расходы на оплату труда и обеспечение деятельности управления по вопросам семьи и детства составили 8 057,7 тыс. рублей(план –8651,7 тыс. руб.), экономия бюджетных средств по заработной плате, по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с  конкурентной процедурой определения поставщиков составила 504,0 тыс. рублей.

Три мероприятия по содержанию управления по вопросам семьи и детства выполнены в полном объеме.

По мероприятию № 12 «Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» кассовые расходы на оплату труда и обеспечение деятельности 4 специалистов отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составили 3356,5 тыс. рублей, план -3441,6 тыс. рублей, экономия бюджетных средств по заработной плате, по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с  конкурентной процедурой определения поставщиков составила сумму 85,1 тыс. рублей.

В 2021годув рамках данной подпрограммы все запланированные к реализации мероприятия и целевые показатели можно считать выполненными, выплаты произведены по фактической потребности, кредиторская задолженность отсутствует.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой -0,98 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

4. О ходе реализации подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель подпрограммы - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2021  году был предусмотрен в сумме 2 900,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 681,4 тыс. рублей (92,5%).

В подпрограмме была запланирована реализация одного мероприятия «Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район».

Ежемесячная выплата  дополнительного материального обеспечения к пенсии  в течение 2021 года осуществлялась 33-м пенсионерам (среднегодовой показатель),  замещавшим муниципальные должности  МО Кавказский район. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2022 г. отсутствует, экономия средств составила 218,6 тыс. рублей.

Целевой показатель подпрограммы «Количество пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии» - 33 чел. Численность пенсионеров, имеющих право на доплату к пенсии за муниципальную службу, выполнен на 100% (план - 33, факт -33).Все пенсионеры, имеющие право и подавшие заявления на дополнительное материальное обеспечение к пенсии, обеспечены доплатой в соответствии с нормативным актом Совета МО Кавказский район.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент – 0,98 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

5. О ходе реализации подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

На реализацию подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» в 2021 году было предусмотрено 825,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, освоены 822,0 тыс. рублей (99,6%).

В подпрограмме реализовывалось одно мероприятие №1 «Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития». В рамках реализации мероприятия в МБОУ СОШ № 18 ст.Темижбекской произведено обустройство пандуса, облицовка керамической плиткой боковых поверхностей, устройство поручней ограждения; в МБОУ СОШ № 20 ст. Казанской произведено обустройство  пандуса, устройство водосточной системы и железобетонных крылец.

Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2022 г. отсутствует.

По итогам 2021 года достигнуты в полном объеме плановые значения 3-х целевых показателей:

- «Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере образования, нуждающихся в оснащении»: план - 100%, факт – 100 %;

- «Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере культуры, нуждающихся в оснащении (без учета детских дошкольных учреждений»:план - 30%, факт – 30%;

- «Доля муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках»:план - 100%, факт –100%.

- «Доля муниципальных объектов, фактически оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере физической культуры и спорта, нуждающихся в оснащении»план -55%, факт -55%.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент – 0,99 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

6. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся

в жилых помещениях»

Координатор и главный распорядитель подпрограммы – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»в 2021 году из средств местного бюджета было выделено 1 917,6 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 917,6 тыс. руб. (100%).

В рамках данной подпрограммы предусмотрено и  реализовано одно мероприятие «Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма». Согласно муниципальному контракту № 01183000045210004170001 от 20.12.2021 г. в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район приобретено жилое помещение – квартира, общей площадью 41,9 кв.м., кадастровый номер 23:09:0802011:579, расположенная по адресу: ст.Кавказская, ул.Ленина, д.179, кв.12 стоимостью 1917600,00 руб.

Право собственности муниципального образования Кавказский район на квартиру зарегистрировано в ЕГРН 28.12.2021г. №23:09:0802011:579-23/246/2021-10.

Квартира предоставлена по договору социального найма Мироненко Н.А., состоящей на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающегося в жилом помещении, с составом семьи 4 человека.

Целевой показатель: «Число малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве  нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма» выполнен на 103,9%. Планировалось  принять к учету 53 чел., фактически поставлен на учет  по факту обращения  51 гражданин. Сокращение численности малоимущих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является положительной тенденцией.

Целевой показатель «Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве  нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма»  выполнен на 100% (планировалось приобрести 1 жилое помещение, приобретено-1).

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - коэффициент – 1,0 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

В соответствии с произведенным расчетом коэффициент эффективности реализации муниципальной программы составляет – 0,98,  эффективность реализации программы может быть признана высокой (расчет эффективности реализации муниципальной программы прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                            С.В.Филатова

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1.Оценка степени реализации мероприятий

1.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и  мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

1.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп /НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (ведомственной целевой программы) имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

1.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кавказский район.

1.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, предоставлено 55 жилых помещений в соответствии с планом.

1.5. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 1/ 1 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

,

ССуз=((84891,1+0)/(85458,4+37,3))*1=0,99, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы  из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников, расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов по подпрограмме:

Эис= 1*0,7+0,99*0,3 = 1

4. Оценка степени реализации подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/пз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/пз> 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=344/343=1,0

Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=55/55=1,0

Показатель № 3(тенденция к уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=254/196=1,3=1

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

СРп/п=(1+1+1)/3=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1,     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент – 1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район».

1.Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр1 =1/1=1, качественный результат по мероприятию №1 достигнут, проведены все запланированные мероприятия.

СВнр2 =1/1=1, качественный результат по мероприятию №2 достигнут, проведены все запланированные мероприятия.

СРм = (1+1)/ 2 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+400)/(0+400)*1=1,

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис= 1*0,7+1*0,3 = 1

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=54/54=1

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=1/1=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1.Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр1-5 =5/5=1, качественный результат по мероприятию №1-5 достигнут, ежемесячные выплаты по социальным обязательствам произведены в полном объеме.

СВнр7-9 = 3/3=1, качественный результат по мероприятию № 7-9достигнут,выплаты на содержание управления по вопросам семьи и детства произведены в полном объеме.

СВнр10-11 =2/2=1, качественный результат по мероприятию № 10-11 достигнут, ежемесячные выплаты по социальным обязательствам произведены в полном объеме.

СВнр12 =1/1=1, качественный результат по мероприятию № 12 достигнут, ежемесячные выплаты на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав произведены в полном объеме.

СРм = 11/ 11 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((116955,9+0)/(120904,5+0))*1=0,96

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис= 1*0,7+0,96*0,3 = 0,98

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

- Показатель № 1 (тенденция к уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=137/139=0,99

2. Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=240/240=1

3. Показатель № 3 (тенденция к  уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=1/1=1

4. Показатель № 4 (тенденция к  уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 1/1=1

5. Показатель № 5 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=94/95=0,99

6. Показатель № 6 (тенденция к  уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф=390/380=1,03=1

7. Показатель № 7 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=100/100=1

8. Показатель № 8 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п = (0,99+1+1+1+0,99+1+1+1)/8 =1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*0,98=0,98

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -0,98.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»

1.Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, выплаты произведены в полном объеме.

СРм = 1/ 1 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+2681,4)/(0+2 900,0))*1=0,93

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис= 1*0,7+0,93*0,3 = 0,98

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=33/33=1

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=1/1=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*0,98=0,98

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -0,98.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»

- Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр1 =1/1=1, качественный результат достигнут, в МБОУ СОШ № 18 произведено обустройство  пандуса, в МБОУ № 20 произведено обустройство  пандуса, устройство водосточной системы и железобетонных крылец.

СРм = 1/ 1 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+822,0)/(0+825,3))*1=0,99.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис= 1*0,7+0,99*0,3 = 0,99

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =100/100=1,0

Показатель № 2(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =30/30=1,0

Показатель №3(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =55/55=1

Показатель № 4(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =100/100=1,0

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=(1+1+1+1)/4=1, где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*0,99=0,99

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -0,99.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

1.Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, жилое помещение предоставлено.

СРм = 1/ 1 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+1 917,6)/(0+1 917,6))*1=1,0

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис= 1*0,7+1*0,3 = 1

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Показатель № 1 (тенденция к уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ= 53/51=1,1 = 1

Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1/1=1,0

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=2/2=1

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

# 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1.Степень достижения планового значения целевого показателя

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

Программа «Социальная поддержка граждан»

Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=724/740=0,98

Показатель № 2(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=56/56=1

Показатель № 3(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=54,5/54,5=1

Показатель № 4(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=103/103=1

1.2.Степень реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп=(0,98+1+1+1)/4=1

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР

мп

=

СР

мп

×

0

,

5

+

j

1

Σ

ЭР

п

/

п

×

k

j

×

0,5

, где

ЭРмп- эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

kj- коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма №1:

k1=84891,1/207668,0=0,409

Подпрограмма №2:

k2=400,0/207668,0=0,002

Подпрограмма №3:

k3=116955,9/207668,0=0,563

Подпрограмма №4:

k4=2 681,4/207668,0=0,013

Подпрограмма №5:

k5=822,0/207668,0=0,004

Подпрограмма №6:

K6=1 917,6/207668,0=0,009

ЭРмп=0,99*0,5+(1*0,409+1*0,002+0,98*0,563+0,98*0,013+0,99*0,004+1*0,009)*0,5=0,49+0,49 =0,98

Эффективность реализации  муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРм/п  составляет не менее 0,90.

# Эффективность реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан» высокая, так как коэффициент эффективности –0,98.

Начальник управления

по вопросам семьи и детства                                                            В.В. Елисеева

Графова Наталья Александровна, 8(86138)6-26-62