## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"_____Социальная поддержка граждан"
за 2021 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16
1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | начальник управления имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район Л.В.Юрина | 2021-01-11 | 2021-11-29 | 2021-01-11 | 2021-12-16 | 20050.5 | 15416.1 | 27018.4 | 30876.6 | 38389.5 | 30858.6 | 37.3 | 7739.8 | 85495.7 | 84891.1 | фактический срок окончания мероприятия обусловлен времененм поступления субвенций
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 7018.4 | 7018.5 | 4708.4 | 1166.8 | 0 | 3518 | 11726.8 | 11703.3
| краевой бюджет | [5 empty] | 20050.5 | 15416.1 | 20000 | 23858.1 | 33681.1 | 29691.8 | 0 | 4221.8 | 73731.6 | 73187.8
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 37.3 | 0
1.1 | Мероприятие № 1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | 2021-01-11 | 2021-11-29 | 2021-01-11 | 2021-12-16 | 20050.5 | 15416.1 | 27018.4 | 30876.6 | 38389.5 | 30858.6 | 37.3 | 7739.8 | 85458.4 | 84891.1
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 7018.4 | 7018.5 | 4708.4 | 1166.8 | 0 | 3518 | 11726.8 | 11703.3
| краевой бюджет | [5 empty] | 20050.5 | 15416.1 | 20000 | 23858.1 | 33681.1 | 29691.8 | 0 | 4221.8 | 73731.6 | 73187.8
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 37.3 | 0
1.1.1 | Контрольное событие 1.1 Проведение электронного аукциона по приобретению жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | х | 2021-11-29 | х | 2021-12-16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | фактический срок окончания контрольных событий обусловлен времененм поступления субвенций | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Контрольное событие 1.2 Оформление права собственности |  | х | 2021-11-29 | х | 2021-12-16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | Контрольное событие 1.3 Распределения жилья и заключение договоров найма |  | х | 2021-11-29 | х | 2021-12-16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.4 | Контрольное событие 1.4 Оформление договоров с эксплуатирующими организациями |  | х | 2021-11-29 | х | 2021-12-16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | Подпрограмма № 2 «Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район И.В. Гревцова | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400
2.1 | Мероприятие № 1 Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район И.В. Гревцова | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 320 | 320
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 320
2.2 | Мероприятие № 2 Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район О.В.Ионова | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | х
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80
2.3 | Мероприятие № 3 Изготовление памятного знака в честь 75-и-летия освобождения Кубани и г.Кропоткин | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район И.В. Гревцоваа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! | финансирование мероприятия на 2019 год не запланировано
3 | Подпрограмма № 3. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе по источникам | начальник управления по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 31900 | 29475.2 | 32450 | 29391.2 | 32785 | 29006.1 | 23769.5 | 29083.4 | 120904.5 | 116955.9
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 31900 | 29475.2 | 32450 | 29391.2 | 32785 | 29006.1 | 23769.5 | 29083.4 | 120904.5 | 116955.9
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Мероприятие № 1. Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство) краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 5200 | 5083.1 | 5100 | 4875.2 | 5000 | 4478.9 | 3762.3 | 4279.2 | 19062.3 | 18716.4
3.2 | Мероприятие № 2. Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 10100 | 9957.9 | 10000 | 9424.8 | 10000 | 9521.6 | 9309.6 | 9126.5 | 39409.6 | 38030.8
3.3 | Мероприятие № 3 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26.6 | 27 | 26.6
3.4 | Мероприятие № 4 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 13.1 | 27.1 | 13.1
3.5 | Мероприятие № 5. Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 14100 | 12478.9 | 14500 | 12310.4 | 14500 | 12126.4 | 7110.2 | 11674.1 | 50210.2 | 48589.8
3.6 | Мероприятие № 7. Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 1500 | 1226.1 | 1700 | 1738.8 | 1800 | 1639 | 2054 | 2162.5 | 7054 | 6766.4
3.7 | Мероприятие № 8. Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации отдыха и оздоровления детей краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 30.12.2021 | 110 | 112.4 | 130 | 127.3 | 150 | 118.8 | 246.7 | 213.5 | 636.7 | 572
3.8 | Мероприятие № 9. Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 30.12.2021 | 190 | 109.6 | 220 | 166.4 | 220 | 189.3 | 241 | 254 | 871 | 719.3
3.10 | Мероприятие № 10. Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владени краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная Начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | 2019-01-01 | 30.12.2021 г | 2019-01-01 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! | финансирование мероприятия на 2019 год не запланировано
3.11 | Мероприятие № 11. Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная Начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | х | 30.12.2021 г | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! | финансирование мероприятия на 2019 год не запланировано
| Мероприятие № 10. Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владени краевой бюджет | Управление по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский р-н Елисеева В.В. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 11. Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности | Управление по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский р-н Елисеева В.В. | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 165 | 165
3.9 | Мероприятие № 12. Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2021-01-11 | 30.12.2021 г | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 700 | 507.2 | 800 | 748.3 | 950 | 767.1 | 991.6 | 1333.9 | 3441.6 | 3356.5
4 | Подпрограмма № 4. «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник правового отдела администрации МО Кавказский район М.В.Соколенко | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 725 | 653.8 | 725 | 612.9 | 725 | 731.8 | 2742.9 | 682.9 | 4917.9 | 2681.4
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 725 | 653.8 | 725 | 612.9 | 725 | 731.8 | 2742.9 | 682.9 | 4917.9 | 2681.4
4.1 | Мероприятие № 1. Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы местный бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2021-01-11 | 30.12.2021 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 725 | 653.8 | 725 | 612.9 | 725 | 731.8 | 725 | 682.9 | 2900 | 2681.4 | х
5 | Подпрограмма № 5 «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район Чукина А.А. | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.3 | 822 | 825.3 | 822
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.3 | 822 | 825.3 | 822
5.1 | Мероприятие №1.2 «Организация предоста вления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития» | Главный специалист отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования МО Кавказский район Г.Н.Великоцкий | 01.07.2021 г | 2021-12-30 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.3 | 822 | 825.3 | 822
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.3 | 0 | 825.3 | 822
5.2 | Контрольное событие 5.1.2. Обеспечение беспрепятственного доступа и приобретение специализированного оборудования для маломобильных групп населения-ремонт входа, замена дверей, укладка плитки, штукатурка и покраска стен, замена светильников, устройство пандуса, ремонт и замена сантехнических устройств туалета и умывальника, асфальтирование территории, установка тактильных табличек: 2021 г. - МБДОУ СОШ № 18 | Директор МБОУ СОШ № 18 Ревенко Г.Н. | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6 | Подпрограмма № 6 «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917.6 | 1917.6 | 1917.6 | 1917.6 |  |  | 1917.6
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917.6 | 1917.6 | 1917.6 | 1917.6
6.1 | Мероприятие № 1. Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма местный бюджэет | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917.6 | 1917.6 | 1917.6 | 1917.6 | х
6.1.1 | Контрольное событие 6.1. Проведение электронного аукциона по приобретению жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  | х | 2021-04-08 | х | 2021-11-26 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | В плановый срок окончания контрольное событие не выполнено из-за отсутствия заявок по размещенным извещениям | #VALUE! | #VALUE!
6.1.2 | Контрольное событие 6.2. Оформление права собственности |  | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х
6.1.3 | Контрольное событие 6.3. Предоставление жилого помещения и заключение договора социального найма |  | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 52775.5 | 45645.1 | 60293.4 | 60980.7 | 71999.5 | 60696.5 | 27374.7 | 40345.7 | 212443.1 | 207668
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 7018.4 | 7018.5 | 4708.4 | 1166.8 | 0 | 3518 | 11726.8 | 11703.3
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 51950.5 | 44891.3 | 52450 | 53249.3 | 66466.1 | 58697.9 | 23769.5 | 33305.2 | 194636.1 | 190143.7
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 825 | 753.8 | 825 | 712.9 | 825 | 831.8 | 3605.2 | 3522.5 | 6080.2 | 5821
| Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________________ | [8 empty] | _____________________________
|  |  |  | подпись | [11 empty] | (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел.
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.