## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан"
наименование муниципальной программы
за 12 месяцев 2021 года
№ пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения 7=6/5*100 | Непосредственный результат реализации мероприятия план | Непосредственный результат реализации мероприятия факт | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма N 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», всего | управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район начальник Л.В.Юрина | 85495.7 | 85495.7 | 84891.1 | 99.2928 | приобретение 55 жилых помещений | приобретены 55 жилых помещения | выполнено
| федеральный бюджет |  | 11726.8 | 11726.8 | 11703.3 | 99.7996
| краевой бюджет |  | 73731.6 | 73731.6 | 73187.8 | 99.2625
| местный бюджет |  | 37.3 | 37.3 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие № 1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа |  | 85495.7 | 85495.7 | 84891.1 | 99.2928
| федеральный бюджет |  | 11726.8 | 11726.8 | 11703.3 | 99.7996
| краевой бюджет |  | 73731.6 | 73731.6 | 73187.8 | 99.2625
| местный бюджет |  | 37.3 | 37.3 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма № 2 «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район» | начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район О.В.Ионова | 400 | 400 | 400 | 100 | решение социально значимых проблем для различных категорий населения района с участием некоммерческой общественной организацией; организация совместного отдыха | оказана материальная поддержка 70 ветеранам, проведено 800 разноуровневых мероприятий с многократным охватом 15000 человек | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 400 | 400 | 400 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие № 1. Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе |  | 320 | 320 | 320 | 100 |  |  | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 320 | 320 | 320 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Мероприятие № 2. Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам |  | 80 | 80 | 80 | 100 |  |  | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 80 | 80 | 80 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Мероприятие № 3 Изготовление памятного знака в честь 75-и-летия освобождения Кубани и г.Кропоткин |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | выполнение мероприятия не запланировано | финансирование не предусмотрено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
3 | Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | начальникУВСиД администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | 120904.5 | 120904.5 | 116955.9 | 96.7341 | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 120904.5 | 120904.5 | 116955.9 | 96.7341
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Мероприятие № 1. Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 19062.3 | 19062.3 | 18716.4 | 98.1854 | Ежемесячные денежные выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством | производились ежемесячные денежные выплаты 144 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) (среднегодовой показатель) | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 19062.3 | 19062.3 | 18716.4 | 98.1854
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Мероприятие № 2 Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи |  | 39409.6 | 39409.6 | 38030.8 | 96.5014 | Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи | производились ежемесячные денежные выплаты на содержание 243 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи (среднегодовой показатель) | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 39409.6 | 39409.6 | 38030.8 | 96.5014
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Мероприятие № 3 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 27 | 27 | 26.6 | 98.5185 | Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, преданных на патронатное воспитание | производились ежемесячные денежные выплаты на содержание 1 ребенка, переданного на патронат (среднегодовой показатель) | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 27 | 27 | 26.6 | 98.5185
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Мероприятие № 4 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 27.1 | 27.1 | 13.1 | 48.3395 | Ежемесячное вознаграждение патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания патронатных воспитателей | производилась выплата ежемесячного вознаграждения 1 патронатному воспитателю за воспитание детей (среднегодовой показатель) | не выполнено | выплачено по фактической потребности
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 27.1 | 27.1 | 13.1 | 48.3395
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Мероприятие № 5 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 50210.2 | 50210.2 | 48589.8 | 96.7728 | Вознаграждение приемных родителей за оказание услуг по воспитанию приемных детей | производилась выплата ежемесячного вознаграждения 97 приемным родителям (среднегодовой показатель) | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 50210.2 | 50210.2 | 48589.8 | 96.7728
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие№ 6Обеспечение выплаты денежных средств на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | выплата субвенции прекращена | выплата субвенции прекращена
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х | х | х
3.6 | Мероприятие № 7 Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 7054 | 7054 | 6766.4 | 95.9229 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Организована и осуществляется деятельность 10 сотрудников по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 7054 | 7054 | 6766.4 | 95.9229
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Мероприятие № 8. Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации отдыха и оздоровления детей | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 636.7 | 636.7 | 572 | 89.8382 | Организация и осуществление деятельности по организации отдыха и оздоровления детей | Организована и осуществлена деятельность 1 специалиста по организации отдыха и оздоровления детей | не выполнено | экономия по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов,по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с конкурентной процедурой определения поставщиков
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 636.7 | 636.7 | 572 | 89.8382
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Мероприятие № 9. Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 871 | 871 | 719.3 | 82.5832 | Оказание помощи детям-сиротам и содействия в трудной жизненной ситуации | Организована и осуществлена деятельность 2 специалистов по оказанию помощи детям-сиротам содействия в трудной жизненной ситуации | не выполнено | экономия по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов,по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с конкурентной процедурой определения поставщиков
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 871 | 871 | 719.3 | 82.5832
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Мероприятие № 10. Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплата единовременного пособия гражданину категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) | выполнение меропритятия не запланировано на 2021 год |  | выполнение меропритятия не запланировано на 2021 год
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 11. Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности |  | 165 | 165 | 165 | 100 | Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности | Единовременное пособие на ремонт жилых помещений выплачено 1 лицу из числа детей-сирот | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 165 | 165 | 165 | 100
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 12. Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 3441.6 | 3441.6 | 3356.5 | 97.5273 | Организация и осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Организована и осуществляется деятельность 4 сотрудников КДН | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 3441.6 | 3441.6 | 3356.5 | 97.5273
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма № 4 «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Правовой отделадминистрации МО Кавказский район, начальник М.В.Соколенко | 2900 | 2900 | 2681.4 | 92.4621 | доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | производится доплата к трудовой пенсии за выслугу лет 33 лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2900 | 2900 | 2681.4 | 92.4621
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Мероприятие № 4.1 «Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район» | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2900 | 2900 | 2681.4 | 92.4621
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2900 | 2900 | 2681.4 | 92.4621
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма №5 "Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район" | Управление архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район, начальник Чукина А.А. | 825.3 | 825.3 | 822 | 99.6001 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 825.3 | 825.3 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие №1 "Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития" | Управление образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г. | 825.3 | 825.3 | 822 | 99.6001 | Обустройство пандуса, расширение проема дверей, установка дверей, штукатурка стен, установка тактильных табличек | х | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 825.3 | 825.3 | 822 | 99.6001
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие №1.1 Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями образовательных и детских дошкольных учреждений, ремонт входа в учреждения, замена дверей, укладка плитки, ремонт маршевых ступеней, штукатурка и покраска стен, установка тактильных табличек | х | 825.3 | 825.3 | 822 | 99.6001 | Оснащение пандусами зданий МБОУ СОШ №18 | в МБОУ СОШ № 18 произведено обустройство пандуса, в МБОУ № 20 обустройство пандуса, устройство водосточной системы и железобетонных крылец. | выполнено | Изменения в муниципальную программу в графу "Непосредственный результат" будут внесены в феврале 2022 года
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 825.3 | 825.3 | 822 | 99.6001
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма № 6 "Обеспечение жильем малоимущих граждан , состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | Управление имущественных отношений, начальник Л.В.Юрина | 1917.6 | 1917.6 | 1917.6 | 100 | х | х | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1917.6 | 1917.6 | 1917.6 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 1. Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  | 1917.6 | 1917.6 | 1917.6 | 100 | предоставление жилого помещения 1 малоимущему гражданину | предоставлено жилое помещение 1 малоимущему гражданину | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 1917.6 | 1917.6 | 1917.6 | 100 | х | х | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | х | 212443.1 | 212443.1 | 207668 | 97.7523 | х | х | х | х
| федеральный бюджет | х | 11726.8 | 11726.8 | 11703.3 | 99.7996 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 194636.1 | 194636.1 | 190143.7 | 97.6919 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 6080.2 | 6080.2 | 5821 | 95.737 | х | х | х | х
| внебюджетные средства | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
Начальник управления
| по вопросам семьи и детства | [7 empty] | В.В.Елисеева
Н.А.Графова 6.49.42