## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
за 2021 г.
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Подпрограмма №1 "Газификация муниципального образования Кавказский район " всего, в том числе: | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.А. | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 10 | 9.7 | 40 | 0 | 209.1 | 248.9 | 259.1 | 258.6
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 9.7 | 40 | 0 | 209.1 | 248.9 | 259.1 | 258.6
1.2 | Мероприятие № 2 Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.А. | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 10 | 9.7 | 40 | 0 | 209.1 | 248.9 | 259.1 | 258.6
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 10 | 9.7 | 40 | 0 | 209.1 | 248.9 | 259.1 | 258.6
2 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории муниципального образования Кавказский район» всего, в том числе: | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Афанасьева В.Н. | 2021-01-10 | 2021-11-30 | 2021-01-10 | 2021-11-30 | 20 | 20 | 270 | 270 | 290 | 288.4 | 2081.4 | 2081.1 | 2661.4 | 2659.5
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 20 | 20 | 270 | 270 | 290 | 288.4 | 2081.4 | 2081.1 | 2661.4 | 2659.5
2.1 | Мероприятие № 1 «Замена энергосберегающих ламп и светильников" (местный бюджет) в том числе по главным распорядителям: |  | 2021-01-10 | 2021-06-30 | 2021-01-10 | 2021-06-30 | 20 | 20 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290
2.1.1 | Контрольное событие 2.1 Замена энергосберегающих ламп и светильников в учреждениях образования | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2021-06-30 | х | 2021-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.2 | Контрольное событие 2.2 Замена энергосберегающих ламп и светильников в администрации МО Кавказский район | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2021-06-30 | х | 2021-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2 | Мероприятие № 2 «Установка приборов учета" (местный бюджет) в том числе по главным распорядителям: | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.4 | 1531.1 | 1531.4 | 1531.1
2.2.1 | Контрольное событие 2.3 замена газового счетчика в СОШ №9, № 21 | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2021-11-30 | х | 2021-11-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2.2 | Контрольное событие 2.4 Изготовление проекта и замена газового счетчика в ЦВР | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2021-11-30 | х | 2021-11-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.3 | Мероприятие № 3 «Ремонт системы отопления" (местный бюджет) в том числе по главным распорядителям: | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 288.4 | 550 | 550 | 840 | 838.4
2.3.1 | Контрольное событие 2.5 «Ремонт системы отопления" в СОШ №18 | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2021-11-30 | 2021-09-01 | 2021-11-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.3.2 | Контрольное событие 2.6 «Ремонт автоматики в котельной МДОУ №21" | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2021-09-30 | х | 2021-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.3.3 | Контрольное событие 2.7 «Ремонт котла (замена секций) в центре внешкольной работы в котельной МДОУ №21" | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2021-09-30 | х | 2021-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма №3 "Модернизция систем теплоснабжения в муницпальном обрзовании Кавказский район" | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.А. | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.7 | 530.7 | 469.3 | 469.3 | 1000 | 1000
3.1 | Мероприятие № 3.1 Строительство газовой котельной МБОУ СОШ №10 п. Степной Квказского района (ПСД)" |  | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.7 | 530.7 | 469.3 | 469.3 | 1000 | 1000
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.7 | 530.7 | 469.3 | 469.3 | 1000 | 1000
3.1.1 | Контрольное событие 3. 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство газовой котельной МБОУ СОШ №10 п. Степной Кавказского района (ПДС)" | Начальник управления образования С.Г. Демченко | х | 2021-12-30 | х | 2021-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Всего по муниципальной программе | х | х | х | х | х | 20 | 20 | 280 | 279.7 | 860.7 | 819.1 | 2759.8 | 2799.3 | 3920.5 | 3918.1
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 20 | 20 | 280 | 279.7 | 860.7 | 819.1 | 2759.8 | 2799.3 | 3920.5 | 3918.1
| Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ | [12 empty] | В.Н.Афанасьева
Исп. Н.А.Клейн 6-49-48