## Лист1
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
наименование муниципальной программы
2021 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8=6/5*100 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подпрограмма № 1. "Газификация муниципального образования Кавказский район", всего: в том числе: | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 259.1 | 259.1 | 258.6 | 99.807 | х | х | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 259.1 | 259.1 | 258.6 | 99.807 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.1 | Мероприятие № 2 : Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 259.1 | 259.1 | 258.6 | 99.807 | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | выполнено
2 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории муниципального образования Кавказский район» | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ МО Кавказский район - Афаанасьева В.Н. | 2661.4 | 2661.4 | 2659.5 | 99.9286 | х | х | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет |  | 2661.4 | 2661.4 | 2659.5 | 99.9286 | х | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2.1 | Мероприятие №1 "Установка приборов учета", в том числе по главным распорядителям: |  | 1531.4 | 1531.4 | 1531.1 | 99.9804 | Экономия средств местного бюджета на оплату коммунальных услуг. | проведено техническое перевооружение узла учета газа в МБОУ СОШ,№ 9; замена узлов учета газа в МБОУ СОШ, №21 и ЦВР | выполнено
| управление образования | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 1531.4 | 1531.4 | 1531.1 | 99.9804 | 2021 год – замена газового счетчика в МБОУ СОШ № 9 х. Привольный, замена узла учета газа в СОШ №21 и установка узла учета газа в ЦВР | проведено техническое перевооружение узла учета газа в МБОУ СОШ,№ 9; замена узлов учета газа в МБОУ СОШ, №21 и ЦВР | выполнено
2.2 | Мероприятие №2 «Замена энергосберегающих ламп и светильников всего, в том числе по главным распорядителям: |  | 290 | 290 | 290 | 100 | Экономия средств местного бюджета на оплату коммунальных услуг | Экономия средств местного бюджета на оплату коммунальных услуг | выполнено
| управление образования | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 270 | 270 | 270 | 100 |  |  | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ МО Кавказский район - Афанасьева В.Н. | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  | выполнено
2.3 | Мероприятие №3 "Ремонт системы отопления", в том числе по главным распорядителям: |  | 840 | 840 | 838.4 | 99.8095 | Бесперебойное снабжение тепловой энергией учреждений социальной сферы | Разработана проектная документация на техническое перевооружение узла учета газа, проведена замена насосов в котельной и закуплен прибор учета газа для ЦВР | выполнено
| управление образования | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 840 | 840 | 838.4 | 99.8095 | 2021 год - проведение ремонта системы отопления МБОУ СОШ №18, ремонт автоматики в котельной МДОУ №21, ремонт котла (замену секций) в МАО УДО ЦВР | Разработана проектная документация на техническое перевооружение узла учета газа, проведена замена насосов в котельной и закуплен прибор учета газа для ЦВР | выполнено
3 | Подпрограмма №3 "Модернизция систем теплоснабжения в муницпальном обрзовании Кавказский район" |  | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | х | х | выполнено
3.1 | Мероприятие №3 Строительство блочно-модульной котельной в МБОУ СОШ №10 п. Степного Кавказского района | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | Обеспечение бесперебойной подачей тепла в МБОУ СОШ № 10 п. Степной | разработатна проектная документация на строительство блочно-модульной котельной в МБОУ СОШ № 10 п. Степного | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1000 | 1000 | 1000 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Всего по муниципальной программе |  | 3920.5 | 3920.5 | 3918.1 | 99.9388 | х | х | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет |  | 3920.5 | 3920.5 | 3918.1 | 99.9388 | х | х | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ В.Н.Афанасьева
Note on K44: JKH: альник отдела образования Демченко С.Г.