## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "
за 2021 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Основное мероприятие №1. Поддержка сельскохозяйственного производства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 910 | 903.3 | 1373 | 1369.4 | 1119.8 | 1130.1 | 1457.8 | 1412.3 | 4860.6 | 4815.1
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 100 | 95.3 | 190 | 187.3 | 147.4 | 154.8 | 199.3 | 198.5 | 636.7 | 635.9
| местный бюджет | [5 empty] | 810 | 808 | 1183 | 1182,1 | 972.4 | 975.3 | 1258.5 | 1213.8 | 4223.9 | 4179.2
1.2 | Мероприятия 1.2. Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 810 | 808 | 1183 | 1182,1 | 972.4 | 975.3 | 1258.5 | 1213.8 | 4223.9 | 4179.2
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 810 | 808 | 1183 | 1182,1 | 972.4 | 975.3 | 1258.5 | 1213.8 | 4223.9 | 4179.2
1.3 | Мероприятие 1.3. Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйсчтвенного производства в Краснодарском крае | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 100 | 95.3 | 190 | 187.3 | 147.4 | 154.8 | 199.3 | 198.5 | 636.7 | 635.9
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 100 | 95.3 | 190 | 187.3 | 147.4 | 154.8 | 199.3 | 198.5 | 636.7 | 635.9
2 | Основное мероприятие №2. Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1563.7 | 1420 | 1436.3 | 3000 | 3000
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1563.7 | 1420 | 1436.3 | 3000 | 3000
2.1 | Мероприятие 2.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1563.7 | 1420 | 1436.3 | 3000 | 3000
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1563.7 | 1420 | 1436.3 | 3000 | 3000
3 | Основное мероприятие №3. "Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории МО Кавказскмй район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | Основное мероприятие №4. Обеспечение эпизотического, ветеринарного-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3 | 0 | 0 | 0 | 355.3 | 0 | проведен электронный аукцион, торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия претендентов
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3 | 0 | 0 | 0 | 355.3
4.1 | Мероприятие 4.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3 | 0 | 0 | 0 | 355.3 | 0
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3 | 0 | 0 | 0 | 355.3 | 0
|  |  | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма № 1 "Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве" | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 168.7 | 31 | 0 | 200 | 168.7
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 168.7 | 31 | 0 | 200 | 168.7
| Мероприятие №1. Поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая |  | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 138.7 | 0 | 0 | 139 | 138.7
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 138.7 | 0 |  | 139 | 138.7
| Контрольное событие 1.1 чествование передовиков сельскохозяйственного производства |  | х | 2021-08-10 | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие №2. Поощрение механизаторов победителей по подготовке машинно- тракторного парка к полевым работам |  | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30
| Контрольное событие 1.2 Чествование передовиков сельскохозяйственного производства |  | х | 2021-08-10 | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие № 3. Чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования |  | 2021-07-01 | 2021-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | не выполнено в связи с отсутствием заявителей на участие в конкурсе
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0
| Контрольное событие 1.3 поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  | х | 2021-12-15 | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | не выполнено в связи с отсутствием заявителей на участие в конкурсе
| Мероприятие №4. Чествование лучших индивидуальных предпринимателей |  | 2021-07-01 | 2021-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | не выполнено в связи с отсутствием заявителей на участие в конкурсе
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0
| Контрольное событие 1.4. Поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  | х | 2021-12-15 | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | не выполнено в связи с отсутствием заявителей на участие в конкурсе
| Мероприятие № 5. Поощрение коллективов сельхозтоваропроизводителей в отрасли животноводства |  | 2021-12-15 | 2021-12-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | не выполнено в связи с отсутствием заявителей на участие в конкурсе
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
| Контрольное событие 1.5. Поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  | х | 2021-12-15 | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | не выполнено в связи с отсутствием заявителей на участие в конкурсе
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 910 | 903.3 | 1373 | 1369.4 | 3224.1 | 2862.5 | 2908.8 | 2848.6 | 8415.9 | 7983.8 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 100 | 95.3 | 190 | 187.3 | 2082.7 | 1718.5 | 1619.3 | 1634.8 | 3992 | 3635.9 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 810 | 808 | 1183 | 1182.1 | 1141.4 | 1144 | 1289.5 | 1213.8 | 4423.9 | 4347.9 | х
| Заместитель главы, начальник управления сельского хозяйства | [11 empty] | Б.В. Караулов
| Исполнитель, тел. |  |  | Г.Е. Митусова
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.
Note on Q11: ГАЛИНА: