## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу финансового управления
администрации муниципального образования
Кавказский район
от 2019 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
за 2021 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма № 1: «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 1132.5 | 3.3 | 22.5 | 4.9 | 22.5 | 5 | 22.5 | 6.5 | 1200 | 19.7
1.1 | Мероприятие №1. Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2021-01-01 | 2021-12-31 | - | - | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | В связи с установленным в Краснодарском крае режима повышенной готовности, выставочно-ярмарочные мероприятия в 2021 году не проводились
1.2 | Мероприятие № 2. Техническое обслуживание инвестиционного портала | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 22.5 | 3.3 | 22.5 | 4.9 | 22.5 | 5 | 22.5 | 6.5 | 90 | 19.7
1.3 | Мероприятие № 3. Услуги по размещению информации в СМИ | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2021-01-01 | 2021-09-30 | - | - | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | В связи с установленным в Краснодарском крае режима повышенной готовности, мероприятия в 2021 году не проводились и информация не размещалась
2 | Подпрограмма № 2. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 2020-01-11 | 2021-12-30 | 291 | 246.8 | 291 | 442.8 | 371 | 218.5 | 292 | 257.7 | 1245 | 1165.8
| местный бюджет | [5 empty] | 216 | 210 | 216 | 342.7 | 296 | 174.5 | 217 | 207.8 | 945 | 935
| внебюджетные источники | [5 empty] | 75 | 36.8 | 75 | 100.1 | 75 | 44 | 75 | 49.9 | 300 | 230.8
2.1 | Мероприятие № 5. - мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в семинарах, форумах, выставках | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 253.5 | 246.8 | 253.5 | 367.8 | 253.5 | 181 | 254.5 | 150.2 | 1015 | 945.8
| местный бюджет | [5 empty] | 178.5 | 210 | 178.5 | 267.7 | 178.5 | 137 | 179.5 | 100.3 | 715 | 715
| внебюджетные источники | [5 empty] | 75 | 36.8 | 75 | 100.1 | 75 | 44 | 75 | 49.9 | 300 | 230.8
2.2 | Мероприятие № 6. – мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 37.5 | 0 | 37.5 | 75 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 150 | 150
2.3 | Мероприятие № 7. Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 21.10.2021г. | 22.10.2021г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 70 | 80 | 70 | Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений было проведено в октябре месяце 2021 года, в связи с тем что, с 01.08.2021г по 30.09.2021 г. в этот период не было притендентов на проведение обучения . Поэтому перенесли на 4 квартал.
| Всего по муниципальной программе: | х | х | х | х | х | 1423.5 | 250.1 | 313.5 | 447.7 | 393.5 | 223.5 | 314.5 | 264.2 | 2445 | 1185.5 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 1348.5 | 213.3 | 238.5 | 347.6 | 318.5 | 179.5 | 239.5 | 214.3 | 2145 | 954.7 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 75 | 36.8 | 75 | 100.1 | 75 | 44 | 75 | 49.9 | 300 | 230.8 | х
| Координатор программы, начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | ______________________________ | [8 empty] | С.А. Яковенко
Шокорева Татьяна Викторовна, 8(86138)6-15-60