## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу финансового управления
администрации муниципального образования
Кавказский район
от 2019 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
за 2021 год
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма № 1 «Формирование и продвижение инвестиционно -привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 1200 | 1200 | 19.7 | 1.6417 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 1200 | 1200 | 19.7 | 1.6417 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.1 | Мероприятие № 1. Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 960 | 960 | 0 | 0 | Обеспечение презентации инвестиционного потенциала МО Кавказский район |  | не выполнено | В связи с установленным в Краснодарском крае режима повышенной готовности, выставочно-ярмарочные мероприятия в 2021 году не проводились
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 960 | 960 | 0 | 0 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.2 | Мероприятие № 2. Техническое обслуживание и модернизация инвестиционного портала | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 90 | 90 | 19.7 | 21.8889 | Бесперебойная работа инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район | Заключен муниципальный контракт № № 01183000045200004840001 от 11.01.2021 г. с индивидуальным предпринимателем Кособуцкой Ольгой Ивановной. на оказание услуг по техническому обслуживанию инвестиционного портала, оказаны соответствующие услуги | выполнено | Экономия в сумме - 70,3 тыс. руб. по результатам проведенного аукциона
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 90 | 90 | 19.7 | 21.8889 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.3 | Мероприятие № 3. Услуги по размещению информации в СМИ | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 150 | 150 | 0 | 0 | х | х |  | В связи с установленным в Краснодарском крае режима повышенной готовности, выставочно-ярмарочные мероприятия в 2021 году не проводились и информацию в СМИ не размещали
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 150 | 150 | 0 | 0 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2 | Подпрограмма №2 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 1245 | 1245 | 1165.8 | 93.6386 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 945 | 945 | 935 | 98.9418 | х | х
| внебюджетные источники | х | 300 | 300 | 230.8 | 76.9333 | х | х
2.1 | Мероприятие № 5. - мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в семинарах, форумах, выставках | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 1015 | 1015 | 945.8 | 93.1823 | Создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего бизнеса | Оказание услуг МБУ «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район» | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 715 | 715 | 715 | 100 | х | х
| внебюджетные источники | х | 300 | 300 | 230.8 | 76.9333 | х | х |  | В связи с отменой одного отчета по экологии . В этом году было уменьшено количество субсидий .
2.2 | Мероприятие № 6. – мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 150 | 150 | 150 | 100 | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | В рамках заключенного с Союзом "Кропоткинская межрайонная торгово-промышленная палата" муниципального контракта № № 0118300004521000380001 от 12.03.2021 г. на оказание услуг по размещению информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района выпущено 3 номера специализированной газеты «Деловой Кропоткин». | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 150 | 150 | 150 | 100 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
2.3 | Мероприятие № 7. Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 80 | 80 | 70 | 87.5 | Повышение уровня знаний основ предпринимательской деятельности при открытии собственного бизнеса | На основании заключенного администрацией МО Кавказский район муниципального контракта с АНПОО «КУБАНСКИЙ ИПО» г. Кропоткин проведено обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений основам предпринимательского дела. Обучение прошли 30 человек | выполнено | Экономия средств в сумме 10,0 рублей сложилась по результатам проведения закупки № 21/ПП
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 80 | 80 | 70 | 87.5 | х | х | выполнено
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | 2445 | 2445 | 1185.5 | 48.4867 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 2145 | 2145 | 954.7 | 44.5082 | х | х
| внебюджетные источники | х | 300 | 300 | 230.8 | 76.9333 | х | х
Координатор программы, начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район | [7 empty] | С.А. Яковенко
Шокорева Татьяна Викторовна, 8(86138)6-15-60
1Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме).
2 Проставляется отметка "выполнено" или "невыполнено" по результатам освоения средств по мероприятию и исходя из степени фактического достижения планового значения непосредственного результата мероприятия.
3Заполняется в случае неосвоения средств и недостижения планового значения непосредственного результата мероприятия, также указывается текущая стадия выполнения мероприятия.